## عدد المشاريع اللي عندها Overdue
Overdue_Phase | 1
Row Labels | Sum of Overdue_Phase
PRJ-067 | 5
PRJ-019 | 4
PRJ-081 | 4
PRJ-064 | 4
PRJ-091 | 3
PRJ-006 | 3
PRJ-047 | 3
PRJ-012 | 3
PRJ-043 | 3
PRJ-035 | 3
PRJ-088 | 3
PRJ-042 | 3
PRJ-044 | 3
PRJ-001 | 2
PRJ-083 | 2
PRJ-074 | 2
PRJ-023 | 2
PRJ-053 | 2
PRJ-040 | 1
PRJ-089 | 1
PRJ-052 | 1
PRJ-060 | 1
PRJ-090 | 1
PRJ-062 | 1
PRJ-069 | 1
PRJ-063 | 1
Grand Total | 62

## توزيع التأخير حسب Phase
Row Labels | Sum of Overdue_Phase
Enabling Works | 0
Excavation & Shoring | 0
Facade | 10
Finishes | 13
Handover | 10
MEP Rough-In | 7
Piling | 1
Substructure | 4
Superstructure | 6
Testing & Commissioning | 11
(blank)
Grand Total | 62

## Average Delay by Project
Overdue_Delay | (Multiple Items)
Row Labels | Average of Overdue_Delay
PRJ-001 | 74.5
PRJ-006 | 104
PRJ-012 | 100.6667
PRJ-019 | 88
PRJ-023 | 87.5
PRJ-035 | 187.6667
PRJ-040 | 154
PRJ-042 | 90.3333
PRJ-043 | 81.3333
PRJ-044 | 143.3333
PRJ-047 | 163
PRJ-052 | 74
PRJ-053 | 144
PRJ-060 | 63
PRJ-062 | 76
PRJ-063 | 161
PRJ-064 | 128.25
PRJ-067 | 128
PRJ-069 | 127
PRJ-074 | 73.5
PRJ-081 | 113.75
PRJ-083 | 72.5
PRJ-088 | 72
PRJ-089 | 39
PRJ-090 | 2
PRJ-091 | 85
(blank)
Grand Total | 107.129

## project_phases
phase_id | project_id | phase_name | planned_start | planned_end | actual_start | actual_end | status | progress_pct | budget_aed | internal_notes | created_at | last_updated_at | created_by | record_version | is_active | tags |  | delay_days | Overdue_Phase | Overdue_Delay
PH-PRJ-001-01 | PRJ-001 | Enabling Works | 2023-12-14 | 2024-02-10 | 2023-12-14 | 2024-02-10 | Completed | 100 | 11078511 |  | 2023-12-14T15:19:00 | 2023-12-14T15:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  |  | 0 | 0
PH-PRJ-001-02 | PRJ-001 | Excavation & Shoring | 2024-02-10 | 2024-06-06 | 2024-02-10 | 2024-06-06 | Completed | 100 | 22157022 |  | 2024-02-10T17:14:00 | 2024-02-10T17:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-001-03 | PRJ-001 | Piling | 2024-06-06 | 2024-10-24 | 2024-06-06 | 2024-10-24 | Completed | 100 | 26588427 |  | 2024-06-06T10:21:00 | 2024-06-06T10:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-001-04 | PRJ-001 | Substructure | 2024-10-24 | 2025-04-17 | 2024-10-24 | 2025-04-17 | Completed | 100 | 33235534 |  | 2024-10-24T13:30:00 | 2024-10-24T13:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-001-05 | PRJ-001 | Superstructure | 2025-04-17 | 2026-02-03 | 2025-04-17 | 2026-02-03 | Completed | 100 | 55392556 |  | 2025-04-17T07:32:00 | 2025-04-17T07:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-001-06 | PRJ-001 | MEP Rough-In | 2026-02-03 | 2026-05-31 | 2026-02-03 |  | In Progress | 74 | 22157022 |  | 2026-02-03T17:03:00 | 2026-02-03T17:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 2026-09-29 | 121 | 1 | 121
PH-PRJ-001-07 | PRJ-001 | Facade | 2026-05-31 | 2026-09-01 |  |  | Not Started | 0 | 17725618 |  | 2026-05-31T11:07:00 | 2026-05-31T11:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 28 | 1 | 28
PH-PRJ-001-08 | PRJ-001 | Finishes | 2026-09-01 | 2026-12-27 |  |  | Not Started | 0 | 22157022 |  | 2026-09-01T11:23:00 | 2026-09-01T11:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -89 | 0 | 0
PH-PRJ-001-09 | PRJ-001 | Testing & Commissioning | 2026-12-27 | 2027-01-31 |  |  | Not Started | 0 | 6647106 |  | 2026-12-27T11:22:00 | 2026-12-27T11:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -124 | 0 | 0
PH-PRJ-001-10 | PRJ-001 | Handover | 2027-01-31 | 2027-02-23 |  |  | Not Started | 0 | 4431404 |  | 2027-01-31T13:15:00 | 2027-01-31T13:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -147 | 0 | 0
PH-PRJ-002-01 | PRJ-002 | Enabling Works | 2021-06-08 | 2021-07-18 | 2021-06-08 | 2021-07-18 | Completed | 100 | 6323773 |  | 2021-06-08T12:57:00 | 2021-06-08T12:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-02 | PRJ-002 | Excavation & Shoring | 2021-07-18 | 2021-10-07 | 2021-07-18 | 2021-10-07 | Completed | 100 | 12647547 |  | 2021-07-18T07:11:00 | 2021-07-18T07:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-03 | PRJ-002 | Piling | 2021-10-07 | 2022-01-12 | 2021-10-07 | 2022-01-12 | Completed | 100 | 15177057 |  | 2021-10-07T07:00:00 | 2021-10-07T07:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-04 | PRJ-002 | Substructure | 2022-01-12 | 2022-05-13 | 2022-01-12 | 2022-05-13 | Completed | 100 | 18971321 |  | 2022-01-12T07:42:00 | 2022-01-12T07:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-05 | PRJ-002 | Superstructure | 2022-05-13 | 2022-12-01 | 2022-05-13 | 2022-12-01 | Completed | 100 | 31618869 |  | 2022-05-13T12:13:00 | 2022-05-13T12:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-06 | PRJ-002 | MEP Rough-In | 2022-12-01 | 2023-02-20 | 2022-12-01 | 2023-02-20 | Completed | 100 | 12647547 |  | 2022-12-01T11:30:00 | 2022-12-01T11:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-07 | PRJ-002 | Facade | 2023-02-20 | 2023-04-25 | 2023-02-20 | 2023-04-25 | Completed | 100 | 10118038 |  | 2023-02-20T11:58:00 | 2023-02-20T11:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-08 | PRJ-002 | Finishes | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 2023-04-25 | 2023-07-15 | Completed | 100 | 12647547 |  | 2023-04-25T16:06:00 | 2023-04-25T16:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-09 | PRJ-002 | Testing & Commissioning | 2023-07-15 | 2023-08-08 | 2023-07-15 | 2023-08-08 | Completed | 100 | 3794264 |  | 2023-07-15T13:11:00 | 2023-07-15T13:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-002-10 | PRJ-002 | Handover | 2023-08-08 | 2023-08-24 | 2023-08-08 | 2023-08-24 | Completed | 100 | 2529509 |  | 2023-08-08T11:31:00 | 2023-08-08T11:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-01 | PRJ-003 | Enabling Works | 2021-07-10 | 2021-09-09 | 2021-07-10 | 2021-09-09 | Completed | 100 | 19787589 |  | 2021-07-10T12:21:00 | 2021-07-10T12:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-02 | PRJ-003 | Excavation & Shoring | 2021-09-09 | 2022-01-10 | 2021-09-09 | 2022-01-10 | Completed | 100 | 39575178 |  | 2021-09-09T11:07:00 | 2021-09-09T11:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-03 | PRJ-003 | Piling | 2022-01-10 | 2022-06-06 | 2022-01-10 | 2022-06-06 | Completed | 100 | 47490213 |  | 2022-01-10T08:42:00 | 2022-01-10T08:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-04 | PRJ-003 | Substructure | 2022-06-06 | 2022-12-07 | 2022-06-06 | 2022-12-07 | Completed | 100 | 59362767 |  | 2022-06-06T07:43:00 | 2022-06-06T07:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-05 | PRJ-003 | Superstructure | 2022-12-07 | 2023-10-10 | 2022-12-07 | 2023-10-10 | Completed | 100 | 98937945 |  | 2022-12-07T15:49:00 | 2022-12-07T15:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-06 | PRJ-003 | MEP Rough-In | 2023-10-10 | 2024-02-10 | 2023-10-10 | 2024-02-10 | Completed | 100 | 39575178 |  | 2023-10-10T09:21:00 | 2023-10-10T09:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-07 | PRJ-003 | Facade | 2024-02-10 | 2024-05-18 | 2024-02-10 | 2024-05-18 | Completed | 100 | 31660142 |  | 2024-02-10T12:47:00 | 2024-02-10T12:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-08 | PRJ-003 | Finishes | 2024-05-18 | 2024-09-18 | 2024-05-18 | 2024-09-18 | Completed | 100 | 39575178 |  | 2024-05-18T12:47:00 | 2024-05-18T12:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-09 | PRJ-003 | Testing & Commissioning | 2024-09-18 | 2024-10-24 | 2024-09-18 | 2024-10-24 | Completed | 100 | 11872553 |  | 2024-09-18T16:33:00 | 2024-09-18T16:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-003-10 | PRJ-003 | Handover | 2024-10-24 | 2024-11-17 | 2024-10-24 | 2024-11-17 | Completed | 100 | 7915035 |  | 2024-10-24T16:23:00 | 2024-10-24T16:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-01 | PRJ-004 | Enabling Works | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | Completed | 100 | 5919094 |  | 2021-04-14T10:41:00 | 2021-04-14T10:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-02 | PRJ-004 | Excavation & Shoring | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | Completed | 100 | 11838189 |  | 2021-05-14T11:13:00 | 2021-05-14T11:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-03 | PRJ-004 | Piling | 2021-07-13 | 2021-09-23 | 2021-07-13 | 2021-09-23 | Completed | 100 | 14205826 |  | 2021-07-13T16:24:00 | 2021-07-13T16:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-04 | PRJ-004 | Substructure | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | Completed | 100 | 17757283 |  | 2021-09-23T08:56:00 | 2021-09-23T08:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-05 | PRJ-004 | Superstructure | 2021-12-22 | 2022-05-21 | 2021-12-22 | 2022-05-21 | Completed | 100 | 29595472 |  | 2021-12-22T08:08:00 | 2021-12-22T08:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-06 | PRJ-004 | MEP Rough-In | 2022-05-21 | 2022-07-20 | 2022-05-21 | 2022-07-20 | Completed | 100 | 11838189 |  | 2022-05-21T17:47:00 | 2022-05-21T17:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-07 | PRJ-004 | Facade | 2022-07-20 | 2022-09-06 | 2022-07-20 | 2022-09-06 | Completed | 100 | 9470551 |  | 2022-07-20T16:07:00 | 2022-07-20T16:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-08 | PRJ-004 | Finishes | 2022-09-06 | 2022-11-05 | 2022-09-06 | 2022-11-05 | Completed | 100 | 11838189 |  | 2022-09-06T07:37:00 | 2022-09-06T07:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-09 | PRJ-004 | Testing & Commissioning | 2022-11-05 | 2022-11-23 | 2022-11-05 | 2022-11-23 | Completed | 100 | 3551456 |  | 2022-11-05T17:52:00 | 2022-11-05T17:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-004-10 | PRJ-004 | Handover | 2022-11-23 | 2022-12-05 | 2022-11-23 | 2022-12-05 | Completed | 100 | 2367637 |  | 2022-11-23T10:12:00 | 2022-11-23T10:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-01 | PRJ-005 | Enabling Works | 2020-04-08 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | 2020-04-30 | Completed | 100 | 16193027 |  | 2020-04-08T14:59:00 | 2020-04-08T14:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-02 | PRJ-005 | Excavation & Shoring | 2020-04-30 | 2020-06-14 | 2020-04-30 | 2020-06-14 | Completed | 100 | 32386055 |  | 2020-04-30T08:04:00 | 2020-04-30T08:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-03 | PRJ-005 | Piling | 2020-06-14 | 2020-08-07 | 2020-06-14 | 2020-08-07 | Completed | 100 | 38863266 |  | 2020-06-14T15:39:00 | 2020-06-14T15:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-04 | PRJ-005 | Substructure | 2020-08-07 | 2020-10-13 | 2020-08-07 | 2020-10-13 | Completed | 100 | 48579083 |  | 2020-08-07T12:19:00 | 2020-08-07T12:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-05 | PRJ-005 | Superstructure | 2020-10-13 | 2021-02-02 | 2020-10-13 | 2021-02-02 | Completed | 100 | 80965138 |  | 2020-10-13T14:48:00 | 2020-10-13T14:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-06 | PRJ-005 | MEP Rough-In | 2021-02-02 | 2021-03-19 | 2021-02-02 | 2021-03-19 | Completed | 100 | 32386055 |  | 2021-02-02T10:34:00 | 2021-02-02T10:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-07 | PRJ-005 | Facade | 2021-03-19 | 2021-04-24 | 2021-03-19 | 2021-04-24 | Completed | 100 | 25908844 |  | 2021-03-19T09:02:00 | 2021-03-19T09:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-08 | PRJ-005 | Finishes | 2021-04-24 | 2021-06-08 | 2021-04-24 | 2021-06-08 | Completed | 100 | 32386055 |  | 2021-04-24T09:12:00 | 2021-04-24T09:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-09 | PRJ-005 | Testing & Commissioning | 2021-06-08 | 2021-06-21 | 2021-06-08 | 2021-06-21 | Completed | 100 | 9715816 |  | 2021-06-08T13:35:00 | 2021-06-08T13:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-005-10 | PRJ-005 | Handover | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | Completed | 100 | 6477211 |  | 2021-06-21T11:57:00 | 2021-06-21T11:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-01 | PRJ-006 | Enabling Works | 2023-02-04 | 2023-04-08 | 2023-02-04 | 2023-04-08 | Completed | 100 | 19090631 |  | 2023-02-04T15:22:00 | 2023-02-04T15:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-02 | PRJ-006 | Excavation & Shoring | 2023-04-08 | 2023-08-12 | 2023-04-08 | 2023-08-12 | Completed | 100 | 38181263 |  | 2023-04-08T12:28:00 | 2023-04-08T12:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-03 | PRJ-006 | Piling | 2023-08-12 | 2024-01-10 | 2023-08-12 | 2024-01-10 | Completed | 100 | 45817515 |  | 2023-08-12T17:45:00 | 2023-08-12T17:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-04 | PRJ-006 | Substructure | 2024-01-10 | 2024-07-17 | 2024-01-10 | 2024-07-17 | Completed | 100 | 57271894 |  | 2024-01-10T08:58:00 | 2024-01-10T08:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-05 | PRJ-006 | Superstructure | 2024-07-17 | 2025-05-28 | 2024-07-17 | 2025-05-28 | Completed | 100 | 95453157 |  | 2024-07-17T13:04:00 | 2024-07-17T13:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-06 | PRJ-006 | MEP Rough-In | 2025-05-28 | 2025-10-01 | 2025-05-28 | 2025-10-01 | Completed | 100 | 38181263 |  | 2025-05-28T14:26:00 | 2025-05-28T14:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-07 | PRJ-006 | Facade | 2025-10-01 | 2026-01-09 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Completed | 100 | 30545010 |  | 2025-10-01T15:59:00 | 2025-10-01T15:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-006-08 | PRJ-006 | Finishes | 2026-01-09 | 2026-05-15 | 2026-01-09 |  | In Progress | 84 | 38181263 |  | 2026-01-09T07:10:00 | 2026-01-09T07:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 137 | 1 | 137
PH-PRJ-006-09 | PRJ-006 | Testing & Commissioning | 2026-05-15 | 2026-06-21 |  |  | Not Started | 0 | 11454378 |  | 2026-05-15T16:17:00 | 2026-05-15T16:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 100 | 1 | 100
PH-PRJ-006-10 | PRJ-006 | Handover | 2026-06-21 | 2026-07-16 |  |  | Not Started | 0 | 7636252 |  | 2026-06-21T09:18:00 | 2026-06-21T09:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 75 | 1 | 75
PH-PRJ-007-01 | PRJ-007 | Enabling Works | 2024-07-19 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-15 | Completed | 100 | 13982749 |  | 2024-07-19T07:36:00 | 2024-07-19T07:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-02 | PRJ-007 | Excavation & Shoring | 2024-08-15 | 2024-10-08 | 2024-08-15 | 2024-10-08 | Completed | 100 | 27965498 |  | 2024-08-15T07:50:00 | 2024-08-15T07:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-03 | PRJ-007 | Piling | 2024-10-08 | 2024-12-11 | 2024-10-08 | 2024-12-11 | Completed | 100 | 33558598 |  | 2024-10-08T10:47:00 | 2024-10-08T10:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-04 | PRJ-007 | Substructure | 2024-12-11 | 2025-03-02 | 2024-12-11 | 2025-03-02 | Completed | 100 | 41948248 |  | 2024-12-11T13:31:00 | 2024-12-11T13:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-05 | PRJ-007 | Superstructure | 2025-03-02 | 2025-07-15 | 2025-03-02 | 2025-07-15 | Completed | 100 | 69913747 |  | 2025-03-02T17:34:00 | 2025-03-02T17:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-06 | PRJ-007 | MEP Rough-In | 2025-07-15 | 2025-09-07 | 2025-07-15 | 2025-09-07 | Completed | 100 | 27965498 |  | 2025-07-15T15:04:00 | 2025-07-15T15:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-07 | PRJ-007 | Facade | 2025-09-07 | 2025-10-20 | 2025-09-07 | 2025-10-20 | Completed | 100 | 22372399 |  | 2025-09-07T09:28:00 | 2025-09-07T09:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-08 | PRJ-007 | Finishes | 2025-10-20 | 2025-12-13 | 2025-10-20 | 2025-12-13 | Completed | 100 | 27965498 |  | 2025-10-20T15:24:00 | 2025-10-20T15:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-09 | PRJ-007 | Testing & Commissioning | 2025-12-13 | 2025-12-29 | 2025-12-13 | 2025-12-29 | Completed | 100 | 8389649 |  | 2025-12-13T15:49:00 | 2025-12-13T15:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-007-10 | PRJ-007 | Handover | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | Completed | 100 | 5593099 |  | 2025-12-29T13:25:00 | 2025-12-29T13:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-01 | PRJ-008 | Enabling Works | 2020-10-30 | 2020-12-26 | 2020-10-30 | 2020-12-26 | Completed | 100 | 8178273 |  | 2020-10-30T16:17:00 | 2020-10-30T16:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-02 | PRJ-008 | Excavation & Shoring | 2020-12-26 | 2021-04-19 | 2020-12-26 | 2021-04-19 | Completed | 100 | 16356547 |  | 2020-12-26T10:11:00 | 2020-12-26T10:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-03 | PRJ-008 | Piling | 2021-04-19 | 2021-09-02 | 2021-04-19 | 2021-09-02 | Completed | 100 | 19627856 |  | 2021-04-19T07:10:00 | 2021-04-19T07:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-04 | PRJ-008 | Substructure | 2021-09-02 | 2022-02-20 | 2021-09-02 | 2022-02-20 | Completed | 100 | 24534820 |  | 2021-09-02T16:13:00 | 2021-09-02T16:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-05 | PRJ-008 | Superstructure | 2022-02-20 | 2022-12-02 | 2022-02-20 | 2022-12-02 | Completed | 100 | 40891367 |  | 2022-02-20T16:44:00 | 2022-02-20T16:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-06 | PRJ-008 | MEP Rough-In | 2022-12-02 | 2023-03-26 | 2022-12-02 | 2023-03-26 | Completed | 100 | 16356547 |  | 2022-12-02T07:56:00 | 2022-12-02T07:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-07 | PRJ-008 | Facade | 2023-03-26 | 2023-06-25 | 2023-03-26 | 2023-06-25 | Completed | 100 | 13085237 |  | 2023-03-26T15:29:00 | 2023-03-26T15:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-08 | PRJ-008 | Finishes | 2023-06-25 | 2023-10-17 | 2023-06-25 | 2023-10-17 | Completed | 100 | 16356547 |  | 2023-06-25T15:45:00 | 2023-06-25T15:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-09 | PRJ-008 | Testing & Commissioning | 2023-10-17 | 2023-11-20 | 2023-10-17 | 2023-11-20 | Completed | 100 | 4906964 |  | 2023-10-17T15:16:00 | 2023-10-17T15:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-008-10 | PRJ-008 | Handover | 2023-11-20 | 2023-12-12 | 2023-11-20 | 2023-12-12 | Completed | 100 | 3271309 |  | 2023-11-20T11:54:00 | 2023-11-20T11:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-01 | PRJ-009 | Enabling Works | 2021-12-14 | 2022-01-14 | 2021-12-14 | 2022-01-14 | Completed | 100 | 2668138 |  | 2021-12-14T10:18:00 | 2021-12-14T10:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-02 | PRJ-009 | Excavation & Shoring | 2022-01-14 | 2022-03-18 | 2022-01-14 | 2022-03-18 | Completed | 100 | 5336276 |  | 2022-01-14T11:35:00 | 2022-01-14T11:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-03 | PRJ-009 | Piling | 2022-03-18 | 2022-06-01 | 2022-03-18 | 2022-06-01 | Completed | 100 | 6403532 |  | 2022-03-18T08:10:00 | 2022-03-18T08:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-04 | PRJ-009 | Substructure | 2022-06-01 | 2022-09-03 | 2022-06-01 | 2022-09-03 | Completed | 100 | 8004415 |  | 2022-06-01T10:02:00 | 2022-06-01T10:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-05 | PRJ-009 | Superstructure | 2022-09-03 | 2023-02-07 | 2022-09-03 | 2023-02-07 | Completed | 100 | 13340691 |  | 2022-09-03T15:15:00 | 2022-09-03T15:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-06 | PRJ-009 | MEP Rough-In | 2023-02-07 | 2023-04-11 | 2023-02-07 | 2023-04-11 | Completed | 100 | 5336276 |  | 2023-02-07T11:02:00 | 2023-02-07T11:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-07 | PRJ-009 | Facade | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 2023-04-11 | 2023-05-31 | Completed | 100 | 4269021 |  | 2023-04-11T17:09:00 | 2023-04-11T17:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-08 | PRJ-009 | Finishes | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-05-31 | 2023-08-02 | Completed | 100 | 5336276 |  | 2023-05-31T11:59:00 | 2023-05-31T11:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-09 | PRJ-009 | Testing & Commissioning | 2023-08-02 | 2023-08-20 | 2023-08-02 | 2023-08-20 | Completed | 100 | 1600883 |  | 2023-08-02T09:17:00 | 2023-08-02T09:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-009-10 | PRJ-009 | Handover | 2023-08-20 | 2023-09-01 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | Completed | 100 | 1067255 |  | 2023-08-20T07:41:00 | 2023-08-20T07:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-01 | PRJ-010 | Enabling Works | 2022-04-25 | 2022-05-29 | 2022-04-25 | 2022-05-29 | Completed | 100 | 23715029 |  | 2022-04-25T10:52:00 | 2022-04-25T10:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-02 | PRJ-010 | Excavation & Shoring | 2022-05-29 | 2022-08-06 | 2022-05-29 | 2022-08-06 | Completed | 100 | 47430058 |  | 2022-05-29T10:34:00 | 2022-05-29T10:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-03 | PRJ-010 | Piling | 2022-08-06 | 2022-10-27 | 2022-08-06 | 2022-10-27 | Completed | 100 | 56916069 |  | 2022-08-06T08:00:00 | 2022-08-06T08:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-04 | PRJ-010 | Substructure | 2022-10-27 | 2023-02-07 | 2022-10-27 | 2023-02-07 | Completed | 100 | 71145087 |  | 2022-10-27T17:22:00 | 2022-10-27T17:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-05 | PRJ-010 | Superstructure | 2023-02-07 | 2023-07-29 | 2023-02-07 | 2023-07-29 | Completed | 100 | 118575145 |  | 2023-02-07T17:38:00 | 2023-02-07T17:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-06 | PRJ-010 | MEP Rough-In | 2023-07-29 | 2023-10-06 | 2023-07-29 | 2023-10-06 | Completed | 100 | 47430058 |  | 2023-07-29T12:20:00 | 2023-07-29T12:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-07 | PRJ-010 | Facade | 2023-10-06 | 2023-11-30 | 2023-10-06 | 2023-11-30 | Completed | 100 | 37944046 |  | 2023-10-06T08:45:00 | 2023-10-06T08:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-08 | PRJ-010 | Finishes | 2023-11-30 | 2024-02-07 | 2023-11-30 | 2024-02-07 | Completed | 100 | 47430058 |  | 2023-11-30T15:16:00 | 2023-11-30T15:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-09 | PRJ-010 | Testing & Commissioning | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | Completed | 100 | 14229017 |  | 2024-02-07T09:26:00 | 2024-02-07T09:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-010-10 | PRJ-010 | Handover | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2024-02-27 | 2024-03-11 | Completed | 100 | 9486011 |  | 2024-02-27T16:18:00 | 2024-02-27T16:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-01 | PRJ-011 | Enabling Works | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | Completed | 100 | 9072421 |  | 2021-08-05T12:03:00 | 2021-08-05T12:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-02 | PRJ-011 | Excavation & Shoring | 2021-09-07 | 2021-11-12 | 2021-09-07 | 2021-11-12 | Completed | 100 | 18144843 |  | 2021-09-07T17:52:00 | 2021-09-07T17:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-03 | PRJ-011 | Piling | 2021-11-12 | 2022-01-30 | 2021-11-12 | 2022-01-30 | Completed | 100 | 21773812 |  | 2021-11-12T07:52:00 | 2021-11-12T07:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-04 | PRJ-011 | Substructure | 2022-01-30 | 2022-05-09 | 2022-01-30 | 2022-05-09 | Completed | 100 | 27217265 |  | 2022-01-30T12:14:00 | 2022-01-30T12:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-05 | PRJ-011 | Superstructure | 2022-05-09 | 2022-10-21 | 2022-05-09 | 2022-10-21 | Completed | 100 | 45362109 |  | 2022-05-09T11:11:00 | 2022-05-09T11:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-06 | PRJ-011 | MEP Rough-In | 2022-10-21 | 2022-12-26 | 2022-10-21 | 2022-12-26 | Completed | 100 | 18144843 |  | 2022-10-21T11:01:00 | 2022-10-21T11:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-07 | PRJ-011 | Facade | 2022-12-26 | 2023-02-16 | 2022-12-26 | 2023-02-16 | Completed | 100 | 14515875 |  | 2022-12-26T15:42:00 | 2022-12-26T15:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-08 | PRJ-011 | Finishes | 2023-02-16 | 2023-04-23 | 2023-02-16 | 2023-04-23 | Completed | 100 | 18144843 |  | 2023-02-16T16:06:00 | 2023-02-16T16:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-09 | PRJ-011 | Testing & Commissioning | 2023-04-23 | 2023-05-12 | 2023-04-23 | 2023-05-12 | Completed | 100 | 5443453 |  | 2023-04-23T13:41:00 | 2023-04-23T13:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-011-10 | PRJ-011 | Handover | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | Completed | 100 | 3628968 |  | 2023-05-12T11:55:00 | 2023-05-12T11:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-01 | PRJ-012 | Enabling Works | 2023-08-02 | 2023-09-25 | 2023-08-02 | 2023-09-25 | Completed | 100 | 18769427 |  | 2023-08-02T17:40:00 | 2023-08-02T17:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-02 | PRJ-012 | Excavation & Shoring | 2023-09-25 | 2024-01-11 | 2023-09-25 | 2024-01-11 | Completed | 100 | 37538854 |  | 2023-09-25T16:35:00 | 2023-09-25T16:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-03 | PRJ-012 | Piling | 2024-01-11 | 2024-05-19 | 2024-01-11 | 2024-05-19 | Completed | 100 | 45046625 |  | 2024-01-11T10:52:00 | 2024-01-11T10:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-04 | PRJ-012 | Substructure | 2024-05-19 | 2024-10-28 | 2024-05-19 | 2024-10-28 | Completed | 100 | 56308282 |  | 2024-05-19T14:14:00 | 2024-05-19T14:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-05 | PRJ-012 | Superstructure | 2024-10-28 | 2025-07-25 | 2024-10-28 | 2025-07-25 | Completed | 100 | 93847136 |  | 2024-10-28T12:17:00 | 2024-10-28T12:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-06 | PRJ-012 | MEP Rough-In | 2025-07-25 | 2025-11-10 | 2025-07-25 | 2025-11-10 | Completed | 100 | 37538854 |  | 2025-07-25T10:37:00 | 2025-07-25T10:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-07 | PRJ-012 | Facade | 2025-11-10 | 2026-02-04 | 2025-11-10 | 2026-02-04 | Completed | 100 | 30031083 |  | 2025-11-10T17:51:00 | 2025-11-10T17:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-012-08 | PRJ-012 | Finishes | 2026-02-04 | 2026-05-23 | 2026-02-04 |  | In Progress | 70 | 37538854 |  | 2026-02-04T09:28:00 | 2026-02-04T09:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 129 | 1 | 129
PH-PRJ-012-09 | PRJ-012 | Testing & Commissioning | 2026-05-23 | 2026-06-24 |  |  | Not Started | 0 | 11261656 |  | 2026-05-23T10:46:00 | 2026-05-23T10:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 97 | 1 | 97
PH-PRJ-012-10 | PRJ-012 | Handover | 2026-06-24 | 2026-07-15 |  |  | Not Started |  | 7507770 |  | 2026-06-24T13:23:00 | 2026-06-24T13:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 76 | 1 | 76
PH-PRJ-013-01 | PRJ-013 | Enabling Works | 2023-04-02 | 2023-05-06 | 2023-04-02 | 2023-05-06 | Completed | 100 | 16660081 |  | 2023-04-02T09:57:00 | 2023-04-02T09:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-02 | PRJ-013 | Excavation & Shoring | 2023-05-06 | 2023-07-14 | 2023-05-06 | 2023-07-14 | Completed | 100 | 33320162 |  | 2023-05-06T14:05:00 | 2023-05-06T14:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-03 | PRJ-013 | Piling | 2023-07-14 | 2023-10-04 | 2023-07-14 | 2023-10-04 | Completed | 100 | 39984194 |  | 2023-07-14T14:11:00 | 2023-07-14T14:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-04 | PRJ-013 | Substructure | 2023-10-04 | 2024-01-15 | 2023-10-04 | 2024-01-15 | Completed | 100 | 49980243 |  | 2023-10-04T14:11:00 | 2023-10-04T14:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-05 | PRJ-013 | Superstructure | 2024-01-15 | 2024-07-05 | 2024-01-15 | 2024-07-05 | Completed | 100 | 83300405 |  | 2024-01-15T09:12:00 | 2024-01-15T09:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-06 | PRJ-013 | MEP Rough-In | 2024-07-05 | 2024-09-12 | 2024-07-05 | 2024-09-12 | Completed | 100 | 33320162 |  | 2024-07-05T16:31:00 | 2024-07-05T16:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-07 | PRJ-013 | Facade | 2024-09-12 | 2024-11-06 | 2024-09-12 | 2024-11-06 | Completed | 100 | 26656129 |  | 2024-09-12T09:41:00 | 2024-09-12T09:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-08 | PRJ-013 | Finishes | 2024-11-06 | 2025-01-14 | 2024-11-06 | 2025-01-14 | Completed | 100 | 33320162 |  | 2024-11-06T11:01:00 | 2024-11-06T11:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-09 | PRJ-013 | Testing & Commissioning | 2025-01-14 | 2025-02-03 | 2025-01-14 | 2025-02-03 | Completed | 100 | 9996048 |  | 2025-01-14T11:10:00 | 2025-01-14T11:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-013-10 | PRJ-013 | Handover | 2025-02-03 | 2025-02-16 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | Completed | 100 | 6664032 |  | 2025-02-03T09:52:00 | 2025-02-03T09:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-01 | PRJ-014 | Enabling Works | 2021-01-29 | 2021-03-18 | 2021-01-29 | 2021-03-18 | Completed | 100 | 581791 |  | 2021-01-29T13:43:00 | 2021-01-29T13:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-02 | PRJ-014 | Excavation & Shoring | 2021-03-18 | 2021-06-22 | 2021-03-18 | 2021-06-22 | Completed | 100 | 1163583 |  | 2021-03-18T16:12:00 | 2021-03-18T16:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-03 | PRJ-014 | Piling | 2021-06-22 | 2021-10-15 | 2021-06-22 | 2021-10-15 | Completed | 100 | 1396300 |  | 2021-06-22T08:09:00 | 2021-06-22T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-04 | PRJ-014 | Substructure | 2021-10-15 | 2022-03-08 | 2021-10-15 | 2022-03-08 | Completed | 100 | 1745375 |  | 2021-10-15T08:27:00 | 2021-10-15T08:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-05 | PRJ-014 | Superstructure | 2022-03-08 | 2022-11-03 | 2022-03-08 | 2022-11-03 | Completed | 100 | 2908959 |  | 2022-03-08T10:29:00 | 2022-03-08T10:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-06 | PRJ-014 | MEP Rough-In | 2022-11-03 | 2023-02-07 | 2022-11-03 | 2023-02-07 | Completed | 100 | 1163583 |  | 2022-11-03T17:25:00 | 2022-11-03T17:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-07 | PRJ-014 | Facade | 2023-02-07 | 2023-04-24 | 2023-02-07 | 2023-04-24 | Completed | 100 | 930866 |  | 2023-02-07T08:46:00 | 2023-02-07T08:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-08 | PRJ-014 | Finishes | 2023-04-24 | 2023-07-29 | 2023-04-24 | 2023-07-29 | Completed | 100 | 1163583 |  | 2023-04-24T15:08:00 | 2023-04-24T15:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-09 | PRJ-014 | Testing & Commissioning | 2023-07-29 | 2023-08-26 | 2023-07-29 | 2023-08-26 | Completed | 100 | 349075 |  | 2023-07-29T07:38:00 | 2023-07-29T07:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-014-10 | PRJ-014 | Handover | 2023-08-26 | 2023-09-14 | 2023-08-26 | 2023-09-14 | Completed | 100 | 232716 |  | 2023-08-26T08:24:00 | 2023-08-26T08:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-01 | PRJ-015 | Enabling Works | 2020-02-20 | 2020-04-18 | 2020-02-20 | 2020-04-18 | Completed | 100 | 18012730 |  | 2020-02-20T13:01:00 | 2020-02-20T13:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-02 | PRJ-015 | Excavation & Shoring | 2020-04-18 | 2020-08-13 | 2020-04-18 | 2020-08-13 | Completed | 100 | 36025460 |  | 2020-04-18T08:52:00 | 2020-04-18T08:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-03 | PRJ-015 | Piling | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 2020-08-13 | 2020-12-31 | Completed | 100 | 43230552 |  | 2020-08-13T07:48:00 | 2020-08-13T07:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-04 | PRJ-015 | Substructure | 2020-12-31 | 2021-06-24 | 2020-12-31 | 2021-06-24 | Completed | 100 | 54038190 |  | 2020-12-31T17:59:00 | 2020-12-31T17:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-05 | PRJ-015 | Superstructure | 2021-06-24 | 2022-04-12 | 2021-06-24 | 2022-04-12 | Completed | 100 | 90063650 |  | 2021-06-24T07:08:00 | 2021-06-24T07:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-06 | PRJ-015 | MEP Rough-In | 2022-04-12 | 2022-08-07 | 2022-04-12 | 2022-08-07 | Completed | 100 | 36025460 |  | 2022-04-12T10:49:00 | 2022-04-12T10:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-07 | PRJ-015 | Facade | 2022-08-07 | 2022-11-08 | 2022-08-07 | 2022-11-08 | Completed | 100 | 28820368 |  | 2022-08-07T08:17:00 | 2022-08-07T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-08 | PRJ-015 | Finishes | 2022-11-08 | 2023-03-05 | 2022-11-08 | 2023-03-05 | Completed | 100 | 36025460 |  | 2022-11-08T09:40:00 | 2022-11-08T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-09 | PRJ-015 | Testing & Commissioning | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2023-03-05 | 2023-04-09 | Completed | 100 | 10807638 |  | 2023-03-05T16:00:00 | 2023-03-05T16:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-015-10 | PRJ-015 | Handover | 2023-04-09 | 2023-05-02 | 2023-04-09 | 2023-05-02 | Completed | 100 | 7205092 |  | 2023-04-09T07:50:00 | 2023-04-09T07:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-01 | PRJ-016 | Enabling Works | 2020-12-03 | 2021-02-04 | 2020-12-03 | 2021-02-04 | Completed | 100 | 23117242 |  | 2020-12-03T08:34:00 | 2020-12-03T08:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-02 | PRJ-016 | Excavation & Shoring | 2021-02-04 | 2021-06-10 | 2021-02-04 | 2021-06-10 | Completed | 100 | 46234484 |  | 2021-02-04T12:54:00 | 2021-02-04T12:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-03 | PRJ-016 | Piling | 2021-06-10 | 2021-11-08 | 2021-06-10 | 2021-11-08 | Completed | 100 | 55481380 |  | 2021-06-10T08:12:00 | 2021-06-10T08:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-04 | PRJ-016 | Substructure | 2021-11-08 | 2022-05-16 | 2021-11-08 | 2022-05-16 | Completed | 100 | 69351726 |  | 2021-11-08T09:30:00 | 2021-11-08T09:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-05 | PRJ-016 | Superstructure | 2022-05-16 | 2023-03-27 | 2022-05-16 | 2023-03-27 | Completed | 100 | 115586210 |  | 2022-05-16T16:57:00 | 2022-05-16T16:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-06 | PRJ-016 | MEP Rough-In | 2023-03-27 | 2023-07-31 | 2023-03-27 | 2023-07-31 | Completed | 100 | 46234484 |  | 2023-03-27T14:52:00 | 2023-03-27T14:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-07 | PRJ-016 | Facade | 2023-07-31 | 2023-11-08 | 2023-07-31 | 2023-11-08 | Completed | 100 | 36987587 |  | 2023-07-31T09:19:00 | 2023-07-31T09:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-08 | PRJ-016 | Finishes | 2023-11-08 | 2024-03-13 | 2023-11-08 | 2024-03-13 | Completed | 100 | 46234484 |  | 2023-11-08T12:30:00 | 2023-11-08T12:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-09 | PRJ-016 | Testing & Commissioning | 2024-03-13 | 2024-04-19 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | Completed | 100 | 13870345 |  | 2024-03-13T09:15:00 | 2024-03-13T09:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-016-10 | PRJ-016 | Handover | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | Completed | 100 | 9246896 |  | 2024-04-19T07:34:00 | 2024-04-19T07:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-01 | PRJ-017 | Enabling Works | 2021-07-31 | 2021-09-23 | 2021-07-31 | 2021-09-23 | Completed | 100 | 11075384 |  | 2021-07-31T11:40:00 | 2021-07-31T11:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-02 | PRJ-017 | Excavation & Shoring | 2021-09-23 | 2022-01-09 | 2021-09-23 | 2022-01-09 | Completed | 100 | 22150768 |  | 2021-09-23T15:07:00 | 2021-09-23T15:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-03 | PRJ-017 | Piling | 2022-01-09 | 2022-05-18 | 2022-01-09 | 2022-05-18 | Completed | 100 | 26580922 |  | 2022-01-09T07:52:00 | 2022-01-09T07:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-04 | PRJ-017 | Substructure | 2022-05-18 | 2022-10-27 | 2022-05-18 | 2022-10-27 | Completed | 100 | 33226152 |  | 2022-05-18T07:06:00 | 2022-05-18T07:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-05 | PRJ-017 | Superstructure | 2022-10-27 | 2023-07-24 | 2022-10-27 | 2023-07-24 | Completed | 100 | 55376921 |  | 2022-10-27T15:18:00 | 2022-10-27T15:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-06 | PRJ-017 | MEP Rough-In | 2023-07-24 | 2023-11-09 | 2023-07-24 | 2023-11-09 | Completed | 100 | 22150768 |  | 2023-07-24T08:32:00 | 2023-07-24T08:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-07 | PRJ-017 | Facade | 2023-11-09 | 2024-02-03 | 2023-11-09 | 2024-02-03 | Completed | 100 | 17720614 |  | 2023-11-09T13:09:00 | 2023-11-09T13:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-08 | PRJ-017 | Finishes | 2024-02-03 | 2024-05-21 | 2024-02-03 | 2024-05-21 | Completed | 100 | 22150768 |  | 2024-02-03T07:58:00 | 2024-02-03T07:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-09 | PRJ-017 | Testing & Commissioning | 2024-05-21 | 2024-06-22 | 2024-05-21 | 2024-06-22 | Completed | 100 | 6645230 |  | 2024-05-21T10:01:00 | 2024-05-21T10:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-017-10 | PRJ-017 | Handover | 2024-06-22 | 2024-07-13 | 2024-06-22 | 2024-07-13 | Completed | 100 | 4430153 |  | 2024-06-22T10:27:00 | 2024-06-22T10:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-01 | PRJ-018 | Enabling Works | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | Completed | 100 | 3005310 |  | 2020-06-11T13:09:00 | 2020-06-11T13:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-02 | PRJ-018 | Excavation & Shoring | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | Completed | 100 | 6010621 |  | 2020-06-30T12:41:00 | 2020-06-30T12:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-03 | PRJ-018 | Piling | 2020-08-08 | 2020-09-23 | 2020-08-08 | 2020-09-23 | Completed | 100 | 7212745 |  | 2020-08-08T11:14:00 | 2020-08-08T11:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-04 | PRJ-018 | Substructure | 2020-09-23 | 2020-11-20 | 2020-09-23 | 2020-11-20 | Completed | 100 | 9015932 |  | 2020-09-23T17:24:00 | 2020-09-23T17:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-05 | PRJ-018 | Superstructure | 2020-11-20 | 2021-02-25 | 2020-11-20 | 2021-02-25 | Completed | 100 | 15026553 |  | 2020-11-20T17:56:00 | 2020-11-20T17:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-06 | PRJ-018 | MEP Rough-In | 2021-02-25 | 2021-04-05 | 2021-02-25 | 2021-04-05 | Completed | 100 | 6010621 |  | 2021-02-25T08:31:00 | 2021-02-25T08:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-07 | PRJ-018 | Facade | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 2021-04-05 | 2021-05-06 | Completed | 100 | 4808497 |  | 2021-04-05T09:07:00 | 2021-04-05T09:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-08 | PRJ-018 | Finishes | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-05-06 | 2021-06-14 | Completed | 100 | 6010621 |  | 2021-05-06T10:06:00 | 2021-05-06T10:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-09 | PRJ-018 | Testing & Commissioning | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 2021-06-14 | 2021-06-25 | Completed | 100 | 1803186 |  | 2021-06-14T11:22:00 | 2021-06-14T11:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-018-10 | PRJ-018 | Handover | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | Completed | 100 | 1202124 |  | 2021-06-25T08:39:00 | 2021-06-25T08:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-01 | PRJ-019 | Enabling Works | 2024-07-26 | 2024-09-01 | 2024-07-26 | 2024-09-01 | Completed | 100 | 17821677 |  | 2024-07-26T12:07:00 | 2024-07-26T12:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-02 | PRJ-019 | Excavation & Shoring | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 2024-09-01 | 2024-11-15 | Completed | 100 | 35643354 |  | 2024-09-01T12:59:00 | 2024-09-01T12:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-03 | PRJ-019 | Piling | 2024-11-15 | 2025-02-13 | 2024-11-15 | 2025-02-13 | Completed | 100 | 42772024 |  | 2024-11-15T08:57:00 | 2024-11-15T08:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-04 | PRJ-019 | Substructure | 2025-02-13 | 2025-06-05 | 2025-02-13 | 2025-06-05 | Completed | 100 | 53465031 |  | 2025-02-13T07:38:00 | 2025-02-13T07:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-05 | PRJ-019 | Superstructure | 2025-06-05 | 2025-12-09 | 2025-06-05 | 2025-12-09 | Completed | 100 | 89108385 |  | 2025-06-05T09:11:00 | 2025-06-05T09:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-06 | PRJ-019 | MEP Rough-In | 2025-12-09 | 2026-02-22 | 2025-12-09 | 2026-02-22 | Completed | 100 | 35643354 |  | 2025-12-09T13:33:00 | 2025-12-09T13:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-019-07 | PRJ-019 | Facade | 2026-02-22 | 2026-04-23 | 2026-02-22 |  | In Progress | 62 | 28514683 |  | 2026-02-22T16:11:00 | 2026-02-22T16:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 159 | 1 | 159
PH-PRJ-019-08 | PRJ-019 | Finishes | 2026-04-23 | 2026-07-07 |  |  | Not Started | 0 | 35643354 |  | 2026-04-23T17:27:00 | 2026-04-23T17:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 84 | 1 | 84
PH-PRJ-019-09 | PRJ-019 | Testing & Commissioning | 2026-07-07 | 2026-07-29 |  |  | Not Started | 0 | 10693006 |  | 2026-07-07T09:57:00 | 2026-07-07T09:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 62 | 1 | 62
PH-PRJ-019-10 | PRJ-019 | Handover | 2026-07-29 | 2026-08-13 |  |  | Not Started | 0 | 7128670 |  | 2026-07-29T17:43:00 | 2026-07-29T17:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 47 | 1 | 47
PH-PRJ-020-01 | PRJ-020 | Enabling Works | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 2021-09-01 | 2021-09-28 | Completed | 100 | 20632839 |  | 2021-09-01T11:39:00 | 2021-09-01T11:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-02 | PRJ-020 | Excavation & Shoring | 2021-09-28 | 2021-11-21 | 2021-09-28 | 2021-11-21 | Completed | 100 | 41265679 |  | 2021-09-28T11:22:00 | 2021-09-28T11:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-03 | PRJ-020 | Piling | 2021-11-21 | 2022-01-24 | 2021-11-21 | 2022-01-24 | Completed | 100 | 49518815 |  | 2021-11-21T08:17:00 | 2021-11-21T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-04 | PRJ-020 | Substructure | 2022-01-24 | 2022-04-15 | 2022-01-24 | 2022-04-15 | Completed | 100 | 61898519 |  | 2022-01-24T14:42:00 | 2022-01-24T14:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-05 | PRJ-020 | Superstructure | 2022-04-15 | 2022-08-28 | 2022-04-15 | 2022-08-28 | Completed | 100 | 103164198 |  | 2022-04-15T12:59:00 | 2022-04-15T12:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-06 | PRJ-020 | MEP Rough-In | 2022-08-28 | 2022-10-21 | 2022-08-28 | 2022-10-21 | Completed | 100 | 41265679 |  | 2022-08-28T11:51:00 | 2022-08-28T11:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-07 | PRJ-020 | Facade | 2022-10-21 | 2022-12-03 | 2022-10-21 | 2022-12-03 | Completed | 100 | 33012543 |  | 2022-10-21T08:50:00 | 2022-10-21T08:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-08 | PRJ-020 | Finishes | 2022-12-03 | 2023-01-26 | 2022-12-03 | 2023-01-26 | Completed | 100 | 41265679 |  | 2022-12-03T07:55:00 | 2022-12-03T07:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-09 | PRJ-020 | Testing & Commissioning | 2023-01-26 | 2023-02-11 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | Completed | 100 | 12379703 |  | 2023-01-26T09:49:00 | 2023-01-26T09:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-020-10 | PRJ-020 | Handover | 2023-02-11 | 2023-02-21 | 2023-02-11 | 2023-02-21 | Completed | 100 | 8253135 |  | 2023-02-11T17:09:00 | 2023-02-11T17:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-01 | PRJ-021 | Enabling Works | 2022-02-25 | 2022-04-23 | 2022-02-25 | 2022-04-23 | Completed | 100 | 3121226 |  | 2022-02-25T12:09:00 | 2022-02-25T12:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-02 | PRJ-021 | Excavation & Shoring | 2022-04-23 | 2022-08-15 | 2022-04-23 | 2022-08-15 | Completed | 100 | 6242452 |  | 2022-04-23T13:28:00 | 2022-04-23T13:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-03 | PRJ-021 | Piling | 2022-08-15 | 2022-12-29 | 2022-08-15 | 2022-12-29 | Completed | 100 | 7490942 |  | 2022-08-15T14:52:00 | 2022-08-15T14:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-04 | PRJ-021 | Substructure | 2022-12-29 | 2023-06-18 | 2022-12-29 | 2023-06-18 | Completed | 100 | 9363678 |  | 2022-12-29T08:07:00 | 2022-12-29T08:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-05 | PRJ-021 | Superstructure | 2023-06-18 | 2024-03-29 | 2023-06-18 | 2024-03-29 | Completed | 100 | 15606130 |  | 2023-06-18T16:27:00 | 2023-06-18T16:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-06 | PRJ-021 | MEP Rough-In | 2024-03-29 | 2024-07-21 | 2024-03-29 | 2024-07-21 | Completed | 100 | 6242452 |  | 2024-03-29T11:09:00 | 2024-03-29T11:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-07 | PRJ-021 | Facade | 2024-07-21 | 2024-10-20 | 2024-07-21 | 2024-10-20 | Completed | 100 | 4993961 |  | 2024-07-21T08:20:00 | 2024-07-21T08:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-08 | PRJ-021 | Finishes | 2024-10-20 | 2025-02-11 | 2024-10-20 | 2025-02-11 | Completed | 100 | 6242452 |  | 2024-10-20T09:11:00 | 2024-10-20T09:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-09 | PRJ-021 | Testing & Commissioning | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | Completed | 100 | 1872735 |  | 2025-02-11T13:22:00 | 2025-02-11T13:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-021-10 | PRJ-021 | Handover | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | Completed | 100 | 1248490 |  | 2025-03-17T12:31:00 | 2025-03-17T12:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-01 | PRJ-022 | Enabling Works | 2022-08-25 | 2022-09-22 | 2022-08-25 | 2022-09-22 | Completed | 100 | 20977114 |  | 2022-08-25T13:30:00 | 2022-08-25T13:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-02 | PRJ-022 | Excavation & Shoring | 2022-09-22 | 2022-11-18 | 2022-09-22 | 2022-11-18 | Completed | 100 | 41954228 |  | 2022-09-22T13:38:00 | 2022-09-22T13:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-03 | PRJ-022 | Piling | 2022-11-18 | 2023-01-25 | 2022-11-18 | 2023-01-25 | Completed | 100 | 50345073 |  | 2022-11-18T17:21:00 | 2022-11-18T17:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-04 | PRJ-022 | Substructure | 2023-01-25 | 2023-04-20 | 2023-01-25 | 2023-04-20 | Completed | 100 | 62931342 |  | 2023-01-25T09:51:00 | 2023-01-25T09:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-05 | PRJ-022 | Superstructure | 2023-04-20 | 2023-09-09 | 2023-04-20 | 2023-09-09 | Completed | 100 | 104885570 |  | 2023-04-20T17:58:00 | 2023-04-20T17:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-06 | PRJ-022 | MEP Rough-In | 2023-09-09 | 2023-11-05 | 2023-09-09 | 2023-11-05 | Completed | 100 | 41954228 |  | 2023-09-09T10:24:00 | 2023-09-09T10:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-07 | PRJ-022 | Facade | 2023-11-05 | 2023-12-20 | 2023-11-05 | 2023-12-20 | Completed | 100 | 33563382 |  | 2023-11-05T13:35:00 | 2023-11-05T13:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-08 | PRJ-022 | Finishes | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2023-12-20 | 2024-02-15 | Completed | 100 | 41954228 |  | 2023-12-20T14:34:00 | 2023-12-20T14:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-09 | PRJ-022 | Testing & Commissioning | 2024-02-15 | 2024-03-03 | 2024-02-15 | 2024-03-03 | Completed | 100 | 12586268 |  | 2024-02-15T15:31:00 | 2024-02-15T15:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-022-10 | PRJ-022 | Handover | 2024-03-03 | 2024-03-14 | 2024-03-03 | 2024-03-14 | Completed | 100 | 8390845 |  | 2024-03-03T15:34:00 | 2024-03-03T15:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-01 | PRJ-023 | Enabling Works | 2023-07-31 | 2023-10-05 | 2023-07-31 | 2023-10-05 | Completed | 100 | 21216996 |  | 2023-07-31T10:24:00 | 2023-07-31T10:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-02 | PRJ-023 | Excavation & Shoring | 2023-10-05 | 2024-02-14 | 2023-10-05 | 2024-02-14 | Completed | 100 | 42433993 |  | 2023-10-05T08:37:00 | 2023-10-05T08:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-03 | PRJ-023 | Piling | 2024-02-14 | 2024-07-21 | 2024-02-14 | 2024-07-21 | Completed | 100 | 50920792 |  | 2024-02-14T13:33:00 | 2024-02-14T13:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-04 | PRJ-023 | Substructure | 2024-07-21 | 2025-02-04 | 2024-07-21 | 2025-02-04 | Completed | 100 | 63650990 |  | 2024-07-21T16:49:00 | 2024-07-21T16:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-05 | PRJ-023 | Superstructure | 2025-02-04 | 2025-12-31 | 2025-02-04 | 2025-12-31 | Completed | 100 | 106084983 |  | 2025-02-04T10:44:00 | 2025-02-04T10:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-023-06 | PRJ-023 | MEP Rough-In | 2025-12-31 | 2026-05-12 | 2025-12-31 |  | In Progress | 31 | 42433993 |  | 2025-12-31T10:23:00 | 2025-12-31T10:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 140 | 1 | 140
PH-PRJ-023-07 | PRJ-023 | Facade | 2026-05-12 | 2026-08-25 |  |  | Not Started | 0 | 33947194 |  | 2026-05-12T07:13:00 | 2026-05-12T07:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 35 | 1 | 35
PH-PRJ-023-08 | PRJ-023 | Finishes | 2026-08-25 | 2027-01-04 |  |  | Not Started | 0 | 42433993 |  | 2026-08-25T07:23:00 | 2026-08-25T07:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -97 | 0 | 0
PH-PRJ-023-09 | PRJ-023 | Testing & Commissioning | 2027-01-04 | 2027-02-12 |  |  | Not Started | 0 | 12730198 |  | 2027-01-04T15:30:00 | 2027-01-04T15:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -136 | 0 | 0
PH-PRJ-023-10 | PRJ-023 | Handover | 2027-02-12 | 2027-03-10 |  |  | Not Started | 0 | 8486798 |  | 2027-02-12T09:58:00 | 2027-02-12T09:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -162 | 0 | 0
PH-PRJ-024-01 | PRJ-024 | Enabling Works | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | Completed | 100 | 21853600 |  | 2020-06-29T08:03:00 | 2020-06-29T08:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-02 | PRJ-024 | Excavation & Shoring | 2020-08-28 | 2020-12-26 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | Completed | 100 | 43707201 |  | 2020-08-28T12:23:00 | 2020-08-28T12:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-03 | PRJ-024 | Piling | 2020-12-26 | 2021-05-19 | 2020-12-26 | 2021-05-19 | Completed | 100 | 52448641 |  | 2020-12-26T09:18:00 | 2020-12-26T09:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-04 | PRJ-024 | Substructure | 2021-05-19 | 2021-11-15 | 2021-05-19 | 2021-11-15 | Completed | 100 | 65560801 |  | 2021-05-19T14:09:00 | 2021-05-19T14:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-05 | PRJ-024 | Superstructure | 2021-11-15 | 2022-09-11 | 2021-11-15 | 2022-09-11 | Completed | 100 | 109268002 |  | 2021-11-15T15:59:00 | 2021-11-15T15:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-06 | PRJ-024 | MEP Rough-In | 2022-09-11 | 2023-01-09 | 2022-09-11 | 2023-01-09 | Completed | 100 | 43707201 |  | 2022-09-11T13:15:00 | 2022-09-11T13:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-07 | PRJ-024 | Facade | 2023-01-09 | 2023-04-15 | 2023-01-09 | 2023-04-15 | Completed | 100 | 34965760 |  | 2023-01-09T10:52:00 | 2023-01-09T10:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-08 | PRJ-024 | Finishes | 2023-04-15 | 2023-08-13 | 2023-04-15 | 2023-08-13 | Completed | 100 | 43707201 |  | 2023-04-15T10:03:00 | 2023-04-15T10:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-09 | PRJ-024 | Testing & Commissioning | 2023-08-13 | 2023-09-18 | 2023-08-13 | 2023-09-18 | Completed | 100 | 13112160 |  | 2023-08-13T09:07:00 | 2023-08-13T09:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-024-10 | PRJ-024 | Handover | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 2023-09-18 | 2023-10-12 | Completed | 100 | 8741440 |  | 2023-09-18T09:24:00 | 2023-09-18T09:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-01 | PRJ-025 | Enabling Works | 2022-12-12 | 2023-01-26 | 2022-12-12 | 2023-01-26 | Completed | 100 | 18681081 |  | 2022-12-12T07:44:00 | 2022-12-12T07:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-02 | PRJ-025 | Excavation & Shoring | 2023-01-26 | 2023-04-26 | 2023-01-26 | 2023-04-26 | Completed | 100 | 37362163 |  | 2023-01-26T13:23:00 | 2023-01-26T13:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-03 | PRJ-025 | Piling | 2023-04-26 | 2023-08-12 | 2023-04-26 | 2023-08-12 | Completed | 100 | 44834595 |  | 2023-04-26T07:44:00 | 2023-04-26T07:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-04 | PRJ-025 | Substructure | 2023-08-12 | 2023-12-25 | 2023-08-12 | 2023-12-25 | Completed | 100 | 56043244 |  | 2023-08-12T08:42:00 | 2023-08-12T08:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-05 | PRJ-025 | Superstructure | 2023-12-25 | 2024-08-06 | 2023-12-25 | 2024-08-06 | Completed | 100 | 93405408 |  | 2023-12-25T16:04:00 | 2023-12-25T16:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-06 | PRJ-025 | MEP Rough-In | 2024-08-06 | 2024-11-04 | 2024-08-06 | 2024-11-04 | Completed | 100 | 37362163 |  | 2024-08-06T14:53:00 | 2024-08-06T14:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-07 | PRJ-025 | Facade | 2024-11-04 | 2025-01-15 | 2024-11-04 | 2025-01-15 | Completed | 100 | 29889730 |  | 2024-11-04T16:55:00 | 2024-11-04T16:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-08 | PRJ-025 | Finishes | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | Completed | 100 | 37362163 |  | 2025-01-15T09:01:00 | 2025-01-15T09:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-09 | PRJ-025 | Testing & Commissioning | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | 2025-05-12 | Completed | 100 | 11208648 |  | 2025-04-15T09:23:00 | 2025-04-15T09:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-025-10 | PRJ-025 | Handover | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | Completed | 100 | 7472432 |  | 2025-05-12T09:05:00 | 2025-05-12T09:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-01 | PRJ-026 | Enabling Works | 2020-12-31 | 2021-03-04 | 2020-12-31 | 2021-03-04 | Completed | 100 | 15894586 |  | 2020-12-31T10:04:00 | 2020-12-31T10:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-02 | PRJ-026 | Excavation & Shoring | 2021-03-04 | 2021-07-08 | 2021-03-04 | 2021-07-08 | Completed | 100 | 31789173 |  | 2021-03-04T07:36:00 | 2021-03-04T07:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-03 | PRJ-026 | Piling | 2021-07-08 | 2021-12-06 | 2021-07-08 | 2021-12-06 | Completed | 100 | 38147008 |  | 2021-07-08T13:09:00 | 2021-07-08T13:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-04 | PRJ-026 | Substructure | 2021-12-06 | 2022-06-13 | 2021-12-06 | 2022-06-13 | Completed | 100 | 47683760 |  | 2021-12-06T09:30:00 | 2021-12-06T09:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-05 | PRJ-026 | Superstructure | 2022-06-13 | 2023-04-24 | 2022-06-13 | 2023-04-24 | Completed | 100 | 79472933 |  | 2022-06-13T09:47:00 | 2022-06-13T09:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-06 | PRJ-026 | MEP Rough-In | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 2023-04-24 | 2023-08-28 | Completed | 100 | 31789173 |  | 2023-04-24T15:44:00 | 2023-04-24T15:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-07 | PRJ-026 | Facade | 2023-08-28 | 2023-12-06 | 2023-08-28 | 2023-12-06 | Completed | 100 | 25431338 |  | 2023-08-28T11:30:00 | 2023-08-28T11:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-08 | PRJ-026 | Finishes | 2023-12-06 | 2024-04-10 | 2023-12-06 | 2024-04-10 | Completed | 100 | 31789173 |  | 2023-12-06T13:46:00 | 2023-12-06T13:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-09 | PRJ-026 | Testing & Commissioning | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 2024-04-10 | 2024-05-17 | Completed | 100 | 9536752 |  | 2024-04-10T12:28:00 | 2024-04-10T12:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-026-10 | PRJ-026 | Handover | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | Completed | 100 | 6357834 |  | 2024-05-17T17:44:00 | 2024-05-17T17:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-01 | PRJ-027 | Enabling Works | 2024-10-17 | 2024-11-08 | 2024-10-17 | 2024-11-08 | Completed | 100 | 18241998 |  | 2024-10-17T07:18:00 | 2024-10-17T07:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-02 | PRJ-027 | Excavation & Shoring | 2024-11-08 | 2024-12-23 | 2024-11-08 | 2024-12-23 | Completed | 100 | 36483997 |  | 2024-11-08T08:09:00 | 2024-11-08T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-03 | PRJ-027 | Piling | 2024-12-23 | 2025-02-15 | 2024-12-23 | 2025-02-15 | Completed | 100 | 43780796 |  | 2024-12-23T07:56:00 | 2024-12-23T07:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-04 | PRJ-027 | Substructure | 2025-02-15 | 2025-04-23 | 2025-02-15 | 2025-04-23 | Completed | 100 | 54725995 |  | 2025-02-15T17:02:00 | 2025-02-15T17:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-05 | PRJ-027 | Superstructure | 2025-04-23 | 2025-08-13 | 2025-04-23 | 2025-08-13 | Completed | 100 | 91209993 |  | 2025-04-23T16:48:00 | 2025-04-23T16:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-06 | PRJ-027 | MEP Rough-In | 2025-08-13 | 2025-09-27 | 2025-08-13 | 2025-09-27 | Completed | 100 | 36483997 |  | 2025-08-13T09:32:00 | 2025-08-13T09:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-07 | PRJ-027 | Facade | 2025-09-27 | 2025-11-02 | 2025-09-27 | 2025-11-02 | Completed | 100 | 29187197 |  | 2025-09-27T09:00:00 | 2025-09-27T09:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-08 | PRJ-027 | Finishes | 2025-11-02 | 2025-12-17 | 2025-11-02 | 2025-12-17 | Completed | 100 | 36483997 |  | 2025-11-02T13:53:00 | 2025-11-02T13:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-09 | PRJ-027 | Testing & Commissioning | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | Completed | 100 | 10945199 |  | 2025-12-17T13:43:00 | 2025-12-17T13:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-027-10 | PRJ-027 | Handover | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | Completed | 100 | 7296799 |  | 2025-12-30T14:35:00 | 2025-12-30T14:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-01 | PRJ-028 | Enabling Works | 2021-12-31 | 2022-03-10 | 2021-12-31 | 2022-03-10 | Completed | 100 | 1117217 |  | 2021-12-31T11:58:00 | 2021-12-31T11:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-02 | PRJ-028 | Excavation & Shoring | 2022-03-10 | 2022-07-26 | 2022-03-10 | 2022-07-26 | Completed | 100 | 2234435 |  | 2022-03-10T16:32:00 | 2022-03-10T16:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-03 | PRJ-028 | Piling | 2022-07-26 | 2023-01-07 | 2022-07-26 | 2023-01-07 | Completed | 100 | 2681322 |  | 2022-07-26T11:45:00 | 2022-07-26T11:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-04 | PRJ-028 | Substructure | 2023-01-07 | 2023-08-02 | 2023-01-07 | 2023-08-02 | Completed | 100 | 3351653 |  | 2023-01-07T10:27:00 | 2023-01-07T10:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-05 | PRJ-028 | Superstructure | 2023-08-02 | 2024-07-12 | 2023-08-02 | 2024-07-12 | Completed | 100 | 5586089 |  | 2023-08-02T09:17:00 | 2023-08-02T09:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-06 | PRJ-028 | MEP Rough-In | 2024-07-12 | 2024-11-27 | 2024-07-12 | 2024-11-27 | Completed | 100 | 2234435 |  | 2024-07-12T08:33:00 | 2024-07-12T08:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-07 | PRJ-028 | Facade | 2024-11-27 | 2025-03-17 | 2024-11-27 | 2025-03-17 | Completed | 100 | 1787548 |  | 2024-11-27T13:08:00 | 2024-11-27T13:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-08 | PRJ-028 | Finishes | 2025-03-17 | 2025-08-02 | 2025-03-17 | 2025-08-02 | Completed | 100 | 2234435 |  | 2025-03-17T10:25:00 | 2025-03-17T10:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-09 | PRJ-028 | Testing & Commissioning | 2025-08-02 | 2025-09-12 | 2025-08-02 | 2025-09-12 | Completed | 100 | 670330 |  | 2025-08-02T16:03:00 | 2025-08-02T16:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-028-10 | PRJ-028 | Handover | 2025-09-12 | 2025-10-09 | 2025-09-12 | 2025-10-09 | Completed | 100 | 446887 |  | 2025-09-12T10:25:00 | 2025-09-12T10:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-01 | PRJ-029 | Enabling Works | 2022-05-31 | 2022-07-15 | 2022-05-31 | 2022-07-15 | Completed | 100 | 18850861 |  | 2022-05-31T09:52:00 | 2022-05-31T09:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-02 | PRJ-029 | Excavation & Shoring | 2022-07-15 | 2022-10-13 | 2022-07-15 | 2022-10-13 | Completed | 100 | 37701722 |  | 2022-07-15T15:38:00 | 2022-07-15T15:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-03 | PRJ-029 | Piling | 2022-10-13 | 2023-01-29 | 2022-10-13 | 2023-01-29 | Completed | 100 | 45242066 |  | 2022-10-13T08:52:00 | 2022-10-13T08:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-04 | PRJ-029 | Substructure | 2023-01-29 | 2023-06-13 | 2023-01-29 | 2023-06-13 | Completed | 100 | 56552583 |  | 2023-01-29T14:30:00 | 2023-01-29T14:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-05 | PRJ-029 | Superstructure | 2023-06-13 | 2024-01-24 | 2023-06-13 | 2024-01-24 | Completed | 100 | 94254305 |  | 2023-06-13T12:41:00 | 2023-06-13T12:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-06 | PRJ-029 | MEP Rough-In | 2024-01-24 | 2024-04-23 | 2024-01-24 | 2024-04-23 | Completed | 100 | 37701722 |  | 2024-01-24T17:25:00 | 2024-01-24T17:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-07 | PRJ-029 | Facade | 2024-04-23 | 2024-07-04 | 2024-04-23 | 2024-07-04 | Completed | 100 | 30161377 |  | 2024-04-23T13:10:00 | 2024-04-23T13:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-08 | PRJ-029 | Finishes | 2024-07-04 | 2024-10-02 | 2024-07-04 | 2024-10-02 | Completed | 100 | 37701722 |  | 2024-07-04T07:51:00 | 2024-07-04T07:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-09 | PRJ-029 | Testing & Commissioning | 2024-10-02 | 2024-10-29 | 2024-10-02 | 2024-10-29 | Completed | 100 | 11310516 |  | 2024-10-02T12:41:00 | 2024-10-02T12:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-029-10 | PRJ-029 | Handover | 2024-10-29 | 2024-11-16 | 2024-10-29 | 2024-11-16 | Completed | 100 | 7540344 |  | 2024-10-29T13:12:00 | 2024-10-29T13:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-01 | PRJ-030 | Enabling Works | 2021-06-04 | 2021-07-26 | 2021-06-04 | 2021-07-26 | Completed | 100 | 20519768 |  | 2021-06-04T11:06:00 | 2021-06-04T11:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-02 | PRJ-030 | Excavation & Shoring | 2021-07-26 | 2021-11-08 | 2021-07-26 | 2021-11-08 | Completed | 100 | 41039536 |  | 2021-07-26T08:04:00 | 2021-07-26T08:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-03 | PRJ-030 | Piling | 2021-11-08 | 2022-03-14 | 2021-11-08 | 2022-03-14 | Completed | 100 | 49247443 |  | 2021-11-08T12:38:00 | 2021-11-08T12:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-04 | PRJ-030 | Substructure | 2022-03-14 | 2022-08-18 | 2022-03-14 | 2022-08-18 | Completed | 100 | 61559304 |  | 2022-03-14T12:01:00 | 2022-03-14T12:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-05 | PRJ-030 | Superstructure | 2022-08-18 | 2023-05-07 | 2022-08-18 | 2023-05-07 | Completed | 100 | 102598840 |  | 2022-08-18T10:18:00 | 2022-08-18T10:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-06 | PRJ-030 | MEP Rough-In | 2023-05-07 | 2023-08-20 | 2023-05-07 | 2023-08-20 | Completed | 100 | 41039536 |  | 2023-05-07T09:34:00 | 2023-05-07T09:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-07 | PRJ-030 | Facade | 2023-08-20 | 2023-11-12 | 2023-08-20 | 2023-11-12 | Completed | 100 | 32831628 |  | 2023-08-20T08:04:00 | 2023-08-20T08:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-08 | PRJ-030 | Finishes | 2023-11-12 | 2024-02-25 | 2023-11-12 | 2024-02-25 | Completed | 100 | 41039536 |  | 2023-11-12T10:38:00 | 2023-11-12T10:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-09 | PRJ-030 | Testing & Commissioning | 2024-02-25 | 2024-03-27 | 2024-02-25 | 2024-03-27 | Completed | 100 | 12311860 |  | 2024-02-25T07:48:00 | 2024-02-25T07:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-030-10 | PRJ-030 | Handover | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 2024-03-27 | 2024-04-17 | Completed | 100 | 8207907 |  | 2024-03-27T11:12:00 | 2024-03-27T11:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-01 | PRJ-031 | Enabling Works | 2022-07-08 | 2022-08-31 | 2022-07-08 | 2022-08-31 | Completed | 100 | 1340766 |  | 2022-07-08T15:12:00 | 2022-07-08T15:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-02 | PRJ-031 | Excavation & Shoring | 2022-08-31 | 2022-12-17 | 2022-08-31 | 2022-12-17 | Completed | 100 | 2681533 |  | 2022-08-31T17:59:00 | 2022-08-31T17:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-03 | PRJ-031 | Piling | 2022-12-17 | 2023-04-25 | 2022-12-17 | 2023-04-25 | Completed | 100 | 3217840 |  | 2022-12-17T07:15:00 | 2022-12-17T07:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-04 | PRJ-031 | Substructure | 2023-04-25 | 2023-10-04 | 2023-04-25 | 2023-10-04 | Completed | 100 | 4022300 |  | 2023-04-25T11:05:00 | 2023-04-25T11:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-05 | PRJ-031 | Superstructure | 2023-10-04 | 2024-06-30 | 2023-10-04 | 2024-06-30 | Completed | 100 | 6703834 |  | 2023-10-04T16:36:00 | 2023-10-04T16:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-06 | PRJ-031 | MEP Rough-In | 2024-06-30 | 2024-10-16 | 2024-06-30 | 2024-10-16 | Completed | 100 | 2681533 |  | 2024-06-30T07:36:00 | 2024-06-30T07:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-07 | PRJ-031 | Facade | 2024-10-16 | 2025-01-10 | 2024-10-16 | 2025-01-10 | Completed | 100 | 2145226 |  | 2024-10-16T14:02:00 | 2024-10-16T14:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-08 | PRJ-031 | Finishes | 2025-01-10 | 2025-04-28 | 2025-01-10 | 2025-04-28 | Completed | 100 | 2681533 |  | 2025-01-10T07:20:00 | 2025-01-10T07:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-09 | PRJ-031 | Testing & Commissioning | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | Completed | 100 | 804460 |  | 2025-04-28T08:19:00 | 2025-04-28T08:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-031-10 | PRJ-031 | Handover | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | Completed | 100 | 536306 |  | 2025-05-30T07:22:00 | 2025-05-30T07:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-01 | PRJ-032 | Enabling Works | 2021-03-23 | 2021-05-10 | 2021-03-23 | 2021-05-10 | Completed | 100 | 16272384 |  | 2021-03-23T11:25:00 | 2021-03-23T11:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-02 | PRJ-032 | Excavation & Shoring | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 2021-05-10 | 2021-08-14 | Completed | 100 | 32544769 |  | 2021-05-10T15:12:00 | 2021-05-10T15:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-03 | PRJ-032 | Piling | 2021-08-14 | 2021-12-07 | 2021-08-14 | 2021-12-07 | Completed | 100 | 39053722 |  | 2021-08-14T12:48:00 | 2021-08-14T12:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-04 | PRJ-032 | Substructure | 2021-12-07 | 2022-04-30 | 2021-12-07 | 2022-04-30 | Completed | 100 | 48817153 |  | 2021-12-07T13:46:00 | 2021-12-07T13:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-05 | PRJ-032 | Superstructure | 2022-04-30 | 2022-12-26 | 2022-04-30 | 2022-12-26 | Completed | 100 | 81361922 |  | 2022-04-30T12:08:00 | 2022-04-30T12:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-06 | PRJ-032 | MEP Rough-In | 2022-12-26 | 2023-04-01 | 2022-12-26 | 2023-04-01 | Completed | 100 | 32544769 |  | 2022-12-26T17:06:00 | 2022-12-26T17:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-07 | PRJ-032 | Facade | 2023-04-01 | 2023-06-16 | 2023-04-01 | 2023-06-16 | Completed | 100 | 26035815 |  | 2023-04-01T12:26:00 | 2023-04-01T12:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-08 | PRJ-032 | Finishes | 2023-06-16 | 2023-09-20 | 2023-06-16 | 2023-09-20 | Completed | 100 | 32544769 |  | 2023-06-16T15:06:00 | 2023-06-16T15:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-09 | PRJ-032 | Testing & Commissioning | 2023-09-20 | 2023-10-18 | 2023-09-20 | 2023-10-18 | Completed | 100 | 9763430 |  | 2023-09-20T15:51:00 | 2023-09-20T15:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-032-10 | PRJ-032 | Handover | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | Completed | 100 | 6508953 |  | 2023-10-18T09:01:00 | 2023-10-18T09:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-01 | PRJ-033 | Enabling Works | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | Completed | 100 | 14224918 |  | 2021-06-15T16:50:00 | 2021-06-15T16:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-02 | PRJ-033 | Excavation & Shoring | 2021-07-19 | 2021-09-26 | 2021-07-19 | 2021-09-26 | Completed | 100 | 28449837 |  | 2021-07-19T13:30:00 | 2021-07-19T13:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-03 | PRJ-033 | Piling | 2021-09-26 | 2021-12-17 | 2021-09-26 | 2021-12-17 | Completed | 100 | 34139804 |  | 2021-09-26T16:55:00 | 2021-09-26T16:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-04 | PRJ-033 | Substructure | 2021-12-17 | 2022-03-30 | 2021-12-17 | 2022-03-30 | Completed | 100 | 42674755 |  | 2021-12-17T07:18:00 | 2021-12-17T07:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-05 | PRJ-033 | Superstructure | 2022-03-30 | 2022-09-18 | 2022-03-30 | 2022-09-18 | Completed | 100 | 71124593 |  | 2022-03-30T09:09:00 | 2022-03-30T09:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-06 | PRJ-033 | MEP Rough-In | 2022-09-18 | 2022-11-26 | 2022-09-18 | 2022-11-26 | Completed | 100 | 28449837 |  | 2022-09-18T17:29:00 | 2022-09-18T17:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-07 | PRJ-033 | Facade | 2022-11-26 | 2023-01-20 | 2022-11-26 | 2023-01-20 | Completed | 100 | 22759869 |  | 2022-11-26T08:56:00 | 2022-11-26T08:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-08 | PRJ-033 | Finishes | 2023-01-20 | 2023-03-30 | 2023-01-20 | 2023-03-30 | Completed | 100 | 28449837 |  | 2023-01-20T17:05:00 | 2023-01-20T17:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-09 | PRJ-033 | Testing & Commissioning | 2023-03-30 | 2023-04-19 | 2023-03-30 | 2023-04-19 | Completed | 100 | 8534951 |  | 2023-03-30T10:56:00 | 2023-03-30T10:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-033-10 | PRJ-033 | Handover | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Completed | 100 | 5689967 |  | 2023-04-19T10:51:00 | 2023-04-19T10:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-01 | PRJ-034 | Enabling Works | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2020-05-01 | 2020-06-15 | Completed | 100 | 6113845 |  | 2020-05-01T17:41:00 | 2020-05-01T17:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-02 | PRJ-034 | Excavation & Shoring | 2020-06-15 | 2020-09-13 | 2020-06-15 | 2020-09-13 | Completed | 100 | 12227691 |  | 2020-06-15T09:49:00 | 2020-06-15T09:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-03 | PRJ-034 | Piling | 2020-09-13 | 2020-12-30 | 2020-09-13 | 2020-12-30 | Completed | 100 | 14673229 |  | 2020-09-13T09:32:00 | 2020-09-13T09:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-04 | PRJ-034 | Substructure | 2020-12-30 | 2021-05-14 | 2020-12-30 | 2021-05-14 | Completed | 100 | 18341537 |  | 2020-12-30T15:46:00 | 2020-12-30T15:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-05 | PRJ-034 | Superstructure | 2021-05-14 | 2021-12-25 | 2021-05-14 | 2021-12-25 | Completed | 100 | 30569229 |  | 2021-05-14T16:41:00 | 2021-05-14T16:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-06 | PRJ-034 | MEP Rough-In | 2021-12-25 | 2022-03-25 | 2021-12-25 | 2022-03-25 | Completed | 100 | 12227691 |  | 2021-12-25T15:59:00 | 2021-12-25T15:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-07 | PRJ-034 | Facade | 2022-03-25 | 2022-06-05 | 2022-03-25 | 2022-06-05 | Completed | 100 | 9782153 |  | 2022-03-25T12:28:00 | 2022-03-25T12:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-08 | PRJ-034 | Finishes | 2022-06-05 | 2022-09-03 | 2022-06-05 | 2022-09-03 | Completed | 100 | 12227691 |  | 2022-06-05T09:21:00 | 2022-06-05T09:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-09 | PRJ-034 | Testing & Commissioning | 2022-09-03 | 2022-09-30 | 2022-09-03 | 2022-09-30 | Completed | 100 | 3668307 |  | 2022-09-03T11:23:00 | 2022-09-03T11:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-034-10 | PRJ-034 | Handover | 2022-09-30 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-18 | Completed | 100 | 2445538 |  | 2022-09-30T16:54:00 | 2022-09-30T16:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-01 | PRJ-035 | Enabling Works | 2024-01-27 | 2024-03-07 | 2024-01-27 | 2024-03-07 | Completed | 100 | 1320446 |  | 2024-01-27T13:02:00 | 2024-01-27T13:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-02 | PRJ-035 | Excavation & Shoring | 2024-03-07 | 2024-05-27 | 2024-03-07 | 2024-05-27 | Completed | 100 | 2640893 |  | 2024-03-07T17:24:00 | 2024-03-07T17:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-03 | PRJ-035 | Piling | 2024-05-27 | 2024-09-01 | 2024-05-27 | 2024-09-01 | Completed | 100 | 3169072 |  | 2024-05-27T10:13:00 | 2024-05-27T10:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-04 | PRJ-035 | Substructure | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Completed | 100 | 3961340 |  | 2024-09-01T16:38:00 | 2024-09-01T16:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-05 | PRJ-035 | Superstructure | 2024-12-31 | 2025-07-21 | 2024-12-31 | 2025-07-21 | Completed | 100 | 6602233 |  | 2024-12-31T08:09:00 | 2024-12-31T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-06 | PRJ-035 | MEP Rough-In | 2025-07-21 | 2025-10-10 | 2025-07-21 | 2025-10-10 | Completed | 100 | 2640893 |  | 2025-07-21T16:40:00 | 2025-07-21T16:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-07 | PRJ-035 | Facade | 2025-10-10 | 2025-12-13 | 2025-10-10 | 2025-12-13 | Completed | 100 | 2112714 |  | 2025-10-10T14:06:00 | 2025-10-10T14:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-035-08 | PRJ-035 | Finishes | 2025-12-13 | 2026-03-04 | 2025-12-13 |  | In Progress | 21 | 2640893 |  | 2025-12-13T09:49:00 | 2025-12-13T09:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 209 | 1 | 209
PH-PRJ-035-09 | PRJ-035 | Testing & Commissioning | 2026-03-04 | 2026-03-28 |  |  | Not Started | 0 | 792268 |  | 2026-03-04T11:35:00 | 2026-03-04T11:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 185 | 1 | 185
PH-PRJ-035-10 | PRJ-035 | Handover | 2026-03-28 | 2026-04-13 |  |  | Not Started | 0 | 528178 |  | 2026-03-28T08:31:00 | 2026-03-28T08:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 169 | 1 | 169
PH-PRJ-036-01 | PRJ-036 | Enabling Works | 2023-08-13 | 2023-09-03 | 2023-08-13 | 2023-09-03 | Completed | 100 | 8207338 |  | 2023-08-13T08:29:00 | 2023-08-13T08:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-02 | PRJ-036 | Excavation & Shoring | 2023-09-03 | 2023-10-15 | 2023-09-03 | 2023-10-15 | Completed | 100 | 16414677 |  | 2023-09-03T12:10:00 | 2023-09-03T12:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-03 | PRJ-036 | Piling | 2023-10-15 | 2023-12-04 | 2023-10-15 | 2023-12-04 | Completed | 100 | 19697612 |  | 2023-10-15T11:10:00 | 2023-10-15T11:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-04 | PRJ-036 | Substructure | 2023-12-04 | 2024-02-05 | 2023-12-04 | 2024-02-05 | Completed | 100 | 24622015 |  | 2023-12-04T08:17:00 | 2023-12-04T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-05 | PRJ-036 | Superstructure | 2024-02-05 | 2024-05-20 | 2024-02-05 | 2024-05-20 | Completed | 100 | 41036693 |  | 2024-02-05T16:23:00 | 2024-02-05T16:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-06 | PRJ-036 | MEP Rough-In | 2024-05-20 | 2024-07-01 | 2024-05-20 | 2024-07-01 | Completed | 100 | 16414677 |  | 2024-05-20T12:05:00 | 2024-05-20T12:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-07 | PRJ-036 | Facade | 2024-07-01 | 2024-08-03 | 2024-07-01 | 2024-08-03 | Completed | 100 | 13131741 |  | 2024-07-01T08:11:00 | 2024-07-01T08:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-08 | PRJ-036 | Finishes | 2024-08-03 | 2024-09-14 | 2024-08-03 | 2024-09-14 | Completed | 100 | 16414677 |  | 2024-08-03T14:16:00 | 2024-08-03T14:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-09 | PRJ-036 | Testing & Commissioning | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | Completed | 100 | 4924403 |  | 2024-09-14T14:16:00 | 2024-09-14T14:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-036-10 | PRJ-036 | Handover | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-09-26 | 2024-10-04 | Completed | 100 | 3282935 |  | 2024-09-26T14:41:00 | 2024-09-26T14:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-01 | PRJ-037 | Enabling Works | 2020-06-18 | 2020-07-25 | 2020-06-18 | 2020-07-25 | Completed | 100 | 23468347 |  | 2020-06-18T09:07:00 | 2020-06-18T09:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-02 | PRJ-037 | Excavation & Shoring | 2020-07-25 | 2020-10-08 | 2020-07-25 | 2020-10-08 | Completed | 100 | 46936695 |  | 2020-07-25T16:31:00 | 2020-07-25T16:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-03 | PRJ-037 | Piling | 2020-10-08 | 2021-01-06 | 2020-10-08 | 2021-01-06 | Completed | 100 | 56324034 |  | 2020-10-08T07:23:00 | 2020-10-08T07:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-04 | PRJ-037 | Substructure | 2021-01-06 | 2021-04-28 | 2021-01-06 | 2021-04-28 | Completed | 100 | 70405042 |  | 2021-01-06T11:25:00 | 2021-01-06T11:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-05 | PRJ-037 | Superstructure | 2021-04-28 | 2021-11-01 | 2021-04-28 | 2021-11-01 | Completed | 100 | 117341738 |  | 2021-04-28T13:54:00 | 2021-04-28T13:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-06 | PRJ-037 | MEP Rough-In | 2021-11-01 | 2022-01-15 | 2021-11-01 | 2022-01-15 | Completed | 100 | 46936695 |  | 2021-11-01T16:58:00 | 2021-11-01T16:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-07 | PRJ-037 | Facade | 2022-01-15 | 2022-03-16 | 2022-01-15 | 2022-03-16 | Completed | 100 | 37549356 |  | 2022-01-15T17:08:00 | 2022-01-15T17:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-08 | PRJ-037 | Finishes | 2022-03-16 | 2022-05-30 | 2022-03-16 | 2022-05-30 | Completed | 100 | 46936695 |  | 2022-03-16T14:23:00 | 2022-03-16T14:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-09 | PRJ-037 | Testing & Commissioning | 2022-05-30 | 2022-06-21 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | Completed | 100 | 14081008 |  | 2022-05-30T15:54:00 | 2022-05-30T15:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-037-10 | PRJ-037 | Handover | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | Completed | 100 | 9387339 |  | 2022-06-21T16:20:00 | 2022-06-21T16:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-01 | PRJ-038 | Enabling Works | 2021-11-11 | 2021-12-06 | 2021-11-11 | 2021-12-06 | Completed | 100 | 2216236 |  | 2021-11-11T12:05:00 | 2021-11-11T12:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-02 | PRJ-038 | Excavation & Shoring | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2021-12-06 | 2022-01-26 | Completed | 100 | 4432473 |  | 2021-12-06T17:26:00 | 2021-12-06T17:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-03 | PRJ-038 | Piling | 2022-01-26 | 2022-03-28 | 2022-01-26 | 2022-03-28 | Completed | 100 | 5318968 |  | 2022-01-26T15:28:00 | 2022-01-26T15:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-04 | PRJ-038 | Substructure | 2022-03-28 | 2022-06-12 | 2022-03-28 | 2022-06-12 | Completed | 100 | 6648710 |  | 2022-03-28T11:56:00 | 2022-03-28T11:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-05 | PRJ-038 | Superstructure | 2022-06-12 | 2022-10-17 | 2022-06-12 | 2022-10-17 | Completed | 100 | 11081184 |  | 2022-06-12T17:02:00 | 2022-06-12T17:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-06 | PRJ-038 | MEP Rough-In | 2022-10-17 | 2022-12-07 | 2022-10-17 | 2022-12-07 | Completed | 100 | 4432473 |  | 2022-10-17T16:41:00 | 2022-10-17T16:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-07 | PRJ-038 | Facade | 2022-12-07 | 2023-01-16 | 2022-12-07 | 2023-01-16 | Completed | 100 | 3545978 |  | 2022-12-07T07:47:00 | 2022-12-07T07:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-08 | PRJ-038 | Finishes | 2023-01-16 | 2023-03-08 | 2023-01-16 | 2023-03-08 | Completed | 100 | 4432473 |  | 2023-01-16T10:44:00 | 2023-01-16T10:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-09 | PRJ-038 | Testing & Commissioning | 2023-03-08 | 2023-03-23 | 2023-03-08 | 2023-03-23 | Completed | 100 | 1329742 |  | 2023-03-08T15:00:00 | 2023-03-08T15:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-038-10 | PRJ-038 | Handover | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | Completed | 100 | 886494 |  | 2023-03-23T09:54:00 | 2023-03-23T09:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-01 | PRJ-039 | Enabling Works | 2022-12-06 | 2022-12-25 | 2022-12-06 | 2022-12-25 | Completed | 100 | 10705611 |  | 2022-12-06T08:18:00 | 2022-12-06T08:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-02 | PRJ-039 | Excavation & Shoring | 2022-12-25 | 2023-02-02 | 2022-12-25 | 2023-02-02 | Completed | 100 | 21411222 |  | 2022-12-25T13:10:00 | 2022-12-25T13:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-03 | PRJ-039 | Piling | 2023-02-02 | 2023-03-20 | 2023-02-02 | 2023-03-20 | Completed | 100 | 25693466 |  | 2023-02-02T16:25:00 | 2023-02-02T16:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-04 | PRJ-039 | Substructure | 2023-03-20 | 2023-05-17 | 2023-03-20 | 2023-05-17 | Completed | 100 | 32116833 |  | 2023-03-20T08:14:00 | 2023-03-20T08:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-05 | PRJ-039 | Superstructure | 2023-05-17 | 2023-08-22 | 2023-05-17 | 2023-08-22 | Completed | 100 | 53528055 |  | 2023-05-17T13:55:00 | 2023-05-17T13:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-06 | PRJ-039 | MEP Rough-In | 2023-08-22 | 2023-09-30 | 2023-08-22 | 2023-09-30 | Completed | 100 | 21411222 |  | 2023-08-22T14:42:00 | 2023-08-22T14:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-07 | PRJ-039 | Facade | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | Completed | 100 | 17128977 |  | 2023-09-30T08:22:00 | 2023-09-30T08:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-08 | PRJ-039 | Finishes | 2023-10-31 | 2023-12-09 | 2023-10-31 | 2023-12-09 | Completed | 100 | 21411222 |  | 2023-10-31T14:29:00 | 2023-10-31T14:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-09 | PRJ-039 | Testing & Commissioning | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | Completed | 100 | 6423366 |  | 2023-12-09T17:34:00 | 2023-12-09T17:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-039-10 | PRJ-039 | Handover | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | Completed | 100 | 4282244 |  | 2023-12-20T14:06:00 | 2023-12-20T14:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-040-01 | PRJ-040 | Enabling Works | 2025-04-04 | 2025-05-20 | 2025-04-04 | 2025-05-20 | Completed | 100 | 16532377 |  | 2025-04-04T08:11:00 | 2025-04-04T08:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-040-02 | PRJ-040 | Excavation & Shoring | 2025-05-20 | 2025-08-21 | 2025-05-20 | 2025-08-21 | Completed | 100 | 33064755 |  | 2025-05-20T08:58:00 | 2025-05-20T08:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-040-03 | PRJ-040 | Piling | 2025-08-21 | 2025-12-10 | 2025-08-21 | 2025-12-10 | Completed | 100 | 39677707 |  | 2025-08-21T13:49:00 | 2025-08-21T13:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-040-04 | PRJ-040 | Substructure | 2025-12-10 | 2026-04-28 | 2025-12-10 |  | In Progress | 75 | 49597133 |  | 2025-12-10T10:25:00 | 2025-12-10T10:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 154 | 1 | 154
PH-PRJ-040-05 | PRJ-040 | Superstructure | 2026-04-28 | 2026-12-16 |  |  | Not Started | 0 | 82661889 |  | 2026-04-28T12:04:00 | 2026-04-28T12:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -78 | 0 | 0
PH-PRJ-040-06 | PRJ-040 | MEP Rough-In | 2026-12-16 | 2027-03-19 |  |  | Not Started | 0 | 33064755 |  | 2026-12-16T12:21:00 | 2026-12-16T12:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -171 | 0 | 0
PH-PRJ-040-07 | PRJ-040 | Facade | 2027-03-19 | 2027-06-01 |  |  | Not Started | 0 | 26451804 |  | 2027-03-19T16:31:00 | 2027-03-19T16:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -245 | 0 | 0
PH-PRJ-040-08 | PRJ-040 | Finishes | 2027-06-01 | 2027-09-02 |  |  | Not Started | 0 | 33064755 |  | 2027-06-01T10:44:00 | 2027-06-01T10:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -338 | 0 | 0
PH-PRJ-040-09 | PRJ-040 | Testing & Commissioning | 2027-09-02 | 2027-09-29 |  |  | Not Started | 0 | 9919426 |  | 2027-09-02T14:07:00 | 2027-09-02T14:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -365 | 0 | 0
PH-PRJ-040-10 | PRJ-040 | Handover | 2027-09-29 | 2027-10-17 |  |  | Not Started | 0 | 6612951 |  | 2027-09-29T11:29:00 | 2027-09-29T11:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -383 | 0 | 0
PH-PRJ-041-01 | PRJ-041 | Enabling Works | 2023-03-12 | 2023-04-12 | 2023-03-12 | 2023-04-12 | Completed | 100 | 8250893 |  | 2023-03-12T07:34:00 | 2023-03-12T07:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-02 | PRJ-041 | Excavation & Shoring | 2023-04-12 | 2023-06-14 | 2023-04-12 | 2023-06-14 | Completed | 100 | 16501786 |  | 2023-04-12T09:30:00 | 2023-04-12T09:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-03 | PRJ-041 | Piling | 2023-06-14 | 2023-08-28 | 2023-06-14 | 2023-08-28 | Completed | 100 | 19802143 |  | 2023-06-14T09:40:00 | 2023-06-14T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-04 | PRJ-041 | Substructure | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 2023-08-28 | 2023-11-30 | Completed | 100 | 24752679 |  | 2023-08-28T10:20:00 | 2023-08-28T10:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-05 | PRJ-041 | Superstructure | 2023-11-30 | 2024-05-05 | 2023-11-30 | 2024-05-05 | Completed | 100 | 41254466 |  | 2023-11-30T16:02:00 | 2023-11-30T16:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-06 | PRJ-041 | MEP Rough-In | 2024-05-05 | 2024-07-07 | 2024-05-05 | 2024-07-07 | Completed | 100 | 16501786 |  | 2024-05-05T16:49:00 | 2024-05-05T16:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-07 | PRJ-041 | Facade | 2024-07-07 | 2024-08-26 | 2024-07-07 | 2024-08-26 | Completed | 100 | 13201429 |  | 2024-07-07T13:03:00 | 2024-07-07T13:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-08 | PRJ-041 | Finishes | 2024-08-26 | 2024-10-28 | 2024-08-26 | 2024-10-28 | Completed | 100 | 16501786 |  | 2024-08-26T12:50:00 | 2024-08-26T12:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-09 | PRJ-041 | Testing & Commissioning | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | Completed | 100 | 4950535 |  | 2024-10-28T13:30:00 | 2024-10-28T13:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-041-10 | PRJ-041 | Handover | 2024-11-15 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 2024-11-27 | Completed | 100 | 3300357 |  | 2024-11-15T10:03:00 | 2024-11-15T10:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-01 | PRJ-042 | Enabling Works | 2022-12-31 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | Completed | 100 | 14947524 |  | 2022-12-31T10:55:00 | 2022-12-31T10:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-02 | PRJ-042 | Excavation & Shoring | 2023-03-10 | 2023-07-26 | 2023-03-10 | 2023-07-26 | Completed | 100 | 29895048 |  | 2023-03-10T07:48:00 | 2023-03-10T07:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-03 | PRJ-042 | Piling | 2023-07-26 | 2024-01-07 | 2023-07-26 | 2024-01-07 | Completed | 100 | 35874058 |  | 2023-07-26T17:27:00 | 2023-07-26T17:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-04 | PRJ-042 | Substructure | 2024-01-07 | 2024-08-01 | 2024-01-07 | 2024-08-01 | Completed | 100 | 44842572 |  | 2024-01-07T11:16:00 | 2024-01-07T11:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-05 | PRJ-042 | Superstructure | 2024-08-01 | 2025-07-12 | 2024-08-01 | 2025-07-12 | Completed | 100 | 74737621 |  | 2024-08-01T17:11:00 | 2024-08-01T17:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-06 | PRJ-042 | MEP Rough-In | 2025-07-12 | 2025-11-27 | 2025-07-12 | 2025-11-27 | Completed | 100 | 29895048 |  | 2025-07-12T08:09:00 | 2025-07-12T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-042-07 | PRJ-042 | Facade | 2025-11-27 | 2026-03-17 | 2025-11-27 |  | In Progress | 28 | 23916038 |  | 2025-11-27T11:25:00 | 2025-11-27T11:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 196 | 1 | 196
PH-PRJ-042-08 | PRJ-042 | Finishes | 2026-03-17 | 2026-08-02 |  |  | Not Started | 0 | 29895048 |  | 2026-03-17T08:19:00 | 2026-03-17T08:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 58 | 1 | 58
PH-PRJ-042-09 | PRJ-042 | Testing & Commissioning | 2026-08-02 | 2026-09-12 |  |  | Not Started | 0 | 8968514 |  | 2026-08-02T14:55:00 | 2026-08-02T14:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 17 | 1 | 17
PH-PRJ-042-10 | PRJ-042 | Handover | 2026-09-12 | 2026-10-09 |  |  | Not Started | 0 | 5979009 |  | 2026-09-12T13:33:00 | 2026-09-12T13:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -10 | 0 | 0
PH-PRJ-043-01 | PRJ-043 | Enabling Works | 2024-07-21 | 2024-09-01 | 2024-07-21 | 2024-09-01 | Completed | 100 | 5466404 |  | 2024-07-21T10:42:00 | 2024-07-21T10:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-043-02 | PRJ-043 | Excavation & Shoring | 2024-09-01 | 2024-11-24 | 2024-09-01 | 2024-11-24 | Completed | 100 | 10932809 |  | 2024-09-01T11:11:00 | 2024-09-01T11:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-043-03 | PRJ-043 | Piling | 2024-11-24 | 2025-03-04 | 2024-11-24 | 2025-03-04 | Completed | 100 | 13119371 |  | 2024-11-24T07:05:00 | 2024-11-24T07:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-043-04 | PRJ-043 | Substructure | 2025-03-04 | 2025-07-08 | 2025-03-04 | 2025-07-08 | Completed | 100 | 16399214 |  | 2025-03-04T13:21:00 | 2025-03-04T13:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-043-05 | PRJ-043 | Superstructure | 2025-07-08 | 2026-02-03 | 2025-07-08 | 2026-02-03 | Completed | 100 | 27332023 |  | 2025-07-08T11:10:00 | 2025-07-08T11:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-043-06 | PRJ-043 | MEP Rough-In | 2026-02-03 | 2026-04-28 | 2026-02-03 |  | In Progress | 45 | 10932809 |  | 2026-02-03T12:26:00 | 2026-02-03T12:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 154 | 1 | 154
PH-PRJ-043-07 | PRJ-043 | Facade | 2026-04-28 | 2026-07-04 |  |  | Not Started | 0 | 8746247 |  | 2026-04-28T14:30:00 | 2026-04-28T14:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 87 | 1 | 87
PH-PRJ-043-08 | PRJ-043 | Finishes | 2026-07-04 | 2026-09-26 |  |  | Not Started | 0 | 10932809 |  | 2026-07-04T15:44:00 | 2026-07-04T15:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 3 | 1 | 3
PH-PRJ-043-09 | PRJ-043 | Testing & Commissioning | 2026-09-26 | 2026-10-21 |  |  | Not Started | 0 | 3279842 |  | 2026-09-26T09:44:00 | 2026-09-26T09:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -22 | 0 | 0
PH-PRJ-043-10 | PRJ-043 | Handover | 2026-10-21 | 2026-11-06 |  |  | Not Started | 0 | 2186561 |  | 2026-10-21T13:22:00 | 2026-10-21T13:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -38 | 0 | 0
PH-PRJ-044-01 | PRJ-044 | Enabling Works | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | Completed | 100 | 19727388 |  | 2024-06-06T16:24:00 | 2024-06-06T16:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-02 | PRJ-044 | Excavation & Shoring | 2024-07-12 | 2024-09-22 | 2024-07-12 | 2024-09-22 | Completed | 100 | 39454776 |  | 2024-07-12T07:35:00 | 2024-07-12T07:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-03 | PRJ-044 | Piling | 2024-09-22 | 2024-12-17 | 2024-09-22 | 2024-12-17 | Completed | 100 | 47345731 |  | 2024-09-22T16:12:00 | 2024-09-22T16:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-04 | PRJ-044 | Substructure | 2024-12-17 | 2025-04-04 | 2024-12-17 | 2025-04-04 | Completed | 100 | 59182164 |  | 2024-12-17T08:46:00 | 2024-12-17T08:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-05 | PRJ-044 | Superstructure | 2025-04-04 | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 2025-10-01 | Completed | 100 | 98636941 |  | 2025-04-04T17:37:00 | 2025-04-04T17:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-06 | PRJ-044 | MEP Rough-In | 2025-10-01 | 2025-12-12 | 2025-10-01 | 2025-12-12 | Completed | 100 | 39454776 |  | 2025-10-01T16:09:00 | 2025-10-01T16:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-07 | PRJ-044 | Facade | 2025-12-12 | 2026-02-07 | 2025-12-12 | 2026-02-07 | Completed | 100 | 31563821 |  | 2025-12-12T12:42:00 | 2025-12-12T12:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-044-08 | PRJ-044 | Finishes | 2026-02-07 | 2026-04-20 | 2026-02-07 |  | In Progress | 60 | 39454776 |  | 2026-02-07T07:09:00 | 2026-02-07T07:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 162 | 1 | 162
PH-PRJ-044-09 | PRJ-044 | Testing & Commissioning | 2026-04-20 | 2026-05-11 |  |  | Not Started | 0 | 11836432 |  | 2026-04-20T14:59:00 | 2026-04-20T14:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 141 | 1 | 141
PH-PRJ-044-10 | PRJ-044 | Handover | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  |  | Not Started | 0 | 7890955 |  | 2026-05-11T09:31:00 | 2026-05-11T09:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 127 | 1 | 127
PH-PRJ-045-01 | PRJ-045 | Enabling Works | 2022-04-08 | 2022-05-24 | 2022-04-08 | 2022-05-24 | Completed | 100 | 18864874 |  | 2022-04-08T12:07:00 | 2022-04-08T12:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-02 | PRJ-045 | Excavation & Shoring | 2022-05-24 | 2022-08-25 | 2022-05-24 | 2022-08-25 | Completed | 100 | 37729749 |  | 2022-05-24T17:26:00 | 2022-05-24T17:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-03 | PRJ-045 | Piling | 2022-08-25 | 2022-12-14 | 2022-08-25 | 2022-12-14 | Completed | 100 | 45275699 |  | 2022-08-25T11:33:00 | 2022-08-25T11:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-04 | PRJ-045 | Substructure | 2022-12-14 | 2023-05-02 | 2022-12-14 | 2023-05-02 | Completed | 100 | 56594624 |  | 2022-12-14T07:28:00 | 2022-12-14T07:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-05 | PRJ-045 | Superstructure | 2023-05-02 | 2023-12-20 | 2023-05-02 | 2023-12-20 | Completed | 100 | 94324374 |  | 2023-05-02T09:40:00 | 2023-05-02T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-06 | PRJ-045 | MEP Rough-In | 2023-12-20 | 2024-03-22 | 2023-12-20 | 2024-03-22 | Completed | 100 | 37729749 |  | 2023-12-20T14:40:00 | 2023-12-20T14:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-07 | PRJ-045 | Facade | 2024-03-22 | 2024-06-04 | 2024-03-22 | 2024-06-04 | Completed | 100 | 30183799 |  | 2024-03-22T16:06:00 | 2024-03-22T16:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-08 | PRJ-045 | Finishes | 2024-06-04 | 2024-09-05 | 2024-06-04 | 2024-09-05 | Completed | 100 | 37729749 |  | 2024-06-04T07:13:00 | 2024-06-04T07:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-09 | PRJ-045 | Testing & Commissioning | 2024-09-05 | 2024-10-02 | 2024-09-05 | 2024-10-02 | Completed | 100 | 11318924 |  | 2024-09-05T10:26:00 | 2024-09-05T10:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-045-10 | PRJ-045 | Handover | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 2024-10-02 | 2024-10-20 | Completed | 100 | 7545949 |  | 2024-10-02T15:49:00 | 2024-10-02T15:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-01 | PRJ-046 | Enabling Works | 2022-11-25 | 2023-01-16 | 2022-11-25 | 2023-01-16 | Completed | 100 | 3855244 |  | 2022-11-25T09:38:00 | 2022-11-25T09:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-02 | PRJ-046 | Excavation & Shoring | 2023-01-16 | 2023-05-01 | 2023-01-16 | 2023-05-01 | Completed | 100 | 7710489 |  | 2023-01-16T13:13:00 | 2023-01-16T13:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-03 | PRJ-046 | Piling | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-05-01 | 2023-09-04 | Completed | 100 | 9252587 |  | 2023-05-01T12:13:00 | 2023-05-01T12:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-04 | PRJ-046 | Substructure | 2023-09-04 | 2024-02-08 | 2023-09-04 | 2024-02-08 | Completed | 100 | 11565733 |  | 2023-09-04T10:43:00 | 2023-09-04T10:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-05 | PRJ-046 | Superstructure | 2024-02-08 | 2024-10-27 | 2024-02-08 | 2024-10-27 | Completed | 100 | 19276223 |  | 2024-02-08T16:00:00 | 2024-02-08T16:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-06 | PRJ-046 | MEP Rough-In | 2024-10-27 | 2025-02-09 | 2024-10-27 | 2025-02-09 | Completed | 100 | 7710489 |  | 2024-10-27T12:52:00 | 2024-10-27T12:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-07 | PRJ-046 | Facade | 2025-02-09 | 2025-05-04 | 2025-02-09 | 2025-05-04 | Completed | 100 | 6168391 |  | 2025-02-09T12:01:00 | 2025-02-09T12:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-08 | PRJ-046 | Finishes | 2025-05-04 | 2025-08-17 | 2025-05-04 | 2025-08-17 | Completed | 100 | 7710489 |  | 2025-05-04T11:57:00 | 2025-05-04T11:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-09 | PRJ-046 | Testing & Commissioning | 2025-08-17 | 2025-09-17 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Completed | 100 | 2313146 |  | 2025-08-17T11:32:00 | 2025-08-17T11:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-046-10 | PRJ-046 | Handover | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2025-09-17 | 2025-10-08 | Completed | 100 | 1542097 |  | 2025-09-17T08:44:00 | 2025-09-17T08:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-01 | PRJ-047 | Enabling Works | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | Completed | 100 | 24175572 |  | 2024-09-10T14:41:00 | 2024-09-10T14:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-02 | PRJ-047 | Excavation & Shoring | 2024-10-10 | 2024-12-09 | 2024-10-10 | 2024-12-09 | Completed | 100 | 48351145 |  | 2024-10-10T14:26:00 | 2024-10-10T14:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-03 | PRJ-047 | Piling | 2024-12-09 | 2025-02-19 | 2024-12-09 | 2025-02-19 | Completed | 100 | 58021374 |  | 2024-12-09T13:22:00 | 2024-12-09T13:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-04 | PRJ-047 | Substructure | 2025-02-19 | 2025-05-20 | 2025-02-19 | 2025-05-20 | Completed | 100 | 72526717 |  | 2025-02-19T12:53:00 | 2025-02-19T12:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-05 | PRJ-047 | Superstructure | 2025-05-20 | 2025-10-17 | 2025-05-20 | 2025-10-17 | Completed | 100 | 120877863 |  | 2025-05-20T15:27:00 | 2025-05-20T15:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-06 | PRJ-047 | MEP Rough-In | 2025-10-17 | 2025-12-16 | 2025-10-17 | 2025-12-16 | Completed | 100 | 48351145 |  | 2025-10-17T15:48:00 | 2025-10-17T15:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-07 | PRJ-047 | Facade | 2025-12-16 | 2026-02-02 | 2025-12-16 | 2026-02-02 | Completed | 100 | 38680916 |  | 2025-12-16T12:07:00 | 2025-12-16T12:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-047-08 | PRJ-047 | Finishes | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 2026-02-02 |  | In Progress | 42 | 48351145 |  | 2026-02-02T14:27:00 | 2026-02-02T14:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 179 | 1 | 179
PH-PRJ-047-09 | PRJ-047 | Testing & Commissioning | 2026-04-03 | 2026-04-21 |  |  | Not Started | 0 | 14505343 |  | 2026-04-03T12:11:00 | 2026-04-03T12:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 161 | 1 | 161
PH-PRJ-047-10 | PRJ-047 | Handover | 2026-04-21 | 2026-05-03 |  |  | Not Started | 0 | 9670229 |  | 2026-04-21T15:38:00 | 2026-04-21T15:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 149 | 1 | 149
PH-PRJ-048-01 | PRJ-048 | Enabling Works | 2022-07-28 | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 2022-08-18 | Completed | 100 | 15056738 |  | 2022-07-28T09:34:00 | 2022-07-28T09:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-02 | PRJ-048 | Excavation & Shoring | 2022-08-18 | 2022-09-29 | 2022-08-18 | 2022-09-29 | Completed | 100 | 30113477 |  | 2022-08-18T13:24:00 | 2022-08-18T13:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-03 | PRJ-048 | Piling | 2022-09-29 | 2022-11-18 | 2022-09-29 | 2022-11-18 | Completed | 100 | 36136173 |  | 2022-09-29T11:54:00 | 2022-09-29T11:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-04 | PRJ-048 | Substructure | 2022-11-18 | 2023-01-20 | 2022-11-18 | 2023-01-20 | Completed | 100 | 45170216 |  | 2022-11-18T17:44:00 | 2022-11-18T17:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-05 | PRJ-048 | Superstructure | 2023-01-20 | 2023-05-05 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | Completed | 100 | 75283693 |  | 2023-01-20T17:27:00 | 2023-01-20T17:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-06 | PRJ-048 | MEP Rough-In | 2023-05-05 | 2023-06-16 | 2023-05-05 | 2023-06-16 | Completed | 100 | 30113477 |  | 2023-05-05T17:18:00 | 2023-05-05T17:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-07 | PRJ-048 | Facade | 2023-06-16 | 2023-07-19 | 2023-06-16 | 2023-07-19 | Completed | 100 | 24090782 |  | 2023-06-16T16:59:00 | 2023-06-16T16:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-08 | PRJ-048 | Finishes | 2023-07-19 | 2023-08-30 | 2023-07-19 | 2023-08-30 | Completed | 100 | 30113477 |  | 2023-07-19T08:05:00 | 2023-07-19T08:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-09 | PRJ-048 | Testing & Commissioning | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | Completed | 100 | 9034043 |  | 2023-08-30T08:05:00 | 2023-08-30T08:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-048-10 | PRJ-048 | Handover | 2023-09-11 | 2023-09-19 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Completed | 100 | 6022695 |  | 2023-09-11T17:01:00 | 2023-09-11T17:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-01 | PRJ-049 | Enabling Works | 2024-10-09 | 2024-11-03 | 2024-10-09 | 2024-11-03 | Completed | 100 | 10901120 |  | 2024-10-09T16:59:00 | 2024-10-09T16:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-02 | PRJ-049 | Excavation & Shoring | 2024-11-03 | 2024-12-24 | 2024-11-03 | 2024-12-24 | Completed | 100 | 21802241 |  | 2024-11-03T13:06:00 | 2024-11-03T13:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-03 | PRJ-049 | Piling | 2024-12-24 | 2025-02-23 | 2024-12-24 | 2025-02-23 | Completed | 100 | 26162689 |  | 2024-12-24T14:47:00 | 2024-12-24T14:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-04 | PRJ-049 | Substructure | 2025-02-23 | 2025-05-10 | 2025-02-23 | 2025-05-10 | Completed | 100 | 32703361 |  | 2025-02-23T16:59:00 | 2025-02-23T16:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-05 | PRJ-049 | Superstructure | 2025-05-10 | 2025-09-14 | 2025-05-10 | 2025-09-14 | Completed | 100 | 54505602 |  | 2025-05-10T15:06:00 | 2025-05-10T15:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-06 | PRJ-049 | MEP Rough-In | 2025-09-14 | 2025-11-04 | 2025-09-14 | 2025-11-04 | Completed | 100 | 21802241 |  | 2025-09-14T17:28:00 | 2025-09-14T17:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-07 | PRJ-049 | Facade | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | Completed | 100 | 17441792 |  | 2025-11-04T15:37:00 | 2025-11-04T15:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-08 | PRJ-049 | Finishes | 2025-12-14 | 2026-02-03 | 2025-12-14 | 2026-02-03 | Completed | 100 | 21802241 |  | 2025-12-14T07:42:00 | 2025-12-14T07:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-09 | PRJ-049 | Testing & Commissioning | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | Completed | 100 | 6540672 |  | 2026-02-03T11:54:00 | 2026-02-03T11:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-049-10 | PRJ-049 | Handover | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | Completed | 100 | 4360448 |  | 2026-02-18T13:13:00 | 2026-02-18T13:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-01 | PRJ-050 | Enabling Works | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | Completed | 100 | 20004696 |  | 2022-07-31T10:49:00 | 2022-07-31T10:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-02 | PRJ-050 | Excavation & Shoring | 2022-08-31 | 2022-11-02 | 2022-08-31 | 2022-11-02 | Completed | 100 | 40009393 |  | 2022-08-31T14:35:00 | 2022-08-31T14:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-03 | PRJ-050 | Piling | 2022-11-02 | 2023-01-16 | 2022-11-02 | 2023-01-16 | Completed | 100 | 48011272 |  | 2022-11-02T13:07:00 | 2022-11-02T13:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-04 | PRJ-050 | Substructure | 2023-01-16 | 2023-04-20 | 2023-01-16 | 2023-04-20 | Completed | 100 | 60014090 |  | 2023-01-16T10:54:00 | 2023-01-16T10:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-05 | PRJ-050 | Superstructure | 2023-04-20 | 2023-09-24 | 2023-04-20 | 2023-09-24 | Completed | 100 | 100023484 |  | 2023-04-20T14:07:00 | 2023-04-20T14:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-06 | PRJ-050 | MEP Rough-In | 2023-09-24 | 2023-11-26 | 2023-09-24 | 2023-11-26 | Completed | 100 | 40009393 |  | 2023-09-24T12:50:00 | 2023-09-24T12:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-07 | PRJ-050 | Facade | 2023-11-26 | 2024-01-15 | 2023-11-26 | 2024-01-15 | Completed | 100 | 32007515 |  | 2023-11-26T14:26:00 | 2023-11-26T14:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-08 | PRJ-050 | Finishes | 2024-01-15 | 2024-03-18 | 2024-01-15 | 2024-03-18 | Completed | 100 | 40009393 |  | 2024-01-15T17:45:00 | 2024-01-15T17:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-09 | PRJ-050 | Testing & Commissioning | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | Completed | 100 | 12002818 |  | 2024-03-18T13:00:00 | 2024-03-18T13:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-050-10 | PRJ-050 | Handover | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | Completed | 100 | 8001878 |  | 2024-04-05T12:50:00 | 2024-04-05T12:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-01 | PRJ-051 | Enabling Works | 2020-06-05 | 2020-07-27 | 2020-06-05 | 2020-07-27 | Completed | 100 | 10667795 |  | 2020-06-05T10:32:00 | 2020-06-05T10:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-02 | PRJ-051 | Excavation & Shoring | 2020-07-27 | 2020-11-09 | 2020-07-27 | 2020-11-09 | Completed | 100 | 21335590 |  | 2020-07-27T11:17:00 | 2020-07-27T11:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-03 | PRJ-051 | Piling | 2020-11-09 | 2021-03-15 | 2020-11-09 | 2021-03-15 | Completed | 100 | 25602708 |  | 2020-11-09T17:16:00 | 2020-11-09T17:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-04 | PRJ-051 | Substructure | 2021-03-15 | 2021-08-19 | 2021-03-15 | 2021-08-19 | Completed | 100 | 32003385 |  | 2021-03-15T11:53:00 | 2021-03-15T11:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-05 | PRJ-051 | Superstructure | 2021-08-19 | 2022-05-08 | 2021-08-19 | 2022-05-08 | Completed | 100 | 53338975 |  | 2021-08-19T13:43:00 | 2021-08-19T13:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-06 | PRJ-051 | MEP Rough-In | 2022-05-08 | 2022-08-21 | 2022-05-08 | 2022-08-21 | Completed | 100 | 21335590 |  | 2022-05-08T10:00:00 | 2022-05-08T10:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-07 | PRJ-051 | Facade | 2022-08-21 | 2022-11-13 | 2022-08-21 | 2022-11-13 | Completed | 100 | 17068472 |  | 2022-08-21T13:02:00 | 2022-08-21T13:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-08 | PRJ-051 | Finishes | 2022-11-13 | 2023-02-26 | 2022-11-13 | 2023-02-26 | Completed | 100 | 21335590 |  | 2022-11-13T07:01:00 | 2022-11-13T07:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-09 | PRJ-051 | Testing & Commissioning | 2023-02-26 | 2023-03-29 | 2023-02-26 | 2023-03-29 | Completed | 100 | 6400677 |  | 2023-02-26T09:50:00 | 2023-02-26T09:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-051-10 | PRJ-051 | Handover | 2023-03-29 | 2023-04-19 | 2023-03-29 | 2023-04-19 | Completed | 100 | 4267118 |  | 2023-03-29T12:53:00 | 2023-03-29T12:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-052-01 | PRJ-052 | Enabling Works | 2024-11-20 | 2025-01-31 | 2024-11-20 | 2025-01-31 | Completed | 100 | 4916745 |  | 2024-11-20T15:52:00 | 2024-11-20T15:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-052-02 | PRJ-052 | Excavation & Shoring | 2025-01-31 | 2025-06-24 | 2025-01-31 | 2025-06-24 | Completed | 100 | 9833491 |  | 2025-01-31T16:20:00 | 2025-01-31T16:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-052-03 | PRJ-052 | Piling | 2025-06-24 | 2025-12-13 | 2025-06-24 | 2025-12-13 | Completed | 100 | 11800189 |  | 2025-06-24T12:10:00 | 2025-06-24T12:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-052-04 | PRJ-052 | Substructure | 2025-12-13 | 2026-07-17 | 2025-12-13 |  | In Progress | 75 | 14750236 |  | 2025-12-13T10:35:00 | 2025-12-13T10:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 74 | 1 | 74
PH-PRJ-052-05 | PRJ-052 | Superstructure | 2026-07-17 | 2027-07-12 |  |  | Not Started | 0 | 24583727 |  | 2026-07-17T13:12:00 | 2026-07-17T13:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -286 | 0 | 0
PH-PRJ-052-06 | PRJ-052 | MEP Rough-In | 2027-07-12 | 2027-12-03 |  |  | Not Started | 0 | 9833491 |  | 2027-07-12T16:41:00 | 2027-07-12T16:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -430 | 0 | 0
PH-PRJ-052-07 | PRJ-052 | Facade | 2027-12-03 | 2028-03-27 |  |  | Not Started | 0 | 7866792 |  | 2027-12-03T13:53:00 | 2027-12-03T13:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -545 | 0 | 0
PH-PRJ-052-08 | PRJ-052 | Finishes | 2028-03-27 | 2028-08-18 |  |  | Not Started | 0 | 9833491 |  | 2028-03-27T07:51:00 | 2028-03-27T07:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -689 | 0 | 0
PH-PRJ-052-09 | PRJ-052 | Testing & Commissioning | 2028-08-18 | 2028-09-30 |  |  | Not Started | 0 | 2950047 |  | 2028-08-18T16:27:00 | 2028-08-18T16:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -732 | 0 | 0
PH-PRJ-052-10 | PRJ-052 | Handover | 2028-09-30 | 2028-10-28 |  |  | Not Started | 0 | 1966698 |  | 2028-09-30T09:40:00 | 2028-09-30T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -760 | 0 | 0
PH-PRJ-053-01 | PRJ-053 | Enabling Works | 2023-11-13 | 2024-01-15 | 2023-11-13 | 2024-01-15 | Completed | 100 | 24064840 |  | 2023-11-13T13:46:00 | 2023-11-13T13:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-053-02 | PRJ-053 | Excavation & Shoring | 2024-01-15 | 2024-05-20 | 2024-01-15 | 2024-05-20 | Completed | 100 | 48129680 |  | 2024-01-15T09:25:00 | 2024-01-15T09:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-053-03 | PRJ-053 | Piling | 2024-05-20 | 2024-10-18 | 2024-05-20 | 2024-10-18 | Completed | 100 | 57755616 |  | 2024-05-20T12:33:00 | 2024-05-20T12:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-053-04 | PRJ-053 | Substructure | 2024-10-18 | 2025-04-25 | 2024-10-18 | 2025-04-25 | Completed | 100 | 72194521 |  | 2024-10-18T09:27:00 | 2024-10-18T09:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-053-05 | PRJ-053 | Superstructure | 2025-04-25 | 2026-03-06 | 2025-04-25 |  | In Progress | 49 | 120324202 |  | 2025-04-25T08:45:00 | 2025-04-25T08:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 207 | 1 | 207
PH-PRJ-053-06 | PRJ-053 | MEP Rough-In | 2026-03-06 | 2026-07-10 |  |  | Not Started | 0 | 48129680 |  | 2026-03-06T09:32:00 | 2026-03-06T09:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 81 | 1 | 81
PH-PRJ-053-07 | PRJ-053 | Facade | 2026-07-10 | 2026-10-18 |  |  | Not Started | 0 | 38503744 |  | 2026-07-10T08:40:00 | 2026-07-10T08:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -19 | 0 | 0
PH-PRJ-053-08 | PRJ-053 | Finishes | 2026-10-18 | 2027-02-21 |  |  | Not Started | 0 | 48129680 |  | 2026-10-18T16:50:00 | 2026-10-18T16:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -145 | 0 | 0
PH-PRJ-053-09 | PRJ-053 | Testing & Commissioning | 2027-02-21 | 2027-03-30 |  |  | Not Started | 0 | 14438904 |  | 2027-02-21T13:53:00 | 2027-02-21T13:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -182 | 0 | 0
PH-PRJ-053-10 | PRJ-053 | Handover | 2027-03-30 | 2027-04-24 |  |  | Not Started | 0 | 9625936 |  | 2027-03-30T17:58:00 | 2027-03-30T17:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -207 | 0 | 0
PH-PRJ-054-01 | PRJ-054 | Enabling Works | 2022-09-20 | 2022-10-18 | 2022-09-20 | 2022-10-18 | Completed | 100 | 17996526 |  | 2022-09-20T11:53:00 | 2022-09-20T11:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-02 | PRJ-054 | Excavation & Shoring | 2022-10-18 | 2022-12-14 | 2022-10-18 | 2022-12-14 | Completed | 100 | 35993053 |  | 2022-10-18T15:10:00 | 2022-10-18T15:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-03 | PRJ-054 | Piling | 2022-12-14 | 2023-02-20 | 2022-12-14 | 2023-02-20 | Completed | 100 | 43191664 |  | 2022-12-14T12:13:00 | 2022-12-14T12:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-04 | PRJ-054 | Substructure | 2023-02-20 | 2023-05-16 | 2023-02-20 | 2023-05-16 | Completed | 100 | 53989580 |  | 2023-02-20T08:05:00 | 2023-02-20T08:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-05 | PRJ-054 | Superstructure | 2023-05-16 | 2023-10-05 | 2023-05-16 | 2023-10-05 | Completed | 100 | 89982634 |  | 2023-05-16T07:27:00 | 2023-05-16T07:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-06 | PRJ-054 | MEP Rough-In | 2023-10-05 | 2023-12-01 | 2023-10-05 | 2023-12-01 | Completed | 100 | 35993053 |  | 2023-10-05T07:40:00 | 2023-10-05T07:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-07 | PRJ-054 | Facade | 2023-12-01 | 2024-01-15 | 2023-12-01 | 2024-01-15 | Completed | 100 | 28794443 |  | 2023-12-01T16:09:00 | 2023-12-01T16:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-08 | PRJ-054 | Finishes | 2024-01-15 | 2024-03-12 | 2024-01-15 | 2024-03-12 | Completed | 100 | 35993053 |  | 2024-01-15T07:39:00 | 2024-01-15T07:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-09 | PRJ-054 | Testing & Commissioning | 2024-03-12 | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-03-29 | Completed | 100 | 10797916 |  | 2024-03-12T15:58:00 | 2024-03-12T15:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-054-10 | PRJ-054 | Handover | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 2024-04-09 | Completed | 100 | 7198610 |  | 2024-03-29T08:36:00 | 2024-03-29T08:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-01 | PRJ-055 | Enabling Works | 2024-11-16 | 2024-12-07 | 2024-11-16 | 2024-12-07 | Completed | 100 | 3682889 |  | 2024-11-16T13:01:00 | 2024-11-16T13:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-02 | PRJ-055 | Excavation & Shoring | 2024-12-07 | 2025-01-18 | 2024-12-07 | 2025-01-18 | Completed | 100 | 7365779 |  | 2024-12-07T09:29:00 | 2024-12-07T09:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-03 | PRJ-055 | Piling | 2025-01-18 | 2025-03-09 | 2025-01-18 | 2025-03-09 | Completed | 100 | 8838935 |  | 2025-01-18T17:40:00 | 2025-01-18T17:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-04 | PRJ-055 | Substructure | 2025-03-09 | 2025-05-11 | 2025-03-09 | 2025-05-11 | Completed | 100 | 11048669 |  | 2025-03-09T12:11:00 | 2025-03-09T12:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-05 | PRJ-055 | Superstructure | 2025-05-11 | 2025-08-24 | 2025-05-11 | 2025-08-24 | Completed | 100 | 18414449 |  | 2025-05-11T10:41:00 | 2025-05-11T10:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-06 | PRJ-055 | MEP Rough-In | 2025-08-24 | 2025-10-05 | 2025-08-24 | 2025-10-05 | Completed | 100 | 7365779 |  | 2025-08-24T10:19:00 | 2025-08-24T10:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-07 | PRJ-055 | Facade | 2025-10-05 | 2025-11-07 | 2025-10-05 | 2025-11-07 | Completed | 100 | 5892623 |  | 2025-10-05T10:34:00 | 2025-10-05T10:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-08 | PRJ-055 | Finishes | 2025-11-07 | 2025-12-19 | 2025-11-07 | 2025-12-19 | Completed | 100 | 7365779 |  | 2025-11-07T10:46:00 | 2025-11-07T10:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-09 | PRJ-055 | Testing & Commissioning | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | Completed | 100 | 2209733 |  | 2025-12-19T13:49:00 | 2025-12-19T13:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-055-10 | PRJ-055 | Handover | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | Completed | 100 | 1473155 |  | 2025-12-31T11:42:00 | 2025-12-31T11:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-056-01 | PRJ-056 | Enabling Works | 2024-05-02 | 2024-07-13 | 2024-05-02 | 2024-07-13 | Completed | 100 | 17366054 |  | 2024-05-02T07:17:00 | 2024-05-02T07:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-056-02 | PRJ-056 | Excavation & Shoring | 2024-07-13 | 2024-12-04 | 2024-07-13 | 2024-12-04 | Completed | 100 | 34732108 |  | 2024-07-13T08:59:00 | 2024-07-13T08:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-056-03 | PRJ-056 | Piling | 2024-12-04 | 2025-05-25 | 2024-12-04 | 2025-05-25 | Completed | 100 | 41678530 |  | 2024-12-04T09:40:00 | 2024-12-04T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-056-04 | PRJ-056 | Substructure | 2025-05-25 | 2025-12-27 | 2025-05-25 | 2025-12-27 | Completed | 100 | 52098163 |  | 2025-05-25T07:40:00 | 2025-05-25T07:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-056-05 | PRJ-056 | Superstructure | 2025-12-27 | 2026-12-22 | 2025-12-27 |  | In Progress | 33 | 86830271 |  | 2025-12-27T08:29:00 | 2025-12-27T08:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -84 | 0 | 0
PH-PRJ-056-06 | PRJ-056 | MEP Rough-In | 2026-12-22 | 2027-05-15 |  |  | Not Started | 0 | 34732108 |  | 2026-12-22T16:07:00 | 2026-12-22T16:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -228 | 0 | 0
PH-PRJ-056-07 | PRJ-056 | Facade | 2027-05-15 | 2027-09-07 |  |  | Not Started | 0 | 27785686 |  | 2027-05-15T08:09:00 | 2027-05-15T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -343 | 0 | 0
PH-PRJ-056-08 | PRJ-056 | Finishes | 2027-09-07 | 2028-01-29 |  |  | Not Started | 0 | 34732108 |  | 2027-09-07T11:16:00 | 2027-09-07T11:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -487 | 0 | 0
PH-PRJ-056-09 | PRJ-056 | Testing & Commissioning | 2028-01-29 | 2028-03-12 |  |  | Not Started | 0 | 10419632 |  | 2028-01-29T09:05:00 | 2028-01-29T09:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -530 | 0 | 0
PH-PRJ-056-10 | PRJ-056 | Handover | 2028-03-12 | 2028-04-09 |  |  | Not Started | 0 | 6946421 |  | 2028-03-12T08:31:00 | 2028-03-12T08:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -558 | 0 | 0
PH-PRJ-057-01 | PRJ-057 | Enabling Works | 2023-09-02 | 2023-10-06 | 2023-09-02 | 2023-10-06 | Completed | 100 | 16979212 |  | 2023-09-02T12:58:00 | 2023-09-02T12:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-02 | PRJ-057 | Excavation & Shoring | 2023-10-06 | 2023-12-14 | 2023-10-06 | 2023-12-14 | Completed | 100 | 33958425 |  | 2023-10-06T10:25:00 | 2023-10-06T10:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-03 | PRJ-057 | Piling | 2023-12-14 | 2024-03-05 | 2023-12-14 | 2024-03-05 | Completed | 100 | 40750110 |  | 2023-12-14T08:31:00 | 2023-12-14T08:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-04 | PRJ-057 | Substructure | 2024-03-05 | 2024-06-16 | 2024-03-05 | 2024-06-16 | Completed | 100 | 50937637 |  | 2024-03-05T07:26:00 | 2024-03-05T07:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-05 | PRJ-057 | Superstructure | 2024-06-16 | 2024-12-05 | 2024-06-16 | 2024-12-05 | Completed | 100 | 84896063 |  | 2024-06-16T08:31:00 | 2024-06-16T08:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-06 | PRJ-057 | MEP Rough-In | 2024-12-05 | 2025-02-12 | 2024-12-05 | 2025-02-12 | Completed | 100 | 33958425 |  | 2024-12-05T17:04:00 | 2024-12-05T17:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-07 | PRJ-057 | Facade | 2025-02-12 | 2025-04-08 | 2025-02-12 | 2025-04-08 | Completed | 100 | 27166740 |  | 2025-02-12T10:43:00 | 2025-02-12T10:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-08 | PRJ-057 | Finishes | 2025-04-08 | 2025-06-16 | 2025-04-08 | 2025-06-16 | Completed | 100 | 33958425 |  | 2025-04-08T13:24:00 | 2025-04-08T13:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-09 | PRJ-057 | Testing & Commissioning | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 2025-06-16 | 2025-07-06 | Completed | 100 | 10187527 |  | 2025-06-16T12:40:00 | 2025-06-16T12:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-057-10 | PRJ-057 | Handover | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 2025-07-06 | 2025-07-19 | Completed | 100 | 6791685 |  | 2025-07-06T14:51:00 | 2025-07-06T14:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-01 | PRJ-058 | Enabling Works | 2023-05-11 | 2023-05-30 | 2023-05-11 | 2023-05-30 | Completed | 100 | 5681752 |  | 2023-05-11T09:11:00 | 2023-05-11T09:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-02 | PRJ-058 | Excavation & Shoring | 2023-05-30 | 2023-07-08 | 2023-05-30 | 2023-07-08 | Completed | 100 | 11363505 |  | 2023-05-30T11:00:00 | 2023-05-30T11:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-03 | PRJ-058 | Piling | 2023-07-08 | 2023-08-23 | 2023-07-08 | 2023-08-23 | Completed | 100 | 13636206 |  | 2023-07-08T09:42:00 | 2023-07-08T09:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-04 | PRJ-058 | Substructure | 2023-08-23 | 2023-10-20 | 2023-08-23 | 2023-10-20 | Completed | 100 | 17045257 |  | 2023-08-23T16:40:00 | 2023-08-23T16:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-05 | PRJ-058 | Superstructure | 2023-10-20 | 2024-01-25 | 2023-10-20 | 2024-01-25 | Completed | 100 | 28408762 |  | 2023-10-20T16:54:00 | 2023-10-20T16:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-06 | PRJ-058 | MEP Rough-In | 2024-01-25 | 2024-03-04 | 2024-01-25 | 2024-03-04 | Completed | 100 | 11363505 |  | 2024-01-25T07:07:00 | 2024-01-25T07:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-07 | PRJ-058 | Facade | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | Completed | 100 | 9090804 |  | 2024-03-04T12:22:00 | 2024-03-04T12:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-08 | PRJ-058 | Finishes | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 2024-04-04 | 2024-05-13 | Completed | 100 | 11363505 |  | 2024-04-04T14:39:00 | 2024-04-04T14:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-09 | PRJ-058 | Testing & Commissioning | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | Completed | 100 | 3409051 |  | 2024-05-13T16:34:00 | 2024-05-13T16:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-058-10 | PRJ-058 | Handover | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | Completed | 100 | 2272701 |  | 2024-05-24T07:10:00 | 2024-05-24T07:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-01 | PRJ-059 | Enabling Works | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | Completed | 100 | 2751549 |  | 2020-08-25T15:47:00 | 2020-08-25T15:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-02 | PRJ-059 | Excavation & Shoring | 2020-09-22 | 2020-11-18 | 2020-09-22 | 2020-11-18 | Completed | 100 | 5503098 |  | 2020-09-22T11:59:00 | 2020-09-22T11:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-03 | PRJ-059 | Piling | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 2020-11-18 | 2021-01-25 | Completed | 100 | 6603717 |  | 2020-11-18T08:12:00 | 2020-11-18T08:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-04 | PRJ-059 | Substructure | 2021-01-25 | 2021-04-20 | 2021-01-25 | 2021-04-20 | Completed | 100 | 8254647 |  | 2021-01-25T16:01:00 | 2021-01-25T16:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-05 | PRJ-059 | Superstructure | 2021-04-20 | 2021-09-09 | 2021-04-20 | 2021-09-09 | Completed | 100 | 13757745 |  | 2021-04-20T15:01:00 | 2021-04-20T15:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-06 | PRJ-059 | MEP Rough-In | 2021-09-09 | 2021-11-05 | 2021-09-09 | 2021-11-05 | Completed | 100 | 5503098 |  | 2021-09-09T15:32:00 | 2021-09-09T15:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-07 | PRJ-059 | Facade | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 2021-11-05 | 2021-12-20 | Completed | 100 | 4402478 |  | 2021-11-05T09:13:00 | 2021-11-05T09:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-08 | PRJ-059 | Finishes | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 2021-12-20 | 2022-02-15 | Completed | 100 | 5503098 |  | 2021-12-20T12:07:00 | 2021-12-20T12:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-09 | PRJ-059 | Testing & Commissioning | 2022-02-15 | 2022-03-04 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | Completed | 100 | 1650929 |  | 2022-02-15T10:01:00 | 2022-02-15T10:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-059-10 | PRJ-059 | Handover | 2022-03-04 | 2022-03-15 | 2022-03-04 | 2022-03-15 | Completed | 100 | 1100619 |  | 2022-03-04T12:08:00 | 2022-03-04T12:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-060-01 | PRJ-060 | Enabling Works | 2024-02-06 | 2024-04-13 | 2024-02-06 | 2024-04-13 | Completed | 100 | 11764707 |  | 2024-02-06T10:05:00 | 2024-02-06T10:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-060-02 | PRJ-060 | Excavation & Shoring | 2024-04-13 | 2024-08-26 | 2024-04-13 | 2024-08-26 | Completed | 100 | 23529414 |  | 2024-04-13T09:17:00 | 2024-04-13T09:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-060-03 | PRJ-060 | Piling | 2024-08-26 | 2025-02-04 | 2024-08-26 | 2025-02-04 | Completed | 100 | 28235297 |  | 2024-08-26T11:30:00 | 2024-08-26T11:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-060-04 | PRJ-060 | Substructure | 2025-02-04 | 2025-08-25 | 2025-02-04 | 2025-08-25 | Completed | 100 | 35294121 |  | 2025-02-04T10:05:00 | 2025-02-04T10:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-060-05 | PRJ-060 | Superstructure | 2025-08-25 | 2026-07-28 | 2025-08-25 |  | In Progress | 64 | 58823535 |  | 2025-08-25T15:41:00 | 2025-08-25T15:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 63 | 1 | 63
PH-PRJ-060-06 | PRJ-060 | MEP Rough-In | 2026-07-28 | 2026-12-10 |  |  | Not Started | 0 | 23529414 |  | 2026-07-28T11:29:00 | 2026-07-28T11:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -72 | 0 | 0
PH-PRJ-060-07 | PRJ-060 | Facade | 2026-12-10 | 2027-03-28 |  |  | Not Started | 0 | 18823531 |  | 2026-12-10T14:27:00 | 2026-12-10T14:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -180 | 0 | 0
PH-PRJ-060-08 | PRJ-060 | Finishes | 2027-03-28 | 2027-08-10 |  |  | Not Started | 0 | 23529414 |  | 2027-03-28T15:25:00 | 2027-03-28T15:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -315 | 0 | 0
PH-PRJ-060-09 | PRJ-060 | Testing & Commissioning | 2027-08-10 | 2027-09-19 |  |  | Not Started | 0 | 7058824 |  | 2027-08-10T10:16:00 | 2027-08-10T10:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -355 | 0 | 0
PH-PRJ-060-10 | PRJ-060 | Handover | 2027-09-19 | 2027-10-16 |  |  | Not Started | 0 | 4705882 |  | 2027-09-19T09:12:00 | 2027-09-19T09:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -382 | 0 | 0
PH-PRJ-061-01 | PRJ-061 | Enabling Works | 2020-12-07 | 2021-02-14 | 2020-12-07 | 2021-02-14 | Completed | 100 | 11219526 |  | 2020-12-07T17:54:00 | 2020-12-07T17:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-02 | PRJ-061 | Excavation & Shoring | 2021-02-14 | 2021-07-02 | 2021-02-14 | 2021-07-02 | Completed | 100 | 22439052 |  | 2021-02-14T11:25:00 | 2021-02-14T11:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-03 | PRJ-061 | Piling | 2021-07-02 | 2021-12-14 | 2021-07-02 | 2021-12-14 | Completed | 100 | 26926863 |  | 2021-07-02T08:37:00 | 2021-07-02T08:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-04 | PRJ-061 | Substructure | 2021-12-14 | 2022-07-09 | 2021-12-14 | 2022-07-09 | Completed | 100 | 33658579 |  | 2021-12-14T16:19:00 | 2021-12-14T16:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-05 | PRJ-061 | Superstructure | 2022-07-09 | 2023-06-19 | 2022-07-09 | 2023-06-19 | Completed | 100 | 56097632 |  | 2022-07-09T09:50:00 | 2022-07-09T09:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-06 | PRJ-061 | MEP Rough-In | 2023-06-19 | 2023-11-04 | 2023-06-19 | 2023-11-04 | Completed | 100 | 22439052 |  | 2023-06-19T10:46:00 | 2023-06-19T10:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-07 | PRJ-061 | Facade | 2023-11-04 | 2024-02-22 | 2023-11-04 | 2024-02-22 | Completed | 100 | 17951242 |  | 2023-11-04T14:27:00 | 2023-11-04T14:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-08 | PRJ-061 | Finishes | 2024-02-22 | 2024-07-09 | 2024-02-22 | 2024-07-09 | Completed | 100 | 22439052 |  | 2024-02-22T14:27:00 | 2024-02-22T14:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-09 | PRJ-061 | Testing & Commissioning | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | Completed | 100 | 6731715 |  | 2024-07-09T16:47:00 | 2024-07-09T16:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-061-10 | PRJ-061 | Handover | 2024-08-19 | 2024-09-15 | 2024-08-19 | 2024-09-15 | Completed | 100 | 4487810 |  | 2024-08-19T11:52:00 | 2024-08-19T11:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-062-01 | PRJ-062 | Enabling Works | 2025-05-01 | 2025-06-22 | 2025-05-01 | 2025-06-22 | Completed | 100 | 3111071 |  | 2025-05-01T12:39:00 | 2025-05-01T12:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-062-02 | PRJ-062 | Excavation & Shoring | 2025-06-22 | 2025-10-05 | 2025-06-22 | 2025-10-05 | Completed | 100 | 6222143 |  | 2025-06-22T08:38:00 | 2025-06-22T08:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-062-03 | PRJ-062 | Piling | 2025-10-05 | 2026-02-08 | 2025-10-05 | 2026-02-08 | Completed | 100 | 7466571 |  | 2025-10-05T13:27:00 | 2025-10-05T13:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-062-04 | PRJ-062 | Substructure | 2026-02-08 | 2026-07-15 | 2026-02-08 |  | In Progress | 45 | 9333214 |  | 2026-02-08T16:22:00 | 2026-02-08T16:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 76 | 1 | 76
PH-PRJ-062-05 | PRJ-062 | Superstructure | 2026-07-15 | 2027-04-03 |  |  | Not Started | 0 | 15555357 |  | 2026-07-15T12:57:00 | 2026-07-15T12:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -186 | 0 | 0
PH-PRJ-062-06 | PRJ-062 | MEP Rough-In | 2027-04-03 | 2027-07-17 |  |  | Not Started | 0 | 6222143 |  | 2027-04-03T17:52:00 | 2027-04-03T17:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -291 | 0 | 0
PH-PRJ-062-07 | PRJ-062 | Facade | 2027-07-17 | 2027-10-09 |  |  | Not Started | 0 | 4977714 |  | 2027-07-17T08:28:00 | 2027-07-17T08:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -375 | 0 | 0
PH-PRJ-062-08 | PRJ-062 | Finishes | 2027-10-09 | 2028-01-22 |  |  | Not Started | 0 | 6222143 |  | 2027-10-09T09:56:00 | 2027-10-09T09:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -480 | 0 | 0
PH-PRJ-062-09 | PRJ-062 | Testing & Commissioning | 2028-01-22 | 2028-02-22 |  |  | Not Started | 0 | 1866642 |  | 2028-01-22T07:32:00 | 2028-01-22T07:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -511 | 0 | 0
PH-PRJ-062-10 | PRJ-062 | Handover | 2028-02-22 | 2028-03-14 |  |  | Not Started | 0 | 1244428 |  | 2028-02-22T11:37:00 | 2028-02-22T11:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -532 | 0 | 0
PH-PRJ-063-01 | PRJ-063 | Enabling Works | 2025-04-06 | 2025-06-15 | 2025-04-06 | 2025-06-15 | Completed | 100 | 21289660 |  | 2025-04-06T13:18:00 | 2025-04-06T13:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-063-02 | PRJ-063 | Excavation & Shoring | 2025-06-15 | 2025-11-03 | 2025-06-15 | 2025-11-03 | Completed | 100 | 42579320 |  | 2025-06-15T16:52:00 | 2025-06-15T16:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-063-03 | PRJ-063 | Piling | 2025-11-03 | 2026-04-21 | 2025-11-03 |  | In Progress | 87 | 51095184 |  | 2025-11-03T12:25:00 | 2025-11-03T12:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 161 | 1 | 161
PH-PRJ-063-04 | PRJ-063 | Substructure | 2026-04-21 | 2026-11-18 |  |  | Not Started | 0 | 63868980 |  | 2026-04-21T07:07:00 | 2026-04-21T07:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -50 | 0 | 0
PH-PRJ-063-05 | PRJ-063 | Superstructure | 2026-11-18 | 2027-11-05 |  |  | Not Started | 0 | 106448300 |  | 2026-11-18T09:51:00 | 2026-11-18T09:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -402 | 0 | 0
PH-PRJ-063-06 | PRJ-063 | MEP Rough-In | 2027-11-05 | 2028-03-25 |  |  | Not Started | 0 | 42579320 |  | 2027-11-05T12:27:00 | 2027-11-05T12:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -543 | 0 | 0
PH-PRJ-063-07 | PRJ-063 | Facade | 2028-03-25 | 2028-07-15 |  |  | Not Started | 0 | 34063456 |  | 2028-03-25T09:22:00 | 2028-03-25T09:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -655 | 0 | 0
PH-PRJ-063-08 | PRJ-063 | Finishes | 2028-07-15 | 2028-12-03 |  |  | Not Started | 0 | 42579320 |  | 2028-07-15T10:04:00 | 2028-07-15T10:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -796 | 0 | 0
PH-PRJ-063-09 | PRJ-063 | Testing & Commissioning | 2028-12-03 | 2029-01-14 |  |  | Not Started | 0 | 12773796 |  | 2028-12-03T10:42:00 | 2028-12-03T10:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -838 | 0 | 0
PH-PRJ-063-10 | PRJ-063 | Handover | 2029-01-14 | 2029-02-11 |  |  | Not Started | 0 | 8515864 |  | 2029-01-14T12:23:00 | 2029-01-14T12:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -866 | 0 | 0
PH-PRJ-064-01 | PRJ-064 | Enabling Works | 2024-05-18 | 2024-06-26 | 2024-05-18 | 2024-06-26 | Completed | 100 | 12238189 |  | 2024-05-18T09:49:00 | 2024-05-18T09:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-02 | PRJ-064 | Excavation & Shoring | 2024-06-26 | 2024-09-12 | 2024-06-26 | 2024-09-12 | Completed | 100 | 24476379 |  | 2024-06-26T12:07:00 | 2024-06-26T12:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-03 | PRJ-064 | Piling | 2024-09-12 | 2024-12-14 | 2024-09-12 | 2024-12-14 | Completed | 100 | 29371655 |  | 2024-09-12T07:20:00 | 2024-09-12T07:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-04 | PRJ-064 | Substructure | 2024-12-14 | 2025-04-10 | 2024-12-14 | 2025-04-10 | Completed | 100 | 36714569 |  | 2024-12-14T07:45:00 | 2024-12-14T07:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-05 | PRJ-064 | Superstructure | 2025-04-10 | 2025-10-22 | 2025-04-10 | 2025-10-22 | Completed | 100 | 61190949 |  | 2025-04-10T12:13:00 | 2025-04-10T12:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-06 | PRJ-064 | MEP Rough-In | 2025-10-22 | 2026-01-08 | 2025-10-22 | 2026-01-08 | Completed | 100 | 24476379 |  | 2025-10-22T14:36:00 | 2025-10-22T14:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-064-07 | PRJ-064 | Facade | 2026-01-08 | 2026-03-11 | 2026-01-08 |  | In Progress | 61 | 19581103 |  | 2026-01-08T10:35:00 | 2026-01-08T10:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 202 | 1 | 202
PH-PRJ-064-08 | PRJ-064 | Finishes | 2026-03-11 | 2026-05-28 |  |  | Not Started | 0 | 24476379 |  | 2026-03-11T08:24:00 | 2026-03-11T08:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 124 | 1 | 124
PH-PRJ-064-09 | PRJ-064 | Testing & Commissioning | 2026-05-28 | 2026-06-20 |  |  | Not Started | 0 | 7342913 |  | 2026-05-28T11:38:00 | 2026-05-28T11:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 101 | 1 | 101
PH-PRJ-064-10 | PRJ-064 | Handover | 2026-06-20 | 2026-07-05 |  |  | Not Started | 0 | 4895275 |  | 2026-06-20T10:33:00 | 2026-06-20T10:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 86 | 1 | 86
PH-PRJ-065-01 | PRJ-065 | Enabling Works | 2020-09-06 | 2020-10-01 | 2020-09-06 | 2020-10-01 | Completed | 100 | 22349095 |  | 2020-09-06T10:06:00 | 2020-09-06T10:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-02 | PRJ-065 | Excavation & Shoring | 2020-10-01 | 2020-11-21 | 2020-10-01 | 2020-11-21 | Completed | 100 | 44698191 |  | 2020-10-01T15:17:00 | 2020-10-01T15:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-03 | PRJ-065 | Piling | 2020-11-21 | 2021-01-21 | 2020-11-21 | 2021-01-21 | Completed | 100 | 53637829 |  | 2020-11-21T16:56:00 | 2020-11-21T16:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-04 | PRJ-065 | Substructure | 2021-01-21 | 2021-04-07 | 2021-01-21 | 2021-04-07 | Completed | 100 | 67047286 |  | 2021-01-21T17:04:00 | 2021-01-21T17:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-05 | PRJ-065 | Superstructure | 2021-04-07 | 2021-08-12 | 2021-04-07 | 2021-08-12 | Completed | 100 | 111745478 |  | 2021-04-07T16:57:00 | 2021-04-07T16:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-06 | PRJ-065 | MEP Rough-In | 2021-08-12 | 2021-10-02 | 2021-08-12 | 2021-10-02 | Completed | 100 | 44698191 |  | 2021-08-12T17:26:00 | 2021-08-12T17:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-07 | PRJ-065 | Facade | 2021-10-02 | 2021-11-11 | 2021-10-02 | 2021-11-11 | Completed | 100 | 35758552 |  | 2021-10-02T17:48:00 | 2021-10-02T17:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-08 | PRJ-065 | Finishes | 2021-11-11 | 2022-01-01 | 2021-11-11 | 2022-01-01 | Completed | 100 | 44698191 |  | 2021-11-11T13:20:00 | 2021-11-11T13:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-09 | PRJ-065 | Testing & Commissioning | 2022-01-01 | 2022-01-16 | 2022-01-01 | 2022-01-16 | Completed | 100 | 13409457 |  | 2022-01-01T12:12:00 | 2022-01-01T12:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-065-10 | PRJ-065 | Handover | 2022-01-16 | 2022-01-26 | 2022-01-16 | 2022-01-26 | Completed | 100 | 8939638 |  | 2022-01-16T10:03:00 | 2022-01-16T10:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-01 | PRJ-066 | Enabling Works | 2022-04-17 | 2022-06-23 | 2022-04-17 | 2022-06-23 | Completed | 100 | 7939849 |  | 2022-04-17T14:31:00 | 2022-04-17T14:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-02 | PRJ-066 | Excavation & Shoring | 2022-06-23 | 2022-11-05 | 2022-06-23 | 2022-11-05 | Completed | 100 | 15879699 |  | 2022-06-23T07:17:00 | 2022-06-23T07:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-03 | PRJ-066 | Piling | 2022-11-05 | 2023-04-16 | 2022-11-05 | 2023-04-16 | Completed | 100 | 19055639 |  | 2022-11-05T13:07:00 | 2022-11-05T13:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-04 | PRJ-066 | Substructure | 2023-04-16 | 2023-11-04 | 2023-04-16 | 2023-11-04 | Completed | 100 | 23819549 |  | 2023-04-16T08:28:00 | 2023-04-16T08:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-05 | PRJ-066 | Superstructure | 2023-11-04 | 2024-10-06 | 2023-11-04 | 2024-10-06 | Completed | 100 | 39699249 |  | 2023-11-04T09:38:00 | 2023-11-04T09:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-06 | PRJ-066 | MEP Rough-In | 2024-10-06 | 2025-02-18 | 2024-10-06 | 2025-02-18 | Completed | 100 | 15879699 |  | 2024-10-06T12:37:00 | 2024-10-06T12:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-07 | PRJ-066 | Facade | 2025-02-18 | 2025-06-06 | 2025-02-18 | 2025-06-06 | Completed | 100 | 12703759 |  | 2025-02-18T13:15:00 | 2025-02-18T13:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-08 | PRJ-066 | Finishes | 2025-06-06 | 2025-10-19 | 2025-06-06 | 2025-10-19 | Completed | 100 | 15879699 |  | 2025-06-06T16:01:00 | 2025-06-06T16:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-09 | PRJ-066 | Testing & Commissioning | 2025-10-19 | 2025-11-28 | 2025-10-19 | 2025-11-28 | Completed | 100 | 4763909 |  | 2025-10-19T11:01:00 | 2025-10-19T11:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-066-10 | PRJ-066 | Handover | 2025-11-28 | 2025-12-25 | 2025-11-28 | 2025-12-25 | Completed | 100 | 3175939 |  | 2025-11-28T17:50:00 | 2025-11-28T17:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-01 | PRJ-067 | Enabling Works | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2025-05-08 | 2025-05-29 | Completed | 100 | 21294251 |  | 2025-05-08T16:00:00 | 2025-05-08T16:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-02 | PRJ-067 | Excavation & Shoring | 2025-05-29 | 2025-07-10 | 2025-05-29 | 2025-07-10 | Completed | 100 | 42588502 |  | 2025-05-29T14:18:00 | 2025-05-29T14:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-03 | PRJ-067 | Piling | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2025-07-10 | 2025-08-29 | Completed | 100 | 51106202 |  | 2025-07-10T09:53:00 | 2025-07-10T09:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-04 | PRJ-067 | Substructure | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | Completed | 100 | 63882753 |  | 2025-08-29T13:02:00 | 2025-08-29T13:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-05 | PRJ-067 | Superstructure | 2025-10-31 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 2026-02-13 | Completed | 100 | 106471255 |  | 2025-10-31T15:58:00 | 2025-10-31T15:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-067-06 | PRJ-067 | MEP Rough-In | 2026-02-13 | 2026-03-27 | 2026-02-13 |  | In Progress | 87 | 42588502 |  | 2026-02-13T07:21:00 | 2026-02-13T07:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 186 | 1 | 186
PH-PRJ-067-07 | PRJ-067 | Facade | 2026-03-27 | 2026-04-29 |  |  | Not Started | 0 | 34070801 |  | 2026-03-27T17:01:00 | 2026-03-27T17:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 153 | 1 | 153
PH-PRJ-067-08 | PRJ-067 | Finishes | 2026-04-29 | 2026-06-10 |  |  | Not Started | 0 | 42588502 |  | 2026-04-29T08:30:00 | 2026-04-29T08:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 111 | 1 | 111
PH-PRJ-067-09 | PRJ-067 | Testing & Commissioning | 2026-06-10 | 2026-06-22 |  |  | Not Started | 0 | 12776550 |  | 2026-06-10T08:53:00 | 2026-06-10T08:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 99 | 1 | 99
PH-PRJ-067-10 | PRJ-067 | Handover | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  | Not Started | 0 | 8517700 |  | 2026-06-22T13:46:00 | 2026-06-22T13:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 91 | 1 | 91
PH-PRJ-068-01 | PRJ-068 | Enabling Works | 2022-05-11 | 2022-07-05 | 2022-05-11 | 2022-07-05 | Completed | 100 | 11133741 |  | 2022-05-11T11:17:00 | 2022-05-11T11:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-02 | PRJ-068 | Excavation & Shoring | 2022-07-05 | 2022-10-24 | 2022-07-05 | 2022-10-24 | Completed | 100 | 22267483 |  | 2022-07-05T12:48:00 | 2022-07-05T12:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-03 | PRJ-068 | Piling | 2022-10-24 | 2023-03-06 | 2022-10-24 | 2023-03-06 | Completed | 100 | 26720979 |  | 2022-10-24T12:25:00 | 2022-10-24T12:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-04 | PRJ-068 | Substructure | 2023-03-06 | 2023-08-19 | 2023-03-06 | 2023-08-19 | Completed | 100 | 33401224 |  | 2023-03-06T08:35:00 | 2023-03-06T08:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-05 | PRJ-068 | Superstructure | 2023-08-19 | 2024-05-22 | 2023-08-19 | 2024-05-22 | Completed | 100 | 55668707 |  | 2023-08-19T12:31:00 | 2023-08-19T12:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-06 | PRJ-068 | MEP Rough-In | 2024-05-22 | 2024-09-10 | 2024-05-22 | 2024-09-10 | Completed | 100 | 22267483 |  | 2024-05-22T16:03:00 | 2024-05-22T16:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-07 | PRJ-068 | Facade | 2024-09-10 | 2024-12-07 | 2024-09-10 | 2024-12-07 | Completed | 100 | 17813986 |  | 2024-09-10T13:19:00 | 2024-09-10T13:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-08 | PRJ-068 | Finishes | 2024-12-07 | 2025-03-28 | 2024-12-07 | 2025-03-28 | Completed | 100 | 22267483 |  | 2024-12-07T14:31:00 | 2024-12-07T14:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-09 | PRJ-068 | Testing & Commissioning | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | Completed | 100 | 6680244 |  | 2025-03-28T17:58:00 | 2025-03-28T17:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-068-10 | PRJ-068 | Handover | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-04-30 | 2025-05-22 | Completed | 100 | 4453496 |  | 2025-04-30T08:53:00 | 2025-04-30T08:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-069-01 | PRJ-069 | Enabling Works | 2025-05-26 | 2025-07-08 | 2025-05-26 | 2025-07-08 | Completed | 100 | 6324573 |  | 2025-05-26T12:39:00 | 2025-05-26T12:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-069-02 | PRJ-069 | Excavation & Shoring | 2025-07-08 | 2025-10-03 | 2025-07-08 | 2025-10-03 | Completed | 100 | 12649147 |  | 2025-07-08T08:01:00 | 2025-07-08T08:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-069-03 | PRJ-069 | Piling | 2025-10-03 | 2026-01-15 | 2025-10-03 | 2026-01-15 | Completed | 100 | 15178977 |  | 2025-10-03T10:03:00 | 2025-10-03T10:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-069-04 | PRJ-069 | Substructure | 2026-01-15 | 2026-05-25 | 2026-01-15 |  | In Progress | 21 | 18973721 |  | 2026-01-15T09:06:00 | 2026-01-15T09:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 127 | 1 | 127
PH-PRJ-069-05 | PRJ-069 | Superstructure | 2026-05-25 | 2026-12-28 |  |  | Not Started | 0 | 31622869 |  | 2026-05-25T12:55:00 | 2026-05-25T12:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -90 | 0 | 0
PH-PRJ-069-06 | PRJ-069 | MEP Rough-In | 2026-12-28 | 2027-03-25 |  |  | Not Started | 0 | 12649147 |  | 2026-12-28T13:14:00 | 2026-12-28T13:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -177 | 0 | 0
PH-PRJ-069-07 | PRJ-069 | Facade | 2027-03-25 | 2027-06-02 |  |  | Not Started | 0 | 10119318 |  | 2027-03-25T09:05:00 | 2027-03-25T09:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -246 | 0 | 0
PH-PRJ-069-08 | PRJ-069 | Finishes | 2027-06-02 | 2027-08-28 |  |  | Not Started | 0 | 12649147 |  | 2027-06-02T10:46:00 | 2027-06-02T10:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -333 | 0 | 0
PH-PRJ-069-09 | PRJ-069 | Testing & Commissioning | 2027-08-28 | 2027-09-23 |  |  | Not Started | 0 | 3794744 |  | 2027-08-28T12:52:00 | 2027-08-28T12:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -359 | 0 | 0
PH-PRJ-069-10 | PRJ-069 | Handover | 2027-09-23 | 2027-10-10 |  |  | Not Started | 0 | 2529829 |  | 2027-09-23T15:00:00 | 2027-09-23T15:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -376 | 0 | 0
PH-PRJ-070-01 | PRJ-070 | Enabling Works | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-05-25 | 2023-06-22 | Completed | 100 | 21803816 |  | 2023-05-25T07:16:00 | 2023-05-25T07:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-02 | PRJ-070 | Excavation & Shoring | 2023-06-22 | 2023-08-18 | 2023-06-22 | 2023-08-18 | Completed | 100 | 43607633 |  | 2023-06-22T07:07:00 | 2023-06-22T07:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-03 | PRJ-070 | Piling | 2023-08-18 | 2023-10-25 | 2023-08-18 | 2023-10-25 | Completed | 100 | 52329160 |  | 2023-08-18T07:19:00 | 2023-08-18T07:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-04 | PRJ-070 | Substructure | 2023-10-25 | 2024-01-18 | 2023-10-25 | 2024-01-18 | Completed | 100 | 65411450 |  | 2023-10-25T08:16:00 | 2023-10-25T08:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-05 | PRJ-070 | Superstructure | 2024-01-18 | 2024-06-08 | 2024-01-18 | 2024-06-08 | Completed | 100 | 109019083 |  | 2024-01-18T12:44:00 | 2024-01-18T12:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-06 | PRJ-070 | MEP Rough-In | 2024-06-08 | 2024-08-04 | 2024-06-08 | 2024-08-04 | Completed | 100 | 43607633 |  | 2024-06-08T16:50:00 | 2024-06-08T16:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-07 | PRJ-070 | Facade | 2024-08-04 | 2024-09-18 | 2024-08-04 | 2024-09-18 | Completed | 100 | 34886106 |  | 2024-08-04T13:17:00 | 2024-08-04T13:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-08 | PRJ-070 | Finishes | 2024-09-18 | 2024-11-14 | 2024-09-18 | 2024-11-14 | Completed | 100 | 43607633 |  | 2024-09-18T09:59:00 | 2024-09-18T09:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-09 | PRJ-070 | Testing & Commissioning | 2024-11-14 | 2024-12-01 | 2024-11-14 | 2024-12-01 | Completed | 100 | 13082290 |  | 2024-11-14T09:37:00 | 2024-11-14T09:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-070-10 | PRJ-070 | Handover | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | Completed | 100 | 8721526 |  | 2024-12-01T14:07:00 | 2024-12-01T14:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-071-01 | PRJ-071 | Enabling Works | 2024-07-07 | 2024-09-06 | 2024-07-07 | 2024-09-06 | Completed | 100 | 18546417 |  | 2024-07-07T09:20:00 | 2024-07-07T09:20:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-071-02 | PRJ-071 | Excavation & Shoring | 2024-09-06 | 2025-01-07 | 2024-09-06 | 2025-01-07 | Completed | 100 | 37092835 |  | 2024-09-06T09:48:00 | 2024-09-06T09:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-071-03 | PRJ-071 | Piling | 2025-01-07 | 2025-06-03 | 2025-01-07 | 2025-06-03 | Completed | 100 | 44511402 |  | 2025-01-07T16:56:00 | 2025-01-07T16:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-071-04 | PRJ-071 | Substructure | 2025-06-03 | 2025-12-04 | 2025-06-03 | 2025-12-04 | Completed | 100 | 55639253 |  | 2025-06-03T13:40:00 | 2025-06-03T13:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-071-05 | PRJ-071 | Superstructure | 2025-12-04 | 2026-10-07 | 2025-12-04 |  | In Progress | 77 | 92732088 |  | 2025-12-04T17:07:00 | 2025-12-04T17:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -8 | 0 | 0
PH-PRJ-071-06 | PRJ-071 | MEP Rough-In | 2026-10-07 | 2027-02-07 |  |  | Not Started | 0 | 37092835 |  | 2026-10-07T15:33:00 | 2026-10-07T15:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -131 | 0 | 0
PH-PRJ-071-07 | PRJ-071 | Facade | 2027-02-07 | 2027-05-16 |  |  | Not Started | 0 | 29674268 |  | 2027-02-07T10:36:00 | 2027-02-07T10:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -229 | 0 | 0
PH-PRJ-071-08 | PRJ-071 | Finishes | 2027-05-16 | 2027-09-16 |  |  | Not Started | 0 | 37092835 |  | 2027-05-16T14:42:00 | 2027-05-16T14:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -352 | 0 | 0
PH-PRJ-071-09 | PRJ-071 | Testing & Commissioning | 2027-09-16 | 2027-10-22 |  |  | Not Started | 0 | 11127850 |  | 2027-09-16T14:17:00 | 2027-09-16T14:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -388 | 0 | 0
PH-PRJ-071-10 | PRJ-071 | Handover | 2027-10-22 | 2027-11-15 |  |  | Not Started | 0 | 7418567 |  | 2027-10-22T12:49:00 | 2027-10-22T12:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -412 | 0 | 0
PH-PRJ-072-01 | PRJ-072 | Enabling Works | 2021-05-25 | 2021-08-02 | 2021-05-25 | 2021-08-02 | Completed | 100 | 511004 |  | 2021-05-25T14:14:00 | 2021-05-25T14:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-02 | PRJ-072 | Excavation & Shoring | 2021-08-02 | 2021-12-18 | 2021-08-02 | 2021-12-18 | Completed | 100 | 1022009 |  | 2021-08-02T08:16:00 | 2021-08-02T08:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-03 | PRJ-072 | Piling | 2021-12-18 | 2022-06-01 | 2021-12-18 | 2022-06-01 | Completed | 100 | 1226411 |  | 2021-12-18T11:45:00 | 2021-12-18T11:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-04 | PRJ-072 | Substructure | 2022-06-01 | 2022-12-25 | 2022-06-01 | 2022-12-25 | Completed | 100 | 1533014 |  | 2022-06-01T08:22:00 | 2022-06-01T08:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-05 | PRJ-072 | Superstructure | 2022-12-25 | 2023-12-05 | 2022-12-25 | 2023-12-05 | Completed | 100 | 2555024 |  | 2022-12-25T15:53:00 | 2022-12-25T15:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-06 | PRJ-072 | MEP Rough-In | 2023-12-05 | 2024-04-21 | 2023-12-05 | 2024-04-21 | Completed | 100 | 1022009 |  | 2023-12-05T10:42:00 | 2023-12-05T10:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-07 | PRJ-072 | Facade | 2024-04-21 | 2024-08-09 | 2024-04-21 | 2024-08-09 | Completed | 100 | 817607 |  | 2024-04-21T17:47:00 | 2024-04-21T17:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-08 | PRJ-072 | Finishes | 2024-08-09 | 2024-12-25 | 2024-08-09 | 2024-12-25 | Completed | 100 | 1022009 |  | 2024-08-09T10:44:00 | 2024-08-09T10:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-09 | PRJ-072 | Testing & Commissioning | 2024-12-25 | 2025-02-04 | 2024-12-25 | 2025-02-04 | Completed | 100 | 306602 |  | 2024-12-25T08:04:00 | 2024-12-25T08:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-072-10 | PRJ-072 | Handover | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 2025-02-04 | 2025-03-03 | Completed | 100 | 204401 |  | 2025-02-04T14:03:00 | 2025-02-04T14:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-073-01 | PRJ-073 | Enabling Works | 2024-12-06 | 2025-01-26 | 2024-12-06 | 2025-01-26 | Completed | 100 | 6117089 |  | 2024-12-06T10:00:00 | 2024-12-06T10:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-073-02 | PRJ-073 | Excavation & Shoring | 2025-01-26 | 2025-05-08 | 2025-01-26 | 2025-05-08 | Completed | 100 | 12234179 |  | 2025-01-26T17:13:00 | 2025-01-26T17:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-073-03 | PRJ-073 | Piling | 2025-05-08 | 2025-09-07 | 2025-05-08 | 2025-09-07 | Completed | 100 | 14681015 |  | 2025-05-08T14:52:00 | 2025-05-08T14:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-073-04 | PRJ-073 | Substructure | 2025-09-07 | 2026-02-07 | 2025-09-07 | 2026-02-07 | Completed | 100 | 18351269 |  | 2025-09-07T13:12:00 | 2025-09-07T13:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-073-05 | PRJ-073 | Superstructure | 2026-02-07 | 2026-10-20 | 2026-02-07 |  | In Progress | 82 | 30585449 |  | 2026-02-07T08:21:00 | 2026-02-07T08:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | -21 | 0 | 0
PH-PRJ-073-06 | PRJ-073 | MEP Rough-In | 2026-10-20 | 2027-01-30 |  |  | Not Started | 0 | 12234179 |  | 2026-10-20T10:52:00 | 2026-10-20T10:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -123 | 0 | 0
PH-PRJ-073-07 | PRJ-073 | Facade | 2027-01-30 | 2027-04-21 |  |  | Not Started | 0 | 9787343 |  | 2027-01-30T16:48:00 | 2027-01-30T16:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -204 | 0 | 0
PH-PRJ-073-08 | PRJ-073 | Finishes | 2027-04-21 | 2027-08-01 |  |  | Not Started | 0 | 12234179 |  | 2027-04-21T15:32:00 | 2027-04-21T15:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -306 | 0 | 0
PH-PRJ-073-09 | PRJ-073 | Testing & Commissioning | 2027-08-01 | 2027-08-31 |  |  | Not Started | 0 | 3670253 |  | 2027-08-01T12:48:00 | 2027-08-01T12:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -336 | 0 | 0
PH-PRJ-073-10 | PRJ-073 | Handover | 2027-08-31 | 2027-09-20 |  |  | Not Started | 0 | 2446835 |  | 2027-08-31T11:45:00 | 2027-08-31T11:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -356 | 0 | 0
PH-PRJ-074-01 | PRJ-074 | Enabling Works | 2024-12-13 | 2025-01-22 | 2024-12-13 | 2025-01-22 | Completed | 100 | 22700188 |  | 2024-12-13T14:41:00 | 2024-12-13T14:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-074-02 | PRJ-074 | Excavation & Shoring | 2025-01-22 | 2025-04-13 | 2025-01-22 | 2025-04-13 | Completed | 100 | 45400377 |  | 2025-01-22T09:54:00 | 2025-01-22T09:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-074-03 | PRJ-074 | Piling | 2025-04-13 | 2025-07-19 | 2025-04-13 | 2025-07-19 | Completed | 100 | 54480453 |  | 2025-04-13T15:06:00 | 2025-04-13T15:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-074-04 | PRJ-074 | Substructure | 2025-07-19 | 2025-11-17 | 2025-07-19 | 2025-11-17 | Completed | 100 | 68100566 |  | 2025-07-19T09:14:00 | 2025-07-19T09:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-074-05 | PRJ-074 | Superstructure | 2025-11-17 | 2026-06-07 | 2025-11-17 |  | In Progress | 66 | 113500944 |  | 2025-11-17T13:28:00 | 2025-11-17T13:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 114 | 1 | 114
PH-PRJ-074-06 | PRJ-074 | MEP Rough-In | 2026-06-07 | 2026-08-27 |  |  | Not Started | 0 | 45400377 |  | 2026-06-07T16:32:00 | 2026-06-07T16:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 33 | 1 | 33
PH-PRJ-074-07 | PRJ-074 | Facade | 2026-08-27 | 2026-10-30 |  |  | Not Started | 0 | 36320302 |  | 2026-08-27T10:49:00 | 2026-08-27T10:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -31 | 0 | 0
PH-PRJ-074-08 | PRJ-074 | Finishes | 2026-10-30 | 2027-01-19 |  |  | Not Started | 0 | 45400377 |  | 2026-10-30T13:12:00 | 2026-10-30T13:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -112 | 0 | 0
PH-PRJ-074-09 | PRJ-074 | Testing & Commissioning | 2027-01-19 | 2027-02-12 |  |  | Not Started | 0 | 13620113 |  | 2027-01-19T08:17:00 | 2027-01-19T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -136 | 0 | 0
PH-PRJ-074-10 | PRJ-074 | Handover | 2027-02-12 | 2027-02-28 |  |  | Not Started | 0 | 9080075 |  | 2027-02-12T13:10:00 | 2027-02-12T13:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -152 | 0 | 0
PH-PRJ-075-01 | PRJ-075 | Enabling Works | 2020-05-12 | 2020-07-15 | 2020-05-12 | 2020-07-15 | Completed | 100 | 24358757 |  | 2020-05-12T17:19:00 | 2020-05-12T17:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-02 | PRJ-075 | Excavation & Shoring | 2020-07-15 | 2020-11-21 | 2020-07-15 | 2020-11-21 | Completed | 100 | 48717514 |  | 2020-07-15T16:41:00 | 2020-07-15T16:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-03 | PRJ-075 | Piling | 2020-11-21 | 2021-04-24 | 2020-11-21 | 2021-04-24 | Completed | 100 | 58461017 |  | 2020-11-21T08:09:00 | 2020-11-21T08:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-04 | PRJ-075 | Substructure | 2021-04-24 | 2021-11-03 | 2021-04-24 | 2021-11-03 | Completed | 100 | 73076271 |  | 2021-04-24T14:56:00 | 2021-04-24T14:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-05 | PRJ-075 | Superstructure | 2021-11-03 | 2022-09-21 | 2021-11-03 | 2022-09-21 | Completed | 100 | 121793786 |  | 2021-11-03T08:47:00 | 2021-11-03T08:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-06 | PRJ-075 | MEP Rough-In | 2022-09-21 | 2023-01-28 | 2022-09-21 | 2023-01-28 | Completed | 100 | 48717514 |  | 2022-09-21T08:15:00 | 2022-09-21T08:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-07 | PRJ-075 | Facade | 2023-01-28 | 2023-05-11 | 2023-01-28 | 2023-05-11 | Completed | 100 | 38974011 |  | 2023-01-28T07:57:00 | 2023-01-28T07:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-08 | PRJ-075 | Finishes | 2023-05-11 | 2023-09-17 | 2023-05-11 | 2023-09-17 | Completed | 100 | 48717514 |  | 2023-05-11T14:11:00 | 2023-05-11T14:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-09 | PRJ-075 | Testing & Commissioning | 2023-09-17 | 2023-10-25 | 2023-09-17 | 2023-10-25 | Completed | 100 | 14615254 |  | 2023-09-17T11:01:00 | 2023-09-17T11:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-075-10 | PRJ-075 | Handover | 2023-10-25 | 2023-11-19 | 2023-10-25 | 2023-11-19 | Completed | 100 | 9743502 |  | 2023-10-25T14:42:00 | 2023-10-25T14:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-01 | PRJ-076 | Enabling Works | 2022-02-06 | 2022-04-05 | 2022-02-06 | 2022-04-05 | Completed | 100 | 13089806 |  | 2022-02-06T15:28:00 | 2022-02-06T15:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-02 | PRJ-076 | Excavation & Shoring | 2022-04-05 | 2022-07-31 | 2022-04-05 | 2022-07-31 | Completed | 100 | 26179613 |  | 2022-04-05T12:16:00 | 2022-04-05T12:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-03 | PRJ-076 | Piling | 2022-07-31 | 2022-12-18 | 2022-07-31 | 2022-12-18 | Completed | 100 | 31415536 |  | 2022-07-31T08:59:00 | 2022-07-31T08:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-04 | PRJ-076 | Substructure | 2022-12-18 | 2023-06-11 | 2022-12-18 | 2023-06-11 | Completed | 100 | 39269420 |  | 2022-12-18T15:05:00 | 2022-12-18T15:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-05 | PRJ-076 | Superstructure | 2023-06-11 | 2024-03-29 | 2023-06-11 | 2024-03-29 | Completed | 100 | 65449033 |  | 2023-06-11T12:27:00 | 2023-06-11T12:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-06 | PRJ-076 | MEP Rough-In | 2024-03-29 | 2024-07-24 | 2024-03-29 | 2024-07-24 | Completed | 100 | 26179613 |  | 2024-03-29T10:09:00 | 2024-03-29T10:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-07 | PRJ-076 | Facade | 2024-07-24 | 2024-10-25 | 2024-07-24 | 2024-10-25 | Completed | 100 | 20943690 |  | 2024-07-24T13:32:00 | 2024-07-24T13:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-08 | PRJ-076 | Finishes | 2024-10-25 | 2025-02-19 | 2024-10-25 | 2025-02-19 | Completed | 100 | 26179613 |  | 2024-10-25T13:32:00 | 2024-10-25T13:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-09 | PRJ-076 | Testing & Commissioning | 2025-02-19 | 2025-03-26 | 2025-02-19 | 2025-03-26 | Completed | 100 | 7853884 |  | 2025-02-19T12:03:00 | 2025-02-19T12:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-076-10 | PRJ-076 | Handover | 2025-03-26 | 2025-04-18 | 2025-03-26 | 2025-04-18 | Completed | 100 | 5235922 |  | 2025-03-26T14:17:00 | 2025-03-26T14:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-01 | PRJ-077 | Enabling Works | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | Completed | 100 | 567290 |  | 2022-02-24T12:06:00 | 2022-02-24T12:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-02 | PRJ-077 | Excavation & Shoring | 2022-03-14 | 2022-04-19 | 2022-03-14 | 2022-04-19 | Completed | 100 | 1134580 |  | 2022-03-14T07:41:00 | 2022-03-14T07:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-03 | PRJ-077 | Piling | 2022-04-19 | 2022-06-01 | 2022-04-19 | 2022-06-01 | Completed | 100 | 1361496 |  | 2022-04-19T13:46:00 | 2022-04-19T13:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-04 | PRJ-077 | Substructure | 2022-06-01 | 2022-07-25 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Completed | 100 | 1701870 |  | 2022-06-01T13:12:00 | 2022-06-01T13:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-05 | PRJ-077 | Superstructure | 2022-07-25 | 2022-10-23 | 2022-07-25 | 2022-10-23 | Completed | 100 | 2836450 |  | 2022-07-25T11:12:00 | 2022-07-25T11:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-06 | PRJ-077 | MEP Rough-In | 2022-10-23 | 2022-11-28 | 2022-10-23 | 2022-11-28 | Completed | 100 | 1134580 |  | 2022-10-23T13:11:00 | 2022-10-23T13:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-07 | PRJ-077 | Facade | 2022-11-28 | 2022-12-26 | 2022-11-28 | 2022-12-26 | Completed | 100 | 907664 |  | 2022-11-28T16:17:00 | 2022-11-28T16:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-08 | PRJ-077 | Finishes | 2022-12-26 | 2023-01-31 | 2022-12-26 | 2023-01-31 | Completed | 100 | 1134580 |  | 2022-12-26T15:38:00 | 2022-12-26T15:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-09 | PRJ-077 | Testing & Commissioning | 2023-01-31 | 2023-02-10 | 2023-01-31 | 2023-02-10 | Completed | 100 | 340374 |  | 2023-01-31T14:33:00 | 2023-01-31T14:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-077-10 | PRJ-077 | Handover | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | Completed | 100 | 226916 |  | 2023-02-10T13:06:00 | 2023-02-10T13:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-01 | PRJ-078 | Enabling Works | 2021-10-07 | 2021-11-25 | 2021-10-07 | 2021-11-25 | Completed | 100 | 10072701 |  | 2021-10-07T17:03:00 | 2021-10-07T17:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-02 | PRJ-078 | Excavation & Shoring | 2021-11-25 | 2022-03-04 | 2021-11-25 | 2022-03-04 | Completed | 100 | 20145403 |  | 2021-11-25T17:15:00 | 2021-11-25T17:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-03 | PRJ-078 | Piling | 2022-03-04 | 2022-06-30 | 2022-03-04 | 2022-06-30 | Completed | 100 | 24174483 |  | 2022-03-04T08:14:00 | 2022-03-04T08:14:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-04 | PRJ-078 | Substructure | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | Completed | 100 | 30218104 |  | 2022-06-30T08:03:00 | 2022-06-30T08:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-05 | PRJ-078 | Superstructure | 2022-11-25 | 2023-07-30 | 2022-11-25 | 2023-07-30 | Completed | 100 | 50363508 |  | 2022-11-25T07:36:00 | 2022-11-25T07:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-06 | PRJ-078 | MEP Rough-In | 2023-07-30 | 2023-11-06 | 2023-07-30 | 2023-11-06 | Completed | 100 | 20145403 |  | 2023-07-30T11:15:00 | 2023-07-30T11:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-07 | PRJ-078 | Facade | 2023-11-06 | 2024-01-24 | 2023-11-06 | 2024-01-24 | Completed | 100 | 16116322 |  | 2023-11-06T08:34:00 | 2023-11-06T08:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-08 | PRJ-078 | Finishes | 2024-01-24 | 2024-05-02 | 2024-01-24 | 2024-05-02 | Completed | 100 | 20145403 |  | 2024-01-24T08:17:00 | 2024-01-24T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-09 | PRJ-078 | Testing & Commissioning | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Completed | 100 | 6043620 |  | 2024-05-02T10:56:00 | 2024-05-02T10:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-078-10 | PRJ-078 | Handover | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 2024-05-31 | 2024-06-19 | Completed | 100 | 4029080 |  | 2024-05-31T16:44:00 | 2024-05-31T16:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-01 | PRJ-079 | Enabling Works | 2021-06-30 | 2021-08-08 | 2021-06-30 | 2021-08-08 | Completed | 100 | 22105764 |  | 2021-06-30T13:25:00 | 2021-06-30T13:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-02 | PRJ-079 | Excavation & Shoring | 2021-08-08 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-10-25 | Completed | 100 | 44211528 |  | 2021-08-08T13:06:00 | 2021-08-08T13:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-03 | PRJ-079 | Piling | 2021-10-25 | 2022-01-26 | 2021-10-25 | 2022-01-26 | Completed | 100 | 53053834 |  | 2021-10-25T10:46:00 | 2021-10-25T10:46:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-04 | PRJ-079 | Substructure | 2022-01-26 | 2022-05-23 | 2022-01-26 | 2022-05-23 | Completed | 100 | 66317293 |  | 2022-01-26T11:31:00 | 2022-01-26T11:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-05 | PRJ-079 | Superstructure | 2022-05-23 | 2022-12-04 | 2022-05-23 | 2022-12-04 | Completed | 100 | 110528821 |  | 2022-05-23T10:10:00 | 2022-05-23T10:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-06 | PRJ-079 | MEP Rough-In | 2022-12-04 | 2023-02-20 | 2022-12-04 | 2023-02-20 | Completed | 100 | 44211528 |  | 2022-12-04T10:22:00 | 2022-12-04T10:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-07 | PRJ-079 | Facade | 2023-02-20 | 2023-04-23 | 2023-02-20 | 2023-04-23 | Completed | 100 | 35369222 |  | 2023-02-20T17:18:00 | 2023-02-20T17:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-08 | PRJ-079 | Finishes | 2023-04-23 | 2023-07-10 | 2023-04-23 | 2023-07-10 | Completed | 100 | 44211528 |  | 2023-04-23T16:18:00 | 2023-04-23T16:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-09 | PRJ-079 | Testing & Commissioning | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | Completed | 100 | 13263458 |  | 2023-07-10T07:06:00 | 2023-07-10T07:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-079-10 | PRJ-079 | Handover | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | Completed | 100 | 8842305 |  | 2023-08-02T09:32:00 | 2023-08-02T09:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-01 | PRJ-080 | Enabling Works | 2022-06-25 | 2022-08-28 | 2022-06-25 | 2022-08-28 | Completed | 100 | 3859696 |  | 2022-06-25T16:30:00 | 2022-06-25T16:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-02 | PRJ-080 | Excavation & Shoring | 2022-08-28 | 2023-01-04 | 2022-08-28 | 2023-01-04 | Completed | 100 | 7719393 |  | 2022-08-28T11:54:00 | 2022-08-28T11:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-03 | PRJ-080 | Piling | 2023-01-04 | 2023-06-07 | 2023-01-04 | 2023-06-07 | Completed | 100 | 9263271 |  | 2023-01-04T10:10:00 | 2023-01-04T10:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-04 | PRJ-080 | Substructure | 2023-06-07 | 2023-12-17 | 2023-06-07 | 2023-12-17 | Completed | 100 | 11579089 |  | 2023-06-07T12:43:00 | 2023-06-07T12:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-05 | PRJ-080 | Superstructure | 2023-12-17 | 2024-11-03 | 2023-12-17 | 2024-11-03 | Completed | 100 | 19298483 |  | 2023-12-17T08:10:00 | 2023-12-17T08:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-06 | PRJ-080 | MEP Rough-In | 2024-11-03 | 2025-03-12 | 2024-11-03 | 2025-03-12 | Completed | 100 | 7719393 |  | 2024-11-03T09:21:00 | 2024-11-03T09:21:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-07 | PRJ-080 | Facade | 2025-03-12 | 2025-06-23 | 2025-03-12 | 2025-06-23 | Completed | 100 | 6175514 |  | 2025-03-12T14:09:00 | 2025-03-12T14:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-08 | PRJ-080 | Finishes | 2025-06-23 | 2025-10-30 | 2025-06-23 | 2025-10-30 | Completed | 100 | 7719393 |  | 2025-06-23T07:42:00 | 2025-06-23T07:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-09 | PRJ-080 | Testing & Commissioning | 2025-10-30 | 2025-12-07 | 2025-10-30 | 2025-12-07 | Completed | 100 | 2315817 |  | 2025-10-30T14:27:00 | 2025-10-30T14:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-080-10 | PRJ-080 | Handover | 2025-12-07 | 2026-01-01 | 2025-12-07 | 2026-01-01 | Completed | 100 | 1543878 |  | 2025-12-07T12:01:00 | 2025-12-07T12:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-01 | PRJ-081 | Enabling Works | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 2024-09-23 | 2024-10-26 | Completed | 100 | 1861589 |  | 2024-09-23T09:16:00 | 2024-09-23T09:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-02 | PRJ-081 | Excavation & Shoring | 2024-10-26 | 2024-12-31 | 2024-10-26 | 2024-12-31 | Completed | 100 | 3723178 |  | 2024-10-26T08:10:00 | 2024-10-26T08:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-03 | PRJ-081 | Piling | 2024-12-31 | 2025-03-20 | 2024-12-31 | 2025-03-20 | Completed | 100 | 4467814 |  | 2024-12-31T17:48:00 | 2024-12-31T17:48:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-04 | PRJ-081 | Substructure | 2025-03-20 | 2025-06-27 | 2025-03-20 | 2025-06-27 | Completed | 100 | 5584767 |  | 2025-03-20T07:38:00 | 2025-03-20T07:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-05 | PRJ-081 | Superstructure | 2025-06-27 | 2025-12-09 | 2025-06-27 | 2025-12-09 | Completed | 100 | 9307946 |  | 2025-06-27T12:30:00 | 2025-06-27T12:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-06 | PRJ-081 | MEP Rough-In | 2025-12-09 | 2026-02-13 | 2025-12-09 | 2026-02-13 | Completed | 100 | 3723178 |  | 2025-12-09T16:00:00 | 2025-12-09T16:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-081-07 | PRJ-081 | Facade | 2026-02-13 | 2026-04-06 | 2026-02-13 |  | In Progress | 82 | 2978542 |  | 2026-02-13T10:30:00 | 2026-02-13T10:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 176 | 1 | 176
PH-PRJ-081-08 | PRJ-081 | Finishes | 2026-04-06 | 2026-06-11 |  |  | Not Started | 0 | 3723178 |  | 2026-04-06T08:02:00 | 2026-04-06T08:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 110 | 1 | 110
PH-PRJ-081-09 | PRJ-081 | Testing & Commissioning | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  |  | Not Started | 0 | 1116953 |  | 2026-06-11T07:36:00 | 2026-06-11T07:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 91 | 1 | 91
PH-PRJ-081-10 | PRJ-081 | Handover | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  |  | Not Started | 0 | 744635 |  | 2026-06-30T17:18:00 | 2026-06-30T17:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 78 | 1 | 78
PH-PRJ-082-01 | PRJ-082 | Enabling Works | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | Completed | 100 | 9674513 |  | 2024-04-04T10:33:00 | 2024-04-04T10:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-02 | PRJ-082 | Excavation & Shoring | 2024-05-02 | 2024-06-28 | 2024-05-02 | 2024-06-28 | Completed | 100 | 19349026 |  | 2024-05-02T15:10:00 | 2024-05-02T15:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-03 | PRJ-082 | Piling | 2024-06-28 | 2024-09-04 | 2024-06-28 | 2024-09-04 | Completed | 100 | 23218832 |  | 2024-06-28T09:49:00 | 2024-06-28T09:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-04 | PRJ-082 | Substructure | 2024-09-04 | 2024-11-28 | 2024-09-04 | 2024-11-28 | Completed | 100 | 29023540 |  | 2024-09-04T08:06:00 | 2024-09-04T08:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-05 | PRJ-082 | Superstructure | 2024-11-28 | 2025-04-19 | 2024-11-28 | 2025-04-19 | Completed | 100 | 48372567 |  | 2024-11-28T11:51:00 | 2024-11-28T11:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-06 | PRJ-082 | MEP Rough-In | 2025-04-19 | 2025-06-15 | 2025-04-19 | 2025-06-15 | Completed | 100 | 19349026 |  | 2025-04-19T12:28:00 | 2025-04-19T12:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-07 | PRJ-082 | Facade | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 2025-06-15 | 2025-07-30 | Completed | 100 | 15479221 |  | 2025-06-15T14:47:00 | 2025-06-15T14:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-08 | PRJ-082 | Finishes | 2025-07-30 | 2025-09-25 | 2025-07-30 | 2025-09-25 | Completed | 100 | 19349026 |  | 2025-07-30T12:34:00 | 2025-07-30T12:34:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-09 | PRJ-082 | Testing & Commissioning | 2025-09-25 | 2025-10-12 | 2025-09-25 | 2025-10-12 | Completed | 100 | 5804708 |  | 2025-09-25T11:42:00 | 2025-09-25T11:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-082-10 | PRJ-082 | Handover | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-10-12 | 2025-10-23 | Completed | 100 | 3869805 |  | 2025-10-12T14:16:00 | 2025-10-12T14:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-01 | PRJ-083 | Enabling Works | 2023-05-17 | 2023-07-20 | 2023-05-17 | 2023-07-20 | Completed | 100 | 21046885 |  | 2023-05-17T12:29:00 | 2023-05-17T12:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-02 | PRJ-083 | Excavation & Shoring | 2023-07-20 | 2023-11-26 | 2023-07-20 | 2023-11-26 | Completed | 100 | 42093771 |  | 2023-07-20T07:52:00 | 2023-07-20T07:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-03 | PRJ-083 | Piling | 2023-11-26 | 2024-04-28 | 2023-11-26 | 2024-04-28 | Completed | 100 | 50512525 |  | 2023-11-26T12:19:00 | 2023-11-26T12:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-04 | PRJ-083 | Substructure | 2024-04-28 | 2024-11-07 | 2024-04-28 | 2024-11-07 | Completed | 100 | 63140657 |  | 2024-04-28T12:57:00 | 2024-04-28T12:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-05 | PRJ-083 | Superstructure | 2024-11-07 | 2025-09-25 | 2024-11-07 | 2025-09-25 | Completed | 100 | 105234428 |  | 2024-11-07T15:49:00 | 2024-11-07T15:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-06 | PRJ-083 | MEP Rough-In | 2025-09-25 | 2026-02-01 | 2025-09-25 | 2026-02-01 | Completed | 100 | 42093771 |  | 2025-09-25T17:54:00 | 2025-09-25T17:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-083-07 | PRJ-083 | Facade | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 2026-02-01 |  | In Progress | 81 | 33675017 |  | 2026-02-01T08:17:00 | 2026-02-01T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 137 | 1 | 137
PH-PRJ-083-08 | PRJ-083 | Finishes | 2026-05-15 | 2026-09-21 |  |  | Not Started | 0 | 42093771 |  | 2026-05-15T17:33:00 | 2026-05-15T17:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 8 | 1 | 8
PH-PRJ-083-09 | PRJ-083 | Testing & Commissioning | 2026-09-21 | 2026-10-29 |  |  | Not Started | 0 | 12628131 |  | 2026-09-21T17:01:00 | 2026-09-21T17:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -30 | 0 | 0
PH-PRJ-083-10 | PRJ-083 | Handover | 2026-10-29 | 2026-11-23 |  |  | Not Started | 0 | 8418754 |  | 2026-10-29T09:26:00 | 2026-10-29T09:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -55 | 0 | 0
PH-PRJ-084-01 | PRJ-084 | Enabling Works | 2022-10-30 | 2022-11-23 | 2022-10-30 | 2022-11-23 | Completed | 100 | 2373644 |  | 2022-10-30T10:42:00 | 2022-10-30T10:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-02 | PRJ-084 | Excavation & Shoring | 2022-11-23 | 2023-01-10 | 2022-11-23 | 2023-01-10 | Completed | 100 | 4747289 |  | 2022-11-23T09:22:00 | 2022-11-23T09:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-03 | PRJ-084 | Piling | 2023-01-10 | 2023-03-08 | 2023-01-10 | 2023-03-08 | Completed | 100 | 5696747 |  | 2023-01-10T14:01:00 | 2023-01-10T14:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-04 | PRJ-084 | Substructure | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 2023-03-08 | 2023-05-19 | Completed | 100 | 7120933 |  | 2023-03-08T10:36:00 | 2023-03-08T10:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-05 | PRJ-084 | Superstructure | 2023-05-19 | 2023-09-16 | 2023-05-19 | 2023-09-16 | Completed | 100 | 11868223 |  | 2023-05-19T13:23:00 | 2023-05-19T13:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-06 | PRJ-084 | MEP Rough-In | 2023-09-16 | 2023-11-03 | 2023-09-16 | 2023-11-03 | Completed | 100 | 4747289 |  | 2023-09-16T10:47:00 | 2023-09-16T10:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-07 | PRJ-084 | Facade | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-11-03 | 2023-12-11 | Completed | 100 | 3797831 |  | 2023-11-03T08:12:00 | 2023-11-03T08:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-08 | PRJ-084 | Finishes | 2023-12-11 | 2024-01-28 | 2023-12-11 | 2024-01-28 | Completed | 100 | 4747289 |  | 2023-12-11T13:40:00 | 2023-12-11T13:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-09 | PRJ-084 | Testing & Commissioning | 2024-01-28 | 2024-02-11 | 2024-01-28 | 2024-02-11 | Completed | 100 | 1424186 |  | 2024-01-28T08:17:00 | 2024-01-28T08:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-084-10 | PRJ-084 | Handover | 2024-02-11 | 2024-02-20 | 2024-02-11 | 2024-02-20 | Completed | 100 | 949457 |  | 2024-02-11T17:43:00 | 2024-02-11T17:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-01 | PRJ-085 | Enabling Works | 2022-04-09 | 2022-06-15 | 2022-04-09 | 2022-06-15 | Completed | 100 | 12337344 |  | 2022-04-09T15:57:00 | 2022-04-09T15:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-02 | PRJ-085 | Excavation & Shoring | 2022-06-15 | 2022-10-28 | 2022-06-15 | 2022-10-28 | Completed | 100 | 24674688 |  | 2022-06-15T14:56:00 | 2022-06-15T14:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-03 | PRJ-085 | Piling | 2022-10-28 | 2023-04-08 | 2022-10-28 | 2023-04-08 | Completed | 100 | 29609625 |  | 2022-10-28T15:11:00 | 2022-10-28T15:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-04 | PRJ-085 | Substructure | 2023-04-08 | 2023-10-27 | 2023-04-08 | 2023-10-27 | Completed | 100 | 37012032 |  | 2023-04-08T11:58:00 | 2023-04-08T11:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-05 | PRJ-085 | Superstructure | 2023-10-27 | 2024-09-28 | 2023-10-27 | 2024-09-28 | Completed | 100 | 61686720 |  | 2023-10-27T17:22:00 | 2023-10-27T17:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-06 | PRJ-085 | MEP Rough-In | 2024-09-28 | 2025-02-10 | 2024-09-28 | 2025-02-10 | Completed | 100 | 24674688 |  | 2024-09-28T12:25:00 | 2024-09-28T12:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-07 | PRJ-085 | Facade | 2025-02-10 | 2025-05-29 | 2025-02-10 | 2025-05-29 | Completed | 100 | 19739750 |  | 2025-02-10T16:26:00 | 2025-02-10T16:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-08 | PRJ-085 | Finishes | 2025-05-29 | 2025-10-11 | 2025-05-29 | 2025-10-11 | Completed | 100 | 24674688 |  | 2025-05-29T11:19:00 | 2025-05-29T11:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-09 | PRJ-085 | Testing & Commissioning | 2025-10-11 | 2025-11-20 | 2025-10-11 | 2025-11-20 | Completed | 100 | 7402406 |  | 2025-10-11T10:02:00 | 2025-10-11T10:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-085-10 | PRJ-085 | Handover | 2025-11-20 | 2025-12-17 | 2025-11-20 | 2025-12-17 | Completed | 100 | 4934937 |  | 2025-11-20T16:33:00 | 2025-11-20T16:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-01 | PRJ-086 | Enabling Works | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | Completed | 100 | 1962414 |  | 2022-03-30T12:53:00 | 2022-03-30T12:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-02 | PRJ-086 | Excavation & Shoring | 2022-04-26 | 2022-06-19 | 2022-04-26 | 2022-06-19 | Completed | 100 | 3924828 |  | 2022-04-26T16:07:00 | 2022-04-26T16:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-03 | PRJ-086 | Piling | 2022-06-19 | 2022-08-22 | 2022-06-19 | 2022-08-22 | Completed | 100 | 4709793 |  | 2022-06-19T13:50:00 | 2022-06-19T13:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-04 | PRJ-086 | Substructure | 2022-08-22 | 2022-11-11 | 2022-08-22 | 2022-11-11 | Completed | 100 | 5887242 |  | 2022-08-22T14:36:00 | 2022-08-22T14:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-05 | PRJ-086 | Superstructure | 2022-11-11 | 2023-03-26 | 2022-11-11 | 2023-03-26 | Completed | 100 | 9812070 |  | 2022-11-11T12:18:00 | 2022-11-11T12:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-06 | PRJ-086 | MEP Rough-In | 2023-03-26 | 2023-05-19 | 2023-03-26 | 2023-05-19 | Completed | 100 | 3924828 |  | 2023-03-26T08:00:00 | 2023-03-26T08:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-07 | PRJ-086 | Facade | 2023-05-19 | 2023-07-01 | 2023-05-19 | 2023-07-01 | Completed | 100 | 3139862 |  | 2023-05-19T14:59:00 | 2023-05-19T14:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-08 | PRJ-086 | Finishes | 2023-07-01 | 2023-08-24 | 2023-07-01 | 2023-08-24 | Completed | 100 | 3924828 |  | 2023-07-01T17:09:00 | 2023-07-01T17:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-09 | PRJ-086 | Testing & Commissioning | 2023-08-24 | 2023-09-09 | 2023-08-24 | 2023-09-09 | Completed | 100 | 1177448 |  | 2023-08-24T14:43:00 | 2023-08-24T14:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-086-10 | PRJ-086 | Handover | 2023-09-09 | 2023-09-19 | 2023-09-09 | 2023-09-19 | Completed | 100 | 784965 |  | 2023-09-09T09:33:00 | 2023-09-09T09:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-01 | PRJ-087 | Enabling Works | 2020-10-20 | 2020-12-13 | 2020-10-20 | 2020-12-13 | Completed | 100 | 8554605 |  | 2020-10-20T11:39:00 | 2020-10-20T11:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-02 | PRJ-087 | Excavation & Shoring | 2020-12-13 | 2021-03-31 | 2020-12-13 | 2021-03-31 | Completed | 100 | 17109210 |  | 2020-12-13T15:42:00 | 2020-12-13T15:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-03 | PRJ-087 | Piling | 2021-03-31 | 2021-08-07 | 2021-03-31 | 2021-08-07 | Completed | 100 | 20531052 |  | 2021-03-31T09:19:00 | 2021-03-31T09:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-04 | PRJ-087 | Substructure | 2021-08-07 | 2022-01-16 | 2021-08-07 | 2022-01-16 | Completed | 100 | 25663815 |  | 2021-08-07T14:18:00 | 2021-08-07T14:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-05 | PRJ-087 | Superstructure | 2022-01-16 | 2022-10-13 | 2022-01-16 | 2022-10-13 | Completed | 100 | 42773026 |  | 2022-01-16T08:51:00 | 2022-01-16T08:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-06 | PRJ-087 | MEP Rough-In | 2022-10-13 | 2023-01-29 | 2022-10-13 | 2023-01-29 | Completed | 100 | 17109210 |  | 2022-10-13T11:00:00 | 2022-10-13T11:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-07 | PRJ-087 | Facade | 2023-01-29 | 2023-04-25 | 2023-01-29 | 2023-04-25 | Completed | 100 | 13687368 |  | 2023-01-29T14:02:00 | 2023-01-29T14:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-08 | PRJ-087 | Finishes | 2023-04-25 | 2023-08-11 | 2023-04-25 | 2023-08-11 | Completed | 100 | 17109210 |  | 2023-04-25T10:18:00 | 2023-04-25T10:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-09 | PRJ-087 | Testing & Commissioning | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | Completed | 100 | 5132763 |  | 2023-08-11T16:07:00 | 2023-08-11T16:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-087-10 | PRJ-087 | Handover | 2023-09-12 | 2023-10-03 | 2023-09-12 | 2023-10-03 | Completed | 100 | 3421842 |  | 2023-09-12T07:31:00 | 2023-09-12T07:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-01 | PRJ-088 | Enabling Works | 2023-03-08 | 2023-05-10 | 2023-03-08 | 2023-05-10 | Completed | 100 | 12791129 |  | 2023-03-08T11:00:00 | 2023-03-08T11:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-02 | PRJ-088 | Excavation & Shoring | 2023-05-10 | 2023-09-13 | 2023-05-10 | 2023-09-13 | Completed | 100 | 25582258 |  | 2023-05-10T13:22:00 | 2023-05-10T13:22:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-03 | PRJ-088 | Piling | 2023-09-13 | 2024-02-11 | 2023-09-13 | 2024-02-11 | Completed | 100 | 30698710 |  | 2023-09-13T17:53:00 | 2023-09-13T17:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-04 | PRJ-088 | Substructure | 2024-02-11 | 2024-08-18 | 2024-02-11 | 2024-08-18 | Completed | 100 | 38373388 |  | 2024-02-11T07:03:00 | 2024-02-11T07:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-05 | PRJ-088 | Superstructure | 2024-08-18 | 2025-06-29 | 2024-08-18 | 2025-06-29 | Completed | 100 | 63955646 |  | 2024-08-18T11:08:00 | 2024-08-18T11:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-06 | PRJ-088 | MEP Rough-In | 2025-06-29 | 2025-11-02 | 2025-06-29 | 2025-11-02 | Completed | 100 | 25582258 |  | 2025-06-29T12:56:00 | 2025-06-29T12:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-07 | PRJ-088 | Facade | 2025-11-02 | 2026-02-10 | 2025-11-02 | 2026-02-10 | Completed | 100 | 20465806 |  | 2025-11-02T11:50:00 | 2025-11-02T11:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-088-08 | PRJ-088 | Finishes | 2026-02-10 | 2026-06-16 | 2026-02-10 |  | In Progress | 84 | 25582258 |  | 2026-02-10T17:49:00 | 2026-02-10T17:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 105 | 1 | 105
PH-PRJ-088-09 | PRJ-088 | Testing & Commissioning | 2026-06-16 | 2026-07-23 |  |  | Not Started | 0 | 7674677 |  | 2026-06-16T15:09:00 | 2026-06-16T15:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 68 | 1 | 68
PH-PRJ-088-10 | PRJ-088 | Handover | 2026-07-23 | 2026-08-17 |  |  | Not Started | 0 | 5116451 |  | 2026-07-23T08:45:00 | 2026-07-23T08:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 43 | 1 | 43
PH-PRJ-089-01 | PRJ-089 | Enabling Works | 2024-02-09 | 2024-04-18 | 2024-02-09 | 2024-04-18 | Completed | 100 | 8562407 |  | 2024-02-09T11:09:00 | 2024-02-09T11:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-089-02 | PRJ-089 | Excavation & Shoring | 2024-04-18 | 2024-09-03 | 2024-04-18 | 2024-09-03 | Completed | 100 | 17124815 |  | 2024-04-18T10:27:00 | 2024-04-18T10:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-089-03 | PRJ-089 | Piling | 2024-09-03 | 2025-02-15 | 2024-09-03 | 2025-02-15 | Completed | 100 | 20549778 |  | 2024-09-03T16:58:00 | 2024-09-03T16:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-089-04 | PRJ-089 | Substructure | 2025-02-15 | 2025-09-10 | 2025-02-15 | 2025-09-10 | Completed | 100 | 25687223 |  | 2025-02-15T08:18:00 | 2025-02-15T08:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-089-05 | PRJ-089 | Superstructure | 2025-09-10 | 2026-08-21 | 2025-09-10 |  | In Progress | 48 | 42812039 |  | 2025-09-10T07:30:00 | 2025-09-10T07:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 39 | 1 | 39
PH-PRJ-089-06 | PRJ-089 | MEP Rough-In | 2026-08-21 | 2027-01-06 |  |  | Not Started | 0 | 17124815 |  | 2026-08-21T12:15:00 | 2026-08-21T12:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -99 | 0 | 0
PH-PRJ-089-07 | PRJ-089 | Facade | 2027-01-06 | 2027-04-26 |  |  | Not Started | 0 | 13699852 |  | 2027-01-06T17:40:00 | 2027-01-06T17:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -209 | 0 | 0
PH-PRJ-089-08 | PRJ-089 | Finishes | 2027-04-26 | 2027-09-11 |  |  | Not Started | 0 | 17124815 |  | 2027-04-26T13:27:00 | 2027-04-26T13:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -347 | 0 | 0
PH-PRJ-089-09 | PRJ-089 | Testing & Commissioning | 2027-09-11 | 2027-10-22 |  |  | Not Started | 0 | 5137444 |  | 2027-09-11T13:57:00 | 2027-09-11T13:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -388 | 0 | 0
PH-PRJ-089-10 | PRJ-089 | Handover | 2027-10-22 | 2027-11-18 |  |  | Not Started | 0 | 3424963 |  | 2027-10-22T08:57:00 | 2027-10-22T08:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -415 | 0 | 0
PH-PRJ-090-01 | PRJ-090 | Enabling Works | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-02-01 | 2025-03-18 | Completed | 100 | 12844936 |  | 2025-02-01T11:58:00 | 2025-02-01T11:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-090-02 | PRJ-090 | Excavation & Shoring | 2025-03-18 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-06-16 | Completed | 100 | 25689873 |  | 2025-03-18T11:38:00 | 2025-03-18T11:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-090-03 | PRJ-090 | Piling | 2025-06-16 | 2025-10-02 | 2025-06-16 | 2025-10-02 | Completed | 100 | 30827847 |  | 2025-06-16T11:11:00 | 2025-06-16T11:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-090-04 | PRJ-090 | Substructure | 2025-10-02 | 2026-02-14 | 2025-10-02 | 2026-02-14 | Completed | 100 | 38534809 |  | 2025-10-02T16:27:00 | 2025-10-02T16:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-090-05 | PRJ-090 | Superstructure | 2026-02-14 | 2026-09-27 | 2026-02-14 |  | In Progress | 61 | 64224683 |  | 2026-02-14T16:08:00 | 2026-02-14T16:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 2 | 1 | 2
PH-PRJ-090-06 | PRJ-090 | MEP Rough-In | 2026-09-27 | 2026-12-26 |  |  | Not Started | 0 | 25689873 |  | 2026-09-27T17:49:00 | 2026-09-27T17:49:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -88 | 0 | 0
PH-PRJ-090-07 | PRJ-090 | Facade | 2026-12-26 | 2027-03-08 |  |  | Not Started | 0 | 20551898 |  | 2026-12-26T10:16:00 | 2026-12-26T10:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -160 | 0 | 0
PH-PRJ-090-08 | PRJ-090 | Finishes | 2027-03-08 | 2027-06-06 |  |  | Not Started | 0 | 25689873 |  | 2027-03-08T09:26:00 | 2027-03-08T09:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -250 | 0 | 0
PH-PRJ-090-09 | PRJ-090 | Testing & Commissioning | 2027-06-06 | 2027-07-03 |  |  | Not Started | 0 | 7706961 |  | 2027-06-06T15:12:00 | 2027-06-06T15:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -277 | 0 | 0
PH-PRJ-090-10 | PRJ-090 | Handover | 2027-07-03 | 2027-07-21 |  |  | Not Started | 0 | 5137974 |  | 2027-07-03T11:19:00 | 2027-07-03T11:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -295 | 0 | 0
PH-PRJ-091-01 | PRJ-091 | Enabling Works | 2025-01-03 | 2025-02-08 | 2025-01-03 | 2025-02-08 | Completed | 100 | 11302450 |  | 2025-01-03T08:19:00 | 2025-01-03T08:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-091-02 | PRJ-091 | Excavation & Shoring | 2025-02-08 | 2025-04-21 | 2025-02-08 | 2025-04-21 | Completed | 100 | 22604900 |  | 2025-02-08T16:59:00 | 2025-02-08T16:59:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-091-03 | PRJ-091 | Piling | 2025-04-21 | 2025-07-16 | 2025-04-21 | 2025-07-16 | Completed | 100 | 27125880 |  | 2025-04-21T17:29:00 | 2025-04-21T17:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-091-04 | PRJ-091 | Substructure | 2025-07-16 | 2025-11-01 | 2025-07-16 | 2025-11-01 | Completed | 100 | 33907351 |  | 2025-07-16T15:11:00 | 2025-07-16T15:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-091-05 | PRJ-091 | Superstructure | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 2025-11-01 |  | In Progress | 68 | 56512252 |  | 2025-11-01T13:06:00 | 2025-11-01T13:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase |  | 152 | 1 | 152
PH-PRJ-091-06 | PRJ-091 | MEP Rough-In | 2026-04-30 | 2026-07-11 |  |  | Not Started | 0 | 22604900 |  | 2026-04-30T09:33:00 | 2026-04-30T09:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 80 | 1 | 80
PH-PRJ-091-07 | PRJ-091 | Facade | 2026-07-11 | 2026-09-06 |  |  | Not Started | 0 | 18083920 |  | 2026-07-11T14:44:00 | 2026-07-11T14:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | 23 | 1 | 23
PH-PRJ-091-08 | PRJ-091 | Finishes | 2026-09-06 | 2026-11-17 |  |  | Not Started | 0 | 22604900 |  | 2026-09-06T12:32:00 | 2026-09-06T12:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -49 | 0 | 0
PH-PRJ-091-09 | PRJ-091 | Testing & Commissioning | 2026-11-17 | 2026-12-08 |  |  | Not Started | 0 | 6781470 |  | 2026-11-17T17:45:00 | 2026-11-17T17:45:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -70 | 0 | 0
PH-PRJ-091-10 | PRJ-091 | Handover | 2026-12-08 | 2026-12-22 |  |  | Not Started | 0 | 4520980 |  | 2026-12-08T12:29:00 | 2026-12-08T12:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  |  | -84 | 0 | 0
PH-PRJ-092-01 | PRJ-092 | Enabling Works | 2023-01-17 | 2023-03-01 | 2023-01-17 | 2023-03-01 | Completed | 100 | 7891736 |  | 2023-01-17T12:27:00 | 2023-01-17T12:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-02 | PRJ-092 | Excavation & Shoring | 2023-03-01 | 2023-05-27 | 2023-03-01 | 2023-05-27 | Completed | 100 | 15783472 |  | 2023-03-01T14:26:00 | 2023-03-01T14:26:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-03 | PRJ-092 | Piling | 2023-05-27 | 2023-09-08 | 2023-05-27 | 2023-09-08 | Completed | 100 | 18940166 |  | 2023-05-27T13:29:00 | 2023-05-27T13:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-04 | PRJ-092 | Substructure | 2023-09-08 | 2024-01-16 | 2023-09-08 | 2024-01-16 | Completed | 100 | 23675208 |  | 2023-09-08T07:58:00 | 2023-09-08T07:58:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-05 | PRJ-092 | Superstructure | 2024-01-16 | 2024-08-20 | 2024-01-16 | 2024-08-20 | Completed | 100 | 39458680 |  | 2024-01-16T15:01:00 | 2024-01-16T15:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-06 | PRJ-092 | MEP Rough-In | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | Completed | 100 | 15783472 |  | 2024-08-20T13:05:00 | 2024-08-20T13:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-07 | PRJ-092 | Facade | 2024-11-15 | 2025-01-23 | 2024-11-15 | 2025-01-23 | Completed | 100 | 12626777 |  | 2024-11-15T09:39:00 | 2024-11-15T09:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-08 | PRJ-092 | Finishes | 2025-01-23 | 2025-04-20 | 2025-01-23 | 2025-04-20 | Completed | 100 | 15783472 |  | 2025-01-23T11:50:00 | 2025-01-23T11:50:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-09 | PRJ-092 | Testing & Commissioning | 2025-04-20 | 2025-05-16 | 2025-04-20 | 2025-05-16 | Completed | 100 | 4735041 |  | 2025-04-20T10:37:00 | 2025-04-20T10:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-092-10 | PRJ-092 | Handover | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-05-16 | 2025-06-02 | Completed | 100 | 3156694 |  | 2025-05-16T15:23:00 | 2025-05-16T15:23:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-01 | PRJ-093 | Enabling Works | 2020-07-18 | 2020-08-30 | 2020-07-18 | 2020-08-30 | Completed | 100 | 19053168 |  | 2020-07-18T09:39:00 | 2020-07-18T09:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-02 | PRJ-093 | Excavation & Shoring | 2020-08-30 | 2020-11-25 | 2020-08-30 | 2020-11-25 | Completed | 100 | 38106336 |  | 2020-08-30T15:57:00 | 2020-08-30T15:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-03 | PRJ-093 | Piling | 2020-11-25 | 2021-03-09 | 2020-11-25 | 2021-03-09 | Completed | 100 | 45727603 |  | 2020-11-25T16:56:00 | 2020-11-25T16:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-04 | PRJ-093 | Substructure | 2021-03-09 | 2021-07-17 | 2021-03-09 | 2021-07-17 | Completed | 100 | 57159504 |  | 2021-03-09T11:03:00 | 2021-03-09T11:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-05 | PRJ-093 | Superstructure | 2021-07-17 | 2022-02-19 | 2021-07-17 | 2022-02-19 | Completed | 100 | 95265840 |  | 2021-07-17T13:08:00 | 2021-07-17T13:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-06 | PRJ-093 | MEP Rough-In | 2022-02-19 | 2022-05-17 | 2022-02-19 | 2022-05-17 | Completed | 100 | 38106336 |  | 2022-02-19T13:42:00 | 2022-02-19T13:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-07 | PRJ-093 | Facade | 2022-05-17 | 2022-07-25 | 2022-05-17 | 2022-07-25 | Completed | 100 | 30485069 |  | 2022-05-17T07:29:00 | 2022-05-17T07:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-08 | PRJ-093 | Finishes | 2022-07-25 | 2022-10-20 | 2022-07-25 | 2022-10-20 | Completed | 100 | 38106336 |  | 2022-07-25T15:29:00 | 2022-07-25T15:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-09 | PRJ-093 | Testing & Commissioning | 2022-10-20 | 2022-11-15 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | Completed | 100 | 11431900 |  | 2022-10-20T07:05:00 | 2022-10-20T07:05:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-093-10 | PRJ-093 | Handover | 2022-11-15 | 2022-12-02 | 2022-11-15 | 2022-12-02 | Completed | 100 | 7621267 |  | 2022-11-15T07:17:00 | 2022-11-15T07:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-01 | PRJ-094 | Enabling Works | 2021-07-19 | 2021-09-17 | 2021-07-19 | 2021-09-17 | Completed | 100 | 19768131 |  | 2021-07-19T17:06:00 | 2021-07-19T17:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-02 | PRJ-094 | Excavation & Shoring | 2021-09-17 | 2022-01-15 | 2021-09-17 | 2022-01-15 | Completed | 100 | 39536263 |  | 2021-09-17T12:38:00 | 2021-09-17T12:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-03 | PRJ-094 | Piling | 2022-01-15 | 2022-06-08 | 2022-01-15 | 2022-06-08 | Completed | 100 | 47443516 |  | 2022-01-15T08:52:00 | 2022-01-15T08:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-04 | PRJ-094 | Substructure | 2022-06-08 | 2022-12-05 | 2022-06-08 | 2022-12-05 | Completed | 100 | 59304395 |  | 2022-06-08T11:36:00 | 2022-06-08T11:36:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-05 | PRJ-094 | Superstructure | 2022-12-05 | 2023-10-01 | 2022-12-05 | 2023-10-01 | Completed | 100 | 98840659 |  | 2022-12-05T14:44:00 | 2022-12-05T14:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-06 | PRJ-094 | MEP Rough-In | 2023-10-01 | 2024-01-29 | 2023-10-01 | 2024-01-29 | Completed | 100 | 39536263 |  | 2023-10-01T12:55:00 | 2023-10-01T12:55:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-07 | PRJ-094 | Facade | 2024-01-29 | 2024-05-04 | 2024-01-29 | 2024-05-04 | Completed | 100 | 31629011 |  | 2024-01-29T07:07:00 | 2024-01-29T07:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-08 | PRJ-094 | Finishes | 2024-05-04 | 2024-09-01 | 2024-05-04 | 2024-09-01 | Completed | 100 | 39536263 |  | 2024-05-04T16:43:00 | 2024-05-04T16:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-09 | PRJ-094 | Testing & Commissioning | 2024-09-01 | 2024-10-07 | 2024-09-01 | 2024-10-07 | Completed | 100 | 11860879 |  | 2024-09-01T15:47:00 | 2024-09-01T15:47:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-094-10 | PRJ-094 | Handover | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 2024-10-07 | 2024-10-31 | Completed | 100 | 7907252 |  | 2024-10-07T07:44:00 | 2024-10-07T07:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-01 | PRJ-095 | Enabling Works | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | Completed | 100 | 22893773 |  | 2022-11-25T10:33:00 | 2022-11-25T10:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-02 | PRJ-095 | Excavation & Shoring | 2022-12-20 | 2023-02-09 | 2022-12-20 | 2023-02-09 | Completed | 100 | 45787547 |  | 2022-12-20T09:35:00 | 2022-12-20T09:35:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-03 | PRJ-095 | Piling | 2023-02-09 | 2023-04-11 | 2023-02-09 | 2023-04-11 | Completed | 100 | 54945056 |  | 2023-02-09T14:08:00 | 2023-02-09T14:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-04 | PRJ-095 | Substructure | 2023-04-11 | 2023-06-26 | 2023-04-11 | 2023-06-26 | Completed | 100 | 68681320 |  | 2023-04-11T10:57:00 | 2023-04-11T10:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-05 | PRJ-095 | Superstructure | 2023-06-26 | 2023-10-31 | 2023-06-26 | 2023-10-31 | Completed | 100 | 114468867 |  | 2023-06-26T17:40:00 | 2023-06-26T17:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-06 | PRJ-095 | MEP Rough-In | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-10-31 | 2023-12-21 | Completed | 100 | 45787547 |  | 2023-10-31T09:19:00 | 2023-10-31T09:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-07 | PRJ-095 | Facade | 2023-12-21 | 2024-01-30 | 2023-12-21 | 2024-01-30 | Completed | 100 | 36630037 |  | 2023-12-21T17:19:00 | 2023-12-21T17:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-08 | PRJ-095 | Finishes | 2024-01-30 | 2024-03-21 | 2024-01-30 | 2024-03-21 | Completed | 100 | 45787547 |  | 2024-01-30T07:51:00 | 2024-01-30T07:51:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-09 | PRJ-095 | Testing & Commissioning | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | Completed | 100 | 13736264 |  | 2024-03-21T14:39:00 | 2024-03-21T14:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-095-10 | PRJ-095 | Handover | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | Completed | 100 | 9157509 |  | 2024-04-05T10:07:00 | 2024-04-05T10:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-01 | PRJ-096 | Enabling Works | 2021-11-11 | 2021-12-21 | 2021-11-11 | 2021-12-21 | Completed | 100 | 10579339 |  | 2021-11-11T08:00:00 | 2021-11-11T08:00:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-02 | PRJ-096 | Excavation & Shoring | 2021-12-21 | 2022-03-12 | 2021-12-21 | 2022-03-12 | Completed | 100 | 21158679 |  | 2021-12-21T09:38:00 | 2021-12-21T09:38:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-03 | PRJ-096 | Piling | 2022-03-12 | 2022-06-17 | 2022-03-12 | 2022-06-17 | Completed | 100 | 25390415 |  | 2022-03-12T08:33:00 | 2022-03-12T08:33:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-04 | PRJ-096 | Substructure | 2022-06-17 | 2022-10-16 | 2022-06-17 | 2022-10-16 | Completed | 100 | 31738019 |  | 2022-06-17T08:15:00 | 2022-06-17T08:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-05 | PRJ-096 | Superstructure | 2022-10-16 | 2023-05-06 | 2022-10-16 | 2023-05-06 | Completed | 100 | 52896699 |  | 2022-10-16T10:06:00 | 2022-10-16T10:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-06 | PRJ-096 | MEP Rough-In | 2023-05-06 | 2023-07-26 | 2023-05-06 | 2023-07-26 | Completed | 100 | 21158679 |  | 2023-05-06T14:01:00 | 2023-05-06T14:01:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-07 | PRJ-096 | Facade | 2023-07-26 | 2023-09-28 | 2023-07-26 | 2023-09-28 | Completed | 100 | 16926943 |  | 2023-07-26T15:28:00 | 2023-07-26T15:28:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-08 | PRJ-096 | Finishes | 2023-09-28 | 2023-12-18 | 2023-09-28 | 2023-12-18 | Completed | 100 | 21158679 |  | 2023-09-28T13:03:00 | 2023-09-28T13:03:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-09 | PRJ-096 | Testing & Commissioning | 2023-12-18 | 2024-01-11 | 2023-12-18 | 2024-01-11 | Completed | 100 | 6347603 |  | 2023-12-18T08:19:00 | 2023-12-18T08:19:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-096-10 | PRJ-096 | Handover | 2024-01-11 | 2024-01-27 | 2024-01-11 | 2024-01-27 | Completed | 100 | 4231735 |  | 2024-01-11T13:30:00 | 2024-01-11T13:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-01 | PRJ-097 | Enabling Works | 2022-03-23 | 2022-05-08 | 2022-03-23 | 2022-05-08 | Completed | 100 | 8922161 |  | 2022-03-23T09:52:00 | 2022-03-23T09:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-02 | PRJ-097 | Excavation & Shoring | 2022-05-08 | 2022-08-09 | 2022-05-08 | 2022-08-09 | Completed | 100 | 17844322 |  | 2022-05-08T10:53:00 | 2022-05-08T10:53:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-03 | PRJ-097 | Piling | 2022-08-09 | 2022-11-28 | 2022-08-09 | 2022-11-28 | Completed | 100 | 21413187 |  | 2022-08-09T15:16:00 | 2022-08-09T15:16:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-04 | PRJ-097 | Substructure | 2022-11-28 | 2023-04-16 | 2022-11-28 | 2023-04-16 | Completed | 100 | 26766484 |  | 2022-11-28T16:43:00 | 2022-11-28T16:43:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-05 | PRJ-097 | Superstructure | 2023-04-16 | 2023-12-04 | 2023-04-16 | 2023-12-04 | Completed | 100 | 44610807 |  | 2023-04-16T14:54:00 | 2023-04-16T14:54:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-06 | PRJ-097 | MEP Rough-In | 2023-12-04 | 2024-03-06 | 2023-12-04 | 2024-03-06 | Completed | 100 | 17844322 |  | 2023-12-04T17:39:00 | 2023-12-04T17:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-07 | PRJ-097 | Facade | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 2024-03-06 | 2024-05-19 | Completed | 100 | 14275458 |  | 2024-03-06T08:27:00 | 2024-03-06T08:27:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-08 | PRJ-097 | Finishes | 2024-05-19 | 2024-08-20 | 2024-05-19 | 2024-08-20 | Completed | 100 | 17844322 |  | 2024-05-19T09:40:00 | 2024-05-19T09:40:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-09 | PRJ-097 | Testing & Commissioning | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | Completed | 100 | 5353296 |  | 2024-08-20T07:11:00 | 2024-08-20T07:11:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-097-10 | PRJ-097 | Handover | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | Completed | 100 | 3568864 |  | 2024-09-16T09:52:00 | 2024-09-16T09:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-01 | PRJ-098 | Enabling Works | 2022-01-27 | 2022-03-05 | 2022-01-27 | 2022-03-05 | Completed | 100 | 3281400 |  | 2022-01-27T17:15:00 | 2022-01-27T17:15:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-02 | PRJ-098 | Excavation & Shoring | 2022-03-05 | 2022-05-19 | 2022-03-05 | 2022-05-19 | Completed | 100 | 6562800 |  | 2022-03-05T09:32:00 | 2022-03-05T09:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-03 | PRJ-098 | Piling | 2022-05-19 | 2022-08-17 | 2022-05-19 | 2022-08-17 | Completed | 100 | 7875360 |  | 2022-05-19T15:12:00 | 2022-05-19T15:12:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-04 | PRJ-098 | Substructure | 2022-08-17 | 2022-12-07 | 2022-08-17 | 2022-12-07 | Completed | 100 | 9844200 |  | 2022-08-17T14:30:00 | 2022-08-17T14:30:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-05 | PRJ-098 | Superstructure | 2022-12-07 | 2023-06-12 | 2022-12-07 | 2023-06-12 | Completed | 100 | 16407001 |  | 2022-12-07T11:18:00 | 2022-12-07T11:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-06 | PRJ-098 | MEP Rough-In | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 2023-06-12 | 2023-08-26 | Completed | 100 | 6562800 |  | 2023-06-12T17:06:00 | 2023-06-12T17:06:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-07 | PRJ-098 | Facade | 2023-08-26 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-10-25 | Completed | 100 | 5250240 |  | 2023-08-26T16:31:00 | 2023-08-26T16:31:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-08 | PRJ-098 | Finishes | 2023-10-25 | 2024-01-08 | 2023-10-25 | 2024-01-08 | Completed | 100 | 6562800 |  | 2023-10-25T12:42:00 | 2023-10-25T12:42:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-09 | PRJ-098 | Testing & Commissioning | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 2024-01-08 | 2024-01-30 | Completed | 100 | 1968840 |  | 2024-01-08T11:25:00 | 2024-01-08T11:25:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-098-10 | PRJ-098 | Handover | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | Completed | 100 | 1312560 |  | 2024-01-30T13:44:00 | 2024-01-30T13:44:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-01 | PRJ-099 | Enabling Works | 2022-08-18 | 2022-10-20 | 2022-08-18 | 2022-10-20 | Completed | 100 | 18729272 |  | 2022-08-18T08:29:00 | 2022-08-18T08:29:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-02 | PRJ-099 | Excavation & Shoring | 2022-10-20 | 2023-02-23 | 2022-10-20 | 2023-02-23 | Completed | 100 | 37458544 |  | 2022-10-20T13:52:00 | 2022-10-20T13:52:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-03 | PRJ-099 | Piling | 2023-02-23 | 2023-07-24 | 2023-02-23 | 2023-07-24 | Completed | 100 | 44950253 |  | 2023-02-23T13:09:00 | 2023-02-23T13:09:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-04 | PRJ-099 | Substructure | 2023-07-24 | 2024-01-29 | 2023-07-24 | 2024-01-29 | Completed | 100 | 56187816 |  | 2023-07-24T07:18:00 | 2023-07-24T07:18:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-05 | PRJ-099 | Superstructure | 2024-01-29 | 2024-12-09 | 2024-01-29 | 2024-12-09 | Completed | 100 | 93646361 |  | 2024-01-29T14:07:00 | 2024-01-29T14:07:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-06 | PRJ-099 | MEP Rough-In | 2024-12-09 | 2025-04-14 | 2024-12-09 | 2025-04-14 | Completed | 100 | 37458544 |  | 2024-12-09T16:24:00 | 2024-12-09T16:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-07 | PRJ-099 | Facade | 2025-04-14 | 2025-07-23 | 2025-04-14 | 2025-07-23 | Completed | 100 | 29966835 |  | 2025-04-14T07:37:00 | 2025-04-14T07:37:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-08 | PRJ-099 | Finishes | 2025-07-23 | 2025-11-26 | 2025-07-23 | 2025-11-26 | Completed | 100 | 37458544 |  | 2025-07-23T11:02:00 | 2025-07-23T11:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-09 | PRJ-099 | Testing & Commissioning | 2025-11-26 | 2026-01-02 | 2025-11-26 | 2026-01-02 | Completed | 100 | 11237563 |  | 2025-11-26T17:41:00 | 2025-11-26T17:41:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-099-10 | PRJ-099 | Handover | 2026-01-02 | 2026-01-27 | 2026-01-02 | 2026-01-27 | Completed | 100 | 7491708 |  | 2026-01-02T17:39:00 | 2026-01-02T17:39:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-01 | PRJ-100 | Enabling Works | 2023-04-19 | 2023-05-20 | 2023-04-19 | 2023-05-20 | Completed | 100 | 19076133 |  | 2023-04-19T14:02:00 | 2023-04-19T14:02:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-02 | PRJ-100 | Excavation & Shoring | 2023-05-20 | 2023-07-22 | 2023-05-20 | 2023-07-22 | Completed | 100 | 38152267 |  | 2023-05-20T12:08:00 | 2023-05-20T12:08:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-03 | PRJ-100 | Piling | 2023-07-22 | 2023-10-05 | 2023-07-22 | 2023-10-05 | Completed | 100 | 45782721 |  | 2023-07-22T14:56:00 | 2023-07-22T14:56:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-04 | PRJ-100 | Substructure | 2023-10-05 | 2024-01-07 | 2023-10-05 | 2024-01-07 | Completed | 100 | 57228401 |  | 2023-10-05T14:17:00 | 2023-10-05T14:17:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-05 | PRJ-100 | Superstructure | 2024-01-07 | 2024-06-12 | 2024-01-07 | 2024-06-12 | Completed | 100 | 95380669 |  | 2024-01-07T07:10:00 | 2024-01-07T07:10:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE | Critical Phase | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-06 | PRJ-100 | MEP Rough-In | 2024-06-12 | 2024-08-14 | 2024-06-12 | 2024-08-14 | Completed | 100 | 38152267 |  | 2024-06-12T12:32:00 | 2024-06-12T12:32:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-07 | PRJ-100 | Facade | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 2024-08-14 | 2024-10-03 | Completed | 100 | 30521814 |  | 2024-08-14T15:13:00 | 2024-08-14T15:13:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-08 | PRJ-100 | Finishes | 2024-10-03 | 2024-12-05 | 2024-10-03 | 2024-12-05 | Completed | 100 | 38152267 |  | 2024-10-03T12:57:00 | 2024-10-03T12:57:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-09 | PRJ-100 | Testing & Commissioning | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | Completed | 100 | 11445680 |  | 2024-12-05T15:24:00 | 2024-12-05T15:24:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0
PH-PRJ-100-10 | PRJ-100 | Handover | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 2024-12-23 | 2025-01-04 | Completed | 100 | 7630453 |  | 2024-12-23T15:04:00 | 2024-12-23T15:04:00 | system@alrashdeng.ae | 1 | TRUE |  | 0 |  | 0 | 0